ДОГОВОР № ____________

	г. Санкт-Петербург
	                   _____________________ 2025 г.



Полное наименование организации-контрагента (далее – сокращенное наименование организации-контрагента), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице должность ФИО полностью, действующего (-ей) на основании Устава/доверенности от дата № номер, с одной стороны, и
Акционерное общество «ЛОМО» (далее - АО «ЛОМО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице управляющего директора Владимирова Дмитрия Анатольевича, действующего на основании доверенности от 30 мая 2024 г. № 18/7-н/18-2024-4-165, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по замене 1 (одного) трансформатора силового Т-1, модели ТРДНС-25000/35, инв.№2403615 (далее – «Работы») по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20, лит. Р, корп. 199 (далее – «Объект»). Поставщик гарантирует, что поставляемый трансформатор новый, не ранее 2025 года выпуска (не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не является выставочным образцом.
1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную Договором цену.
1.3. Стороны отдельно согласовали и установили, что Работы, указанные в настоящем Договоре, должны быть оказаны в объеме и в пределах, установленных в Техническом задании (Приложение №1 к Договору).
1.4. Договор заключается в целях исполнения Соглашения о предоставлении субсидии, заключенного АО «ЛОМО» с Минпромторгом России в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2022 № 1867 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий на финансовое обеспечение затрат организациям, обеспечивающим по заданиям Министерства промышленности и торговли Российской Федерации подготовку производства к выпуску образцов вооружения, военной и специальной техники, составных частей образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе электронной компонентной базы, с целью выполнения государственного оборонного заказа, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации».
Идентификатор Соглашения после его заключения Стороны внесут в текст настоящего Договора путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору. В дополнительном соглашении Стороны также обязуются указать платежные реквизиты Сторон в опорном банке, сопровождающем расчеты в соответствии с Соглашением. После заключения такого дополнительного соглашения Стороны обязуются указывать идентификатор Соглашения в счетах на оплату, Акте приема-передачи оборудования.
Подрядчик уведомлен и согласен с тем, что с даты заключения Соглашения с Минпромторгом России Заказчик, в отсутствие заключенного между Заказчиком и Подрядчиком дополнительного соглашения к настоящему Договору, содержащего идентификатор Соглашения, платежные реквизиты и иные необходимые для расчетов положения, не имеет возможности производить платежи по Договору. В период просрочки оплаты не входит период, необходимый для заключения такого дополнительного соглашения.
До даты заключения Соглашения между Заказчиком и Минпромторгом России финансирование Договора осуществляется Заказчиком за счет собственных/привлеченных (кредитных) денежных средств.


2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора определяется на основании Расчета стоимости работ (Приложение №2 к Договору) и составляет цифровое значение цены (буквенное обозначение цены) рублей, в том числе НДС (20%) – цифровое обозначение суммы налога (буквенное обозначение суммы налога) рублей цифровое обозначение копеек и включает стоимость оборудования (трансформатора силового Т-1, модели ТРДНС-25000/35). 
2.2. Цена Договора установлена в валюте российский рубль (RUB).
2.3. Цена Договора является предельной на весь период действия Договора и изменению не подлежит. 
2.4. Заказчик производит авансовый платеж в размере 60% Цены Договора на сумму   (_________) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере  (___________) рублей 00 копеек, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора и получения счета от Подрядчика.
2.5. Заказчик производит окончательный расчет в размере 40 % Цены Договора на сумму    (_________) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере  (___________) рублей 00 копеек., путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, на основании подписанного Акта выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ (КС-2, КС-3) в течение 10 (десять) рабочих дней с даты их подписания обеими Сторонами.
2.6. Все расчеты по Договору осуществляются путем безналичного перечисления денежных средств Заказчиком платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.
2.7. Обязательства Заказчика по оплате Работ согласно п.2.5 Договора считаются исполненными с момента списания соответствующих сумм денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.8. В случае расторжения Договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком Договора, Подрядчик возвращает Заказчику полученную предварительную оплату в течение 10 (десяти) рабочих дней после расторжения Договора, за вычетом стоимости, выполненных и подтверждённых обеими Сторонами Работ. При этом Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты прекращения Договора составляют акт об объемах и стоимости выполненных Работ по Договору на момент расторжения и оформляют акт сверки взаиморасчетов, а также Акт выполненных работ и Справку о стоимости выполненных работ (КС-2, КС-3) с приложением копий всех документов, подтверждающих объем выполненных Работ.
2.9. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика, не связанной с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору, он оплачивает Подрядчику все выполненные на момент расторжения Договора Работы, согласно составленного Сторонами Акта сдачи фактически выполненных работ.
2.10. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика заключить дополнительное соглашение об изменениях выполнения условий Договора в части получения и расходования денежных средств и иных требований законодательства с соблюдением всех норм Постановления Правительства Российской Федерации от 20.10.2022 № 1867 и направить в адрес Заказчика в течении 3 рабочих дней подписанный документ.
2.11. При наличии письменного уведомления Подрядчик обязан заключить договор с банковским сопровождением и открыть в опорном банке отдельный счет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2022 №1867.
2.12. Руководствуясь ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ Подрядчик заверяет и гарантирует Заказчику, что он ведет и своевременно подает в налоговые и иные государственные органы достоверную налоговую, статистическую и иную отчетность, оплачивает все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, все операции по покупке товара/работ у своих подрядчиков отражаются в первичной документации, в бухгалтерской, налоговой, статистической и иной отчетности, обязанность по ведению которой возложена на Подрядчика, что он обязуется отражать в налоговой отчетности НДС, уплаченный Заказчиком Подрядчику и предоставить Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется выполнение работ по Договору.
Обязательства, по которым дано заверение являются для Заказчика существенными при исполнении Договора. Подрядчик осознает, что Заказчик будет на них полагаться в своей финансово-хозяйственной деятельности. 
Заказчик не несет ответственности за нарушение Подрядчиком действующего налогового законодательства, в том числе за не перечисление Подрядчиком в бюджет суммы НДС, уплаченного Заказчиком Подрядчику в составе Цены Договора.
Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, возникшие у Заказчика вследствие нарушения Подрядчиком гарантий, заверений и обязательств, указанных в настоящем пункте Договора, и /или допущенных Подрядчиком нарушений (в том числе налогового законодательства), в размере сумм, уплаченных Заказчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС, пеней и штрафа, в том числе из-за отказа в применении налоговых вычетов, а также возместить иные понесенные убытки, вызванные таким нарушением. Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику все понесенные им убытки в течение 5 (пяти) дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования, независимо от окончания срока действия Договора.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Сроки выполнения Работ – в течение 330 (трехсот тридцати) календарных дней, с момента получения предоплаты, согласно п.2.4. Договора. Возможно досрочное выполнение работ по договору. 
3.2. В случае невыполнения Заказчиком обязательств, указанных в п. 4.1.1. и 4.1.9. настоящего Договора, Подрядчик оставляет за собой право продлить срок выполнения Работ на соответствующий период.
3.3. Если в процессе выполнения Работ по данному Договору выявится необходимость проведения дополнительных работ, Сторонами составляется Акт с перечнем работ и оформляется дополнительное соглашение на проведение дополнительных работ, которое становится неотъемлемой частью Договора с даты его подписания.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Оказывать содействие Подрядчику в процессе выполнения Работ в рамках Договора.
4.1.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием договорной стоимости, а также качеством материалов.
4.1.3. После подписания Договора назначить приказом представителей, уполномоченных контролировать действия Подрядчика, и чьи решения, а также указания, принятые в рамках Договора, будут обязательными для Подрядчика в отношении всех вопросов исполнения обязательств по Договору, и сообщить об этом Подрядчику в письменном виде.
4.1.4. При обнаружении в ходе производства Работ отступлений от условий Договора, которые могут ухудшить качество выполняемых Работ, а также при наличии претензий к качеству применяемых материалов, незамедлительно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.1.5. По окончании выполнения Подрядчиком Работ приступить к приемке их результата.
4.1.6. Обеспечивать полную и своевременную оплату Работ.
4.1.7. Сформировать и согласовать разрешительную документацию, позволяющую Подрядчику приступить к производству Работ, указанных в настоящем Договоре.
4.1.8. Обеспечить доступ сотрудников Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Подрядчика о готовности его сотрудников совершить выезд, если это необходимо для выполнения Работ, а также обеспечивать на своем Объекте безопасные условия для нахождения сотрудников Подрядчика. В случаях причинения по вине Заказчика вреда здоровью и жизни работников Подрядчика и/или привлекаемых им третьих лиц на Объект, и/или причинения вреда оборудованию, принадлежащему Подрядчика, Заказчик полностью несет ответственность за наступивший случай в соответствии с действующим законодательством РФ, а также возмещает Подрядчику причиненный материальный ущерб в полном объеме.
В случае, если Заказчик будет препятствовать доступу сотрудников Подрядчика на Объект, территорию или к оборудованию, в связи с чем выполнение Работ по Договору становится невозможным, срок выполнения Работ по Договору приостанавливается с момента получения от Подрядчика соответствующего уведомления о необходимости предоставления такого доступа до момента фактического допуска сотрудников Подрядчика на объект.
4.1.9. Извещать Подрядчика обо всех изменениях и обстоятельствах, которые могут оказать влияние на выполнение Подрядчиком обязанностей по настоящему Договору.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Приостановить Работы при нарушении правил производства работ, правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, ГОСТ и СНиП на Объекте и потребовать от Подрядчика, силами и за счет Подрядчика, устранения нарушений, что не может служить основанием для продления срока выполнения работ по Договору.
4.2.2. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что Работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования в одностороннем порядке отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика.
4.2.3. Заказчик имеет права отказаться от выполнения обязательств по Договору, в случае невыполнения Подрядчиком правил и требований доступа и нахождения сотрудников Подрядчика на территории Общества в соответствии с Инструкцией «О пропускном режиме и внутриобъектовом режиме АО «ЛОМО».
4.3. Подрядчик обязан:
4.3.1. Принять от Заказчика Объект, а также документацию, необходимую для производства Работ.
4.3.2. Выполнить весь комплекс Работ, предусмотренный Договором, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с технической документацией, в сроки, установленные настоящим Договором.
Результат выполненных Работ должен отвечать требованиям СНиП, ПУЭ, Типовых альбомов и других руководящих документов, регламентирующих порядок выполнения, качество и фактические объемы результата выполненных работ и иные предъявляемые к ним технические требования. 
4.3.3. Самостоятельно предъявлять выполненные Работы представителю Заказчика.
4.3.4. Самостоятельно и за свой счет обеспечить выполнение Работ необходимым оборудованием, изделиями, комплектующими и материалами, необходимыми для производства Работ, предусмотренных предметом настоящего Договора, осуществить их доставку, приемку, разгрузку, складирование в специально отведенных для этого местах (затраты Подрядчика, возникающие из обязательств, указанных в настоящем пункте, не подлежат дополнительной оплате или возмещению Заказчиком).
4.3.5. Нести полную ответственность за соблюдение норм и правил в части охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, как при производстве Работ, так и при нахождении на территории, предназначенной для производства работ.
4.3.6. Обеспечить вводный и первичный инструктаж рабочего персонала по технике безопасности на Объекте. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за последствия в случае несоблюдения рабочим персоналом норм и правил техники безопасности на Объекте вследствие ненадлежащего инструктажа.
4.3.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят гибелью результату выполняемых Работ, либо создают невозможность их завершения в срок.
4.3.8. Предоставить Заказчику, его представителям, или иным лицам по указанию Заказчика возможность проверки в любое время хода и качества выполнения работ по настоящему Договору.
4.3.9. Исполнять при выполнении Работ требования, установленные законодательством РФ к соответствующему виду Работ.
4.3.10. После окончания Работ и передачи их результата Заказчику в течение 5-ти календарных дней или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за свой счет, за пределы Объекта, принадлежащие себе или своим субподрядчикам механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.
4.3.11.  До подписания Акта выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ (КС-2, КС-3) передать Заказчику техническую документацию, включая сертификаты соответствия и паспорта безопасности на примененные сырье и материалы, сертификаты соответствия, паспорта и инструкции по эксплуатации на установленные машины, механизмы, оборудование, материалы по их испытаниям, акты на скрытые работы, счет-фактуру и иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, требованиями СНиП, нормами и требованиями надзорных органов, действующих на территории РФ, в количестве четырех экземпляров.
4.3.12. Своевременно и за свой счет устранить дефекты и недоделки, выявленные после сдачи Работ Заказчику (эксплуатирующей организации) и в течение гарантийного срока эксплуатации. 
4.3.13. Письменно сообщать Заказчику о необходимости проведения дополнительных Работ в случае их возникновения. 
4.3.14. Выполнять Работы в будние дни:
- понедельник – четверг с 8.00 до 16.42; 
- пятница с 8.00. до 15.42.
[bookmark: _Hlk193108554]4.3.15. Соблюдать правила и требования допуска и нахождения сотрудников Подрядчика на территории Заказчика в соответствии с Инструкцией «О пропускном режиме и внутри-объектовом режиме АО «ЛОМО» (подписанием Договора Подрядчик подтверждает надлежащее ознакомление с указанной инструкцией), с основными требованиями безопасности, установленными на территории Заказчика. Соблюдение данных требований/правил является обязательным для всех работников Подрядчика. При оказании Услуг по Договору соблюдать требования промышленной безопасности и охраны труда, определенные государственными нормативными документами и локальными актами, утвержденными Заказчиком.  Подписание договора Подрядчиком свидетельствует об ознакомлении с указанными документами.
4.3.16. Ознакомить своих работников с информацией о порядке оформления допуска и нахождения на территории АО «ЛОМО».
4.3.17. Гарантировать, что привлекаемый персонал имеет необходимую квалификацию для проведения Работ, включая, но не ограничиваясь, такими специальностями как такелажники, электрики с доступом работ до 1000В и монтажники с доступом к верхолазным работам, с наличием соответствующих подтверждающих сертификатов и удостоверений.
4.3.18. В связи с тем, что территория Заказчика является режимным объектом, возможен отказ  в допуске на территорию иностранных государств. В случае обоснованного отказа в допуске службой безопасности Заказчика Подрядчик обязан заменить персонал.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. На основании письменного согласования с Заказчиком привлекать к исполнению своих обязательств по Договору других лиц, при условии наличия лицензий и иных разрешительных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации, оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком.
4.4.2. Досрочно выполнить и сдать выполненные Работы по настоящему Договору.
5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
5.1. По завершению Работ, согласно п.1.1. Договора, Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и Справку о стоимости выполненных работ (КС-2, КС-3), а также счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ. Ответственность за надлежащее оформление документов несет Подрядчик.
5.2. Подрядчик, выполнив все свои обязанности, связанные с ведением Работ по настоящему Договору и оформив необходимую документацию, письменно извещает Заказчика о возможности приемки результатов полностью выполненного объема Работ по настоящему Договору.
5.3. Заказчик подписывает Акт выполненных работ и Справку о стоимости выполненных работ (КС-2, КС-3) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления их Подрядчиком, либо предоставляет мотивированный отказ в тот же срок.
5.4. При обнаружении Заказчиком недостатков в выполненной Работе, или несоответствия качества примененных материалов, изделий, комплектующих и оборудования, Сторонами составляется акт рекламации, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и не соответствий качеству, и сроки их устранения Подрядчиком, за счет Подрядчика.
5.5. Для составления акта рекламации представитель Подрядчика должен прибыть в назначенное Заказчиком время, а в случае его неприбытия акт рекламации составляется в одностороннем порядке Заказчиком. В случае несогласия с выводами, изложенными в акте Подрядчик вправе привлечь за свой счет независимого эксперта.
5.6. В случае если Подрядчик не устранит некачественно выполненные работы, в течение 7 (семи) календарных дней по истечении срока, согласованного Сторонами, Заказчику предоставляется право привлечь других лиц, которые за соответствующую оплату переделают некачественно выполненные Подрядчиком работы. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, производятся за счет Подрядчика.
5.7. Время, затраченное Подрядчиком на устранение выявленных Заказчиком недостатков, не может влиять на увеличение общего срока выполнения Работ по Договору.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества Заказчика, составляющего предмет настоящего Договора, до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик.
6.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере 0,1% от цены Договора.
6.3. В случае задержки Заказчиком оплаты выполненных Работ Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчика пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ) от стоимости неисполненного обязательства.
6.4. В случае расторжения Подрядчиком Договора по любому из оснований, указанных в пунктах 8.4.1 - 8.4.5 настоящего Договора, Подрядчик выплачивает по требованию Заказчика штраф в размере 20 % от Цена Договора.
6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору. Совокупный предел ответственности Подрядчика по Договору не может превышать 30% от Цена Договора. 
6.6. Стороны принимают на себя обязательства по обеспечению в полном объеме конфиденциальности сведений (коммерческой тайны), касающихся любых условий Договора, хода его исполнения и полученных результатов, а также любой другой информации, полученной Сторонами друг о друге при исполнении настоящего Договора. Нарушением обязательств по обеспечению конфиденциальности признается как разглашение, так и прямая передача конфиденциальных сведений другим лицам без согласия другой Стороны. Сторона, нарушившая положения настоящего пункта, несет ответственность перед другой Стороной в полном объеме причиненных убытков.

[bookmark: bookmark14]7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств по данному Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора. Обстоятельствами непреодолимой силы стороны договорились считать чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, такие как: наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, если ими была уничтожена поставленный по договору товар, или в результате их действия возникла невозможность использования товара по прямому назначению, военные действия, и другие обстоятельства, не зависящие от воли сторон и существенно влияющие на выполнение Сторонами своих обязательств по Договору.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Поступление извещения одной из сторон о наступлении обстоятельств непреодолимой силы позднее указанного срока, лишает данную сторону возможности ссылаться на эти обстоятельства в будущем. 
7.3. Факт возникновения обстоятельств, указанных в пункте 7.1. Договора, должен быть подтвержден заключением Торгово-промышленной палаты, расположенной по месту действия непреодолимой силы в месте исполнения соответствующего обязательства или иным уполномоченным органом.
7.4.  Если обстоятельство носит временный характер, освобождение от ответственности имеет силу на период действия таких обстоятельств и их последствий.
7.5. Санкции, введенные и вводимые зарубежными странами, в том числе странами Европейского союза, США, Японии и другими недружественными странами не являются обстоятельствами непреодолимой силы при исполнении настоящего Договора, а также не являются обстоятельствами, которые освобождают от ответственности за несвоевременное выполнение обязательств по настоящему Договору.
7.6. Проводимые Российской Федерации специальные операции не являются обстоятельствами непреодолимой силы при исполнении настоящего Договора.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению Сторон.
8.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от Договора, о чем Заказчик предварительно за 3 (три) рабочих дня в письменном виде уведомляет Подрядчика, с взысканием с Подрядчика убытков, возникших в связи с расторжением Договора. 
8.3. Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о расторжении Договора, вернуть на расчетный счет Заказчика полученный авансовый платеж. В случае невозврата Подрядчиком денежных средств, в предусмотренный настоящим  пунктом Договора срок, Заказчик вправе потребовать неустойку в размере 0,1 % от суммы, подлежащей возврату.
8.4. Заказчик вправе расторгнуть Договор и потребовать возмещения Подрядчиком убытков в следующих случаях:
8.4.1. задержка Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 3 (три) календарных дня по причинам, не зависящим от Заказчика;
8.4.2. нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ более чем 5 (пять) рабочих дней, влекущего увеличение сроков окончания выполнения Работ;
8.4.3. систематического (два и более раза) несоблюдения Подрядчиком требований Заказчика об устранении обнаруженных недостатков в процессе выполнения Работ;
8.4.4. неисполнение обязательств, предусмотренных разделом 13 Договора;
8.4.5. отзыва или приостановления действия лицензий, разрешений, допусков Подрядчика, необходимых для выполнения Работ по Договору.
8.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 
8.6. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Договору.

9. ГАРАНТИИ
9.1. Подрядчик гарантирует, что завершенные Работы отвечают условиям Договора и действующим требованиям СНиП, ГОСТ и другой нормативно-технической документации, устанавливающей требования к выполняемым работам.
9.2. Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ в течение 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Акта выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ (КС-2, КС-3). Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет и в соответствии с согласованными с Заказчиком сроками.
[bookmark: bookmark16]9.3 Подрядчик гарантирует работу установленного оборудования в течении срока, указанного производителем, но не менее 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания Акта выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ (КС-2, КС-3). Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет и в соответствии с согласованными с Заказчиком сроками.

10. АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА
10.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров.
10.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, после обязательного соблюдения досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора, срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) календарных дней с даты получения.

11. [bookmark: bookmark18]АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.2. При исполнении своих обязательств по договору Стороны обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований российского антикоррупционного законодательства, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции. 
11.3.  При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их представители не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть иные неправомерные цели.
11.4.  К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся, в том числе прямо или косвенно, лично или через посредников предложение, обещание, получение/дача взятки, коммерческий подкуп, предоставление/получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, выгод неимущественного характера любыми лицами и от любых лиц, в том числе представителей органов государственной власти, муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, иностранных должностных лиц, для оказания влияния на их решения, действия/бездействие с целью получения или сохранения каких-либо неправомерных преимуществ или иных неправомерных целей для себя, бизнеса или третьих лиц. 
11.5.  Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, кредитов, подарков, имущественных прав, безвозмездного выполнения в их интересах работ (услуг), предоставления иных материальных благ и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящими представителя Стороны в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
11.6.  Под действиями представителя, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются: 
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение соответствующих процедур;
- иные действия, как выполняемые представителем в рамках своих должностных обязанностей или полномочий, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами, так и прямо противоречащие интересам доверителя.
11.7.  В случае возникновения у Стороны обоснованного предположения, что произошло или может произойти коррупционное правонарушение (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника(ов) другой Стороны в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о коррупционном правонарушении), такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты и вправе не исполнять обязательства по договору до получения подтверждения от другой Стороны, что коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти. Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления.
11.8.  Сторона при получении достоверной информации о совершении коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящего раздела вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой стороне, а также потребовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
11.9.  Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным фактам нарушения антикоррупционных условий с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

13. [bookmark: bookmark26]ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
13.1. Сумма обеспечения настоящего Договора составляет 60% от Цены Договора, включающая в себя обеспечение исполнения обязательств по возврату авансового платежа, указанного в пункте 2.4. Договора.
13.2. Обеспечение исполнения Договора должно быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии (оформляется в валюте договора).
13.3. Требования к банковской гарантии.
Гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
- сумму гарантии на случай ненадлежащего исполнения обязательства по возврату авансового платежа в размере согласно пункту 2.4. Договора;
- обязательства принципала надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;
- условие, предусматривающее предоставление гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении;
- перечень документов, предоставляемых Заказчиком (бенефициаром) гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по гарантии;
- условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
- запрещается включение в условия гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.
- срок действия гарантии должен оканчиваться не ранее одного месяца с момента исполнения Подрядчиком всех своих обязательств;
-  банк, предоставляющий безотзывную независимую гарантию, должен быть включен в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- гарантия должна содержать обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается гарантией, в том числе по возврату авансового платежа, указанного в пункте 2.4. Договора. 
13.4. Форма и содержание банковской гарантии должны быть предварительно письменно согласованы Заказчиком (до подписания и выдачи банком).
13.5. Банковская гарантия должна быть предоставлена Подрядчиком не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Договора. В случае нарушения указанного в настоящем пункте срока более чем на 10 (десять) Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 20% от суммы выданного аванса.
13.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора закончило свое действие, перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется незамедлительно уведомить об этом Заказчика и в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное надлежащее обеспечение обязательств по Договору в том же размере. В случае предоставления нового обеспечения обязательств по Договору в виде банковской гарантии новая банковская гарантия должна быть предварительно письменно согласована Заказчиком (до подписания и выдачи банком).
Дата начала действия вновь предоставленного обеспечения исполнения Договора (банковской гарантии) должна совпадать с датой прекращения действия обеспечения исполнения Договора (банковской гарантии), утратившего силу.
В случае непредоставления Подрядчиком нового обеспечения исполнения Договора в установленный срок Подрядчик обязуется выплачивать по требованию Заказчика неустойку в размере 0,1 % от цены настоящего Договора за каждый календарный день просрочки выполнения обязательства, при этом Заказчик имеет право отказаться от Договора и потребовать возврата ранее уплаченных денежных средств без каких-либо встречных требований со стороны Подрядчика. Подрядчик обязан возвратить уплаченные денежные средства не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Заказчика об отказе от Договора.
14. [bookmark: bookmark24]ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Стороны несут ответственность за достоверность представленной информации.
14.2. Все соглашения, переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, изложенным в настоящем Договоре, имеющие место до подписания настоящего Договора, теряют силу со дня подписания настоящего Договора.
14.3. Допускается направление извещений, уведомлений Сторонами Договора по электронной почте, по факсу, но с обязательным направлением другой Стороне оригинала извещения, уведомления. При отсутствии оригинала извещения, уведомления, оно считается неполученным.
14.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
14.5. Подрядчик обязан возместить затраты/расходы Заказчика по оплате труда за дополнительные работы (демонтаж, повторный монтаж, испытания и т.п.), понесенные последним в результате поставки Подрядчиком некачественного Оборудования, и в том числе, в случае невыполнения со стороны Подрядчика взятых на себя обязательств.
14.6. В целях снижения рисков поставок некачественной продукции, Заказчик вправе осуществлять аудит Подрядчика, как своими силами, так и привлеченными.
14.7. Подрядчик обязуется предоставить в адрес Заказчика, а также иных государственных органов, информацию и согласие на проведение Министерством промышленности и торговли Российской Федерации проверок соблюдения получателем субсидии АО «ЛОМО» и Подрядчиком, порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, и/или органом государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидий АО «ЛОМО» и Подрядчиком, порядка и условий предоставления и использования субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДОГОВОРА.
15.1. Приложение № 1 – Техническое задание;
15.2 Приложение № 2 – Расчет стоимости работ.

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И   ПОДПИСИ СТОРОН

		Заказчик:
	Подрядчик:

	АО «ЛОМО»
Юридический адрес: 194044, 
Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20
Почтовый адрес: 194044, Санкт-Петербург, 
ул. Чугунная, д. 20
ИНН 7804002321/КПП 780401001
ОГРН 1027802498514
р/с 40702810455080140142 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК в  г. Санкт-Петербург, 
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
Эл. почта: lomo@lomo.ru
                  SVSarnav@lomo.ru  
Телефон:  +7 (812) 292-52-42
                  + 7 (812) 540-31-14
	

	Управляющий директор


______________ Владимиров Д.А.
М.П.
	Генеральный директор


	 
М.П.








	




Приложение №1 
к Договору № __________ от ____________

Техническое задание 

на замену трансформатора Т-1, ПС№84, ТРДНС-25000/35, зав. №92486, инв. №2403615, год выпуска 1975, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20, лит.Р (корпус №199)

	1. 
	Основание для закупки работ
	АКТ технического состояния и осмотра оборудования.

	1. 
	Описание объекта
	Местонахождение объекта:
ул. Чугунная, д.20, лит. Р.

	1. 
	Состав и содержание работ
	1. Выполнить проектные работы, согласно действующей нормативно-технической документации РФ, инструкций по эксплуатации на оборудования.
2. Выполнить:
а) Подбор и поставку аналогичного трансформатора по массогабаритным показателям и электрическим характеристикам, с возможностью параллельной работы с трансформатором Т2, марки ТРДНС-25000/35  (технические данные трансформатора Т1, ТРДНС-25000/35, зав. №92486, инв. №2403615, сведены в приложение А).
б) Дистанционную и местную системы цифровой индикации и сигнализации уровня(ей) масла в расширителе(ях) и температуры масла в баке(ах) трансформатора и регулятора напряжения под нагрузкой (далее РПН).
в) Управление РПН в дистанционном и местном режимах с цифровой индикацией включенной ступени и напряжения во вторичной(ых) обмотки(ах) трансформатора 6кВ.
г) Организацию релейной защиты и автоматики трансформатора на цифровых блоках релейной защиты (дифференциальная защита трансформатора, токовая отсечка, максимально токовая защита, срабатывание газового реле, "низкий уровень масла",  "высокая температура масла" и других защит установленных проектом) с отображением наименования защиты давшей команду на отключение  и  включением короткозамыкателя на стороне 35кВ и отключением масляного(ных) выключателя(ей) на стороне 6кВ.    
3. Выполнить монтажные работы, согласно действующей нормативно-технической документации РФ, инструкций по эксплуатации на оборудования, утвержденного проекта, в том числе:
а) Демонтаж и перемещение заменяемого трансформатора ТРДНС-25000/35, зав. №92486, инв. №2403615, на площадку для хранения, установленную заказчиком в пределах территории, ул. Чугунная, д.20.
б) Доставку и монтаж нового трансформатора в соответствии с требованиями завода-изготовителя, других нормативных и руководящих документов, в том числе РД 16 363-87.
в) Электрические подключения трансформатора и его составных частей.
г) Приемо-сдаточные испытания.
3. Предоставить исполнительную и техническую документацию на выполненные работы.

	1. 
	Гарантийные обязательства
	- гарантия на выполненные работы - в течение 12 (двенадцать) месяцев
- гарантия на установленное оборудование - не менее 60 (шестидесяти) месяцев

	1. 
	Контактное лицо, ответственное за координацию выполнения работ
	Начальник отдела №069- главный энергетик: 
- Сарнавин Вячеслав Витальевич. 
Тел: +7 (812) - 540-31-14

	1. 
	Требования к исполнителю работ
	Исполнитель работ совместно с заказчиком разрабатывает и согласовывает графики проведения работ с учетом режимов работы предприятия, получает необходимые инструктажи и допуски для проведения работ на территории АО «ЛОМО».
Исполнитель работ несет ответственность: 
- за выполнение всех предусмотренных мер безопасности проведения работ в электроустановках; 
-  за своевременное их окончание; 
- за качество выполнения работ.

	1. 
	Требования к оборудованию и материалам, применяемым при выполнении работ
	Выпуск силового трансформатора - не ранее 2025 года.
Применяемые в электроустановках электрические машины, электрооборудование, электротехнические изделия и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов или технических условий и утвержденных в установленном порядке, 




Приложение А:
1) Копия паспорта ТРДНС-25000/35, зав. №92486, инв. №2403615 - 1 экземпляр
	
	Управляющий директор


_______________Владимиров Д.А.
М.П.
	Генеральный директор


	 
М.П.





Приложение №2 
к Договору № __________ от ____________
Расчет стоимости работ                                          

	№ п\п
	Наименование затрат
	Ед.изм.
	Количество
	Стоимость ед.изм., руб.
	Стоимость всего, руб.

	1. 
	[bookmark: _GoBack]Демонтаж трансформатора силового инв.№2403615 и перемещение для хранения в пределах территории Заказчика
	Усл.ед.
	1
	
	

	2. 
	Поставка трансформатора силового Т-1, модели ТРДНС-25000/35
	Шт.
	1
	
	

	3. 
	Монтаж трансформатора силового Т-1, модели ТРДНС-25000/35, включая ПНР, подготовка и сдача исполнительной документации
	Усл.ед.
	1
	
	



Стоимость работ составляет_________________________________


	Управляющий директор


_______________Владимиров Д.А.
М.П.
	Генеральный директор


	 
М.П.



