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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Техническое задание (далее – ТЗ) определяет состав, содержание, порядок выполнения работ и требования к результатам 
на выполнение работ по завершению изготовления опытного образца комплекта средств вспомогательного оборудования (далее – Комплект).
1.2. Комплекс представляет собой совокупность сооружений, систем 
и оборудования, предназначенную для проведения государственных (приемочных) испытаний и оценки защищенности образцов бронетанкового вооружения и техники (БТВТ) и военной автомобильной техники (ВАТ), 
их составным частям, а также ВВСТ смонтированных на автомобильных 
и бронетанковых базовых шасси (включая роботехнические комплексы на базе шасси образцов БТВТ и ВАТ) от воздействия осколков осколочно-фугасных снарядов, пуль стрелкового оружия калибром до 14,5 мм и снарядов малокалиберных автоматических пушек (МАП) при различных углах крена, спуска и подъема до 30 мм включительно.
Заказчик: АО «НИИ стали».
Исполнитель: [Исполнитель] (определяется по результатам конкурсных процедур).
1.3. В состав Комплекса входят:
1.3.1. Комплект средств вспомогательного оборудования, 
в том числе:
1.3.1.1.  Баллистическая галерея с подвижной огневой позицией, участком испытаний фрагментов защиты опытных образцов, выполненная на едином основании со специализированными 
и бытовыми помещениями.
1.3.1.2. Системы жизнеобеспечения (электроснабжение, водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция 
и кондиционирование, автоматическое управление приточно-вытяжной вентиляцией, резервное электропитание от дизель-генератора).
1.3.1.3. Система безопасности (видеонаблюдение, оповещение, сигнализация).
1.3.2. Осколкоулавливатель (защитное сооружение, поставляемое комплектно).
1.3.3. Подъемно-поворотная платформа (грузоподъемность до 65 т, угол наклона до 45°, поворот 360°).
1.3.4. Комплект средств регистрации.
1.3.5. Комплект баллистических стволов.
1.4. Сроки выполнения работ:
начало работ: с даты заключения договора;
окончание работ: «___» _______ 2026 г.

2. НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться требованиями следующих нормативных документов (перечень не является исчерпывающим):
– ГОСТ РВ 15.203-2001 «Военная техника. Порядок выполнения ОКР...»;
– ГОСТ РВ 2.902-2005 «ЕСКД. Порядок проверки, согласования 
и утверждения КД»;
– ГОСТ Р 2.102-2023 «ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов»;
– ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной 
и рабочей документации»;
– ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной 
и рабочей документации»;
– СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
– СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
– СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
– СП 56.13330.2021 «Производственные здания»;
– ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные»;
– СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
– СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
– СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;
– Правила устройства электроустановок (ПУЭ, издание 7);
– СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты...»;
– СП 1.13130.2020, СП 4.13130.2013, СП 5.13130.2009 (Системы противопожарной защиты);
– ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;
– СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.1.4.1074-01;
– ФНиП № 458 «Правила безопасности при производстве боеприпасов и специальной химии».
Примечание: в связи с тем, что Комплекс не является объектом капитального строительства, требования Градостроительного кодекса РФ, Постановления Правительства РФ № 87 и № 145, а также процедуры прохождения государственной экспертизы проектной документации и кадастрового учета к данному ТЗ не применяются.

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Целью выполнения работ является доработка (надстройка/достройка, монтаж, пусконаладка) комплекта средств вспомогательного оборудования Комплекса для приведения его в состояние, обеспечивающее выполнение тактико-технических требований, определенных ТТЗ.
3.2. Для достижения цели решаются следующие задачи:
3.2.1. Анализ требований ТТЗ.
3.2.2. Комплексный технический аудит разработанной ранее рабочей конструкторской документации (РКД) на комплект средств вспомогательного оборудования.
3.2.3. Комплексное детально-инструментальное обследование фактически выполненных работ, обследование строительных конструкций и оборудования с выдачей заключения 
о техническом состоянии и возможности дальнейшей доработки/надстройки/достройки.
3.2.4. Определение фактических объемов работ, необходимых для завершения формирования Комплекта и Комплекса и разграничение ответственности и объемов выполненных работ между Предыдущим исполнителем и Новым с оформлением соответствующего Акта.
3.2.5. Корректировка и доработка РКД для обеспечения полного соответствия требованиям ТТЗ Минобороны РФ и сметной документации на завершение работ с учетом минимизации объемов корректировок существующей РКД.
3.2.6. Завершение работ по изготовлению, монтажу 
и пусконаладке опытного образца Комплекта в объеме, необходимом для обеспечения его соответствия требованиям РКД. 
3.2.7. Завершения изготовления опытного образца Комплекта 
в физическом объеме.
3.2.8. Проведение пусконаладочных работ, комплексного опробования опытного образца.
3.2.9. Проведение предварительных испытаний Комплекта.
3.2.10. Корректировка РКД по результатам предварительных испытаний. Доработка опытного образца Комплекта по результатам предварительных испытаний. Присвоение РКД литеры «О».
3.2.11. Участие в проведении приемочных (государственных) испытаний Комплекса.
3.2.12.  Доработка опытного образца Комплекта по результатам приемочных (государственных) испытаний Комплекса. Корректировка РКД, присвоение РКД литеры «И».

4. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Работы выполняются в следующие этапы:
	№ этапа
	Наименование этапа
	Содержание работ
	Результат (отчетная документация)
	Сроки выполнения

	1
	Обследование и определение объемов работ
	1. Анализ ТТЗ на ОКР и ТЗ на СЧ ОКР.
2. Комплексный технический аудит разработанной ранее РКД на КВО.
3. Детально-инструментальное обследование фактически выполненных работ, обследование фактического состояния возведенных конструкций, проложенных инженерных сетей, установленного и находящегося на хранении оборудования.
4. По результатам обследования разрабатывается и согласовывается с Заказчиком и ВП МО РФ:
- ведомость дефектов и недоделок;
- акт фиксации технического состояния объекта на момент передачи;
- акт разграничения объемов работ между предыдущим Исполнителем и новым.

	1. Акт осмотра (разграничения) и технического обследования.
2. Уточненная сметная документация.
3. Задание на проектирование (РД).	
	до «___» ___ 2026 г.

	2
	Корректировка РКД, эксплуатационной (ЭД) и сметной документации
	1. Корректировка и доработка РКД и ЭД для обеспечения полного соответствия требованиям ТТЗ Минобороны РФ;
2. Разработка сметной документации на завершение работ с учетом минимизации объемов корректировок существующей РКД.

	1. Комплект РКД и ЭД (в бумажном и электронном виде).
2. Комплект сметной документации.
	до «___» ___ 2026 г.

	3
	Завершение изготовления (достройка) опытного образца Комплекта
	1. Устранение дефектов и недоделок предыдущего Исполнителя, влияющих на работоспособность и безопасность Комплекта и Комплекса в целом. 
2. Поставка недостающих материалов.
3. Выполнение доработки, надстройки и достройки объекта согласно скорректированной РКД.
4. Монтаж инженерных систем и оборудования.
5. Проведение индивидуальных испытаний и комплексной пусконаладки.	
6. Предъявление опытного образца Комплекта ВП МО РФ с оформлением акта.
	1. Готовый к эксплуатации объект.
2. Уведомление Заказчика и ВП МО РФ о готовности к предварительным испытаниям Комплекта.
3. Комплект исполнительной документации.
4. Акты КС-2, КС-3.
	до «___» ___ 2026 г.

	4
	Проведение предварительных испытаний опытного образца
	1.Разработка, согласование с ВП МО РФ и утверждение Заказчиком Программы и методики предварительных испытаний (ПМИ ПИ) опытного образца Комплекта.
2. Подготовка стендового оборудования, средств измерений (СИ) (все СИ должны быть поверены и внесены в Госреестр СИ РФ), аттестация испытательного оборудования по ГОСТ РВ 0008-002-2013.
3. Проведение предварительных испытаний опытного образца Комплекта с участием ВП МО РФ на соответствие требованиям ТЗ.
4. Оформление Протокола ПИ и Акта завершения предварительных испытаний.
5. Доработка опытного образца Комплекта, устранение отказов, сбоев и замечаний, выявленных в ходе ПИ.
5. Корректировка РКД по результатам ПИ присвоением литеры «О».

	Акт предварительных испытаний.
Акт о завершении корректировки РКД и доработки опытного образца Комплекта.
Акт приемки законченного строительством объекта (форма КС-11 / внутренний акт ввода в эксплуатацию для не-ОКС).
	до «___» ___ 2026 г.

	5
	Государственные испытания и сдача работ
	1. Обеспечение функционирования Комплекта и участие специалистов Исполнителя в приемочных (государственных) испытаниях Комплекса.
2. Корректировка РКД по результатам ГИ Комплекса.
3. Присвоение РКД литеры «И» в установленном ГОСТ РВ 15.203-2001 порядке.
4. Сдача результатов работ Заказчику с подписанием итогового Акта приемки выполненных работ.

	Акт приемки законченного строительством объекта (форма КС-11 / внутренний акт ввода в эксплуатацию для не-ОКС).
	до «___» ___ 2026 г.




5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
5.1. По результатам выполнения каждого этапа Исполнитель передает Заказчику отчетную документацию в соответствии с п. 4 настоящего ТЗ.
Рабочая конструкторская документация (РКД) должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.203-2001, ГОСТ РВ 2.902-2005, ГОСТ Р 2.102-2023, ГОСТ Р 21.101-2020 и ГОСТ Р 21.1101-2013.
5.2. Исполнительная документация должна включать в себя:
5.2.1. общие данные по рабочим чертежам;
5.2.2. исполнительные схемы на скрытые работы;
5.2.3. акты освидетельствования скрытых работ;
5.2.4. журналы производства работ;
5.2.5. паспорта и сертификаты на применяемые материалы 
и оборудование.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Проектирование и выполнение работ ведутся с учетом требований Военного представительства МО РФ (ВП МО РФ).
6.2. Все материалы и оборудование должны быть преимущественно российского производства. Поставка импортных материалов и оборудования допускается только по предварительному согласованию с Заказчиком при подтверждении отсутствия аналогов в РФ.
6.3. Исполнитель обязан соблюдать требования режима секретности 
и защиты государственной тайны при работе с документацией, имеющей гриф секретности.
6.4. Заказчик предоставляет Исполнителю:
Техническое задание.



