


[bookmark: _Hlk170370063]Договор №___
г. ______			   	 				 «_____» __________ 2025 г.

[bookmark: _GoBack]АО «ЛОМО», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице управляющего директора Владимирова Дмитрия Анатольевича, действующего на основании доверенности от 30 мая 2024 г. № 18/7-н/18-2024-4-165, с одной, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в ______________________________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В дополнение к терминам, определенным в других положениях Договора, используемые в нем термины, начинающиеся с заглавных букв, имеют следующие значения: 
Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) - акт, подтверждающий факт выполнения работ для проведения расчетов по Договору, составляемый по унифицированной форме КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», не влекущий перехода результата выполненных работ к Заказчику.
Общий журнал работ (форма № КС-6) – это документ, в котором отражают технологическую последовательность, уровень качества, условия производства соответствующих типов работ, а также их сроки.
Гарантийный срок означает период времени, в течение которого Подрядчик гарантирует соответствие Результата Работ условиям Договора.
График производства работ означает документ, содержащий сроки выполнения этапов Работ и моменты исполнения каждой из Сторон обязательств по Договору, существенно влияющих на указанные сроки, и являющийся неотъемлемой частью Договора.
Документация Заказчика означает всю документацию технического характера (включая Проектную документацию, Техническую документацию), которая представляется Заказчиком Подрядчику в соответствии с условиями Договора.
Документация Подрядчика означает все расчеты, чертежи, руководства, прочая документация технического характера (включая Исполнительную документацию, если таковая имеется), которая представляется Подрядчиком Заказчику в соответствии с условиями Договора.
Дополнительные работы – означает виды и объемы работ, поручаемые Заказчиком Подрядчику сверх видов и объемов Работ, порученных Подрядчику на момент подписания Договора, в том числе связанных с изменением Заказчиком Рабочей документации или предоставления противоречащей ему Технической документации.
Заказчик означает лицо, названное в качестве такового в Договоре, а также его законных правопреемников.
[bookmark: _Hlk204581284][bookmark: _Hlk207625882]Объект - помещения корпуса №150, расположенного по адресу: Россия, г. Санкт-Петербург, Чугунная улица, дом 20, лит. Б.
Персонал Подрядчика означает работников Подрядчика, Представителей Подрядчика и персонал привлекаемых им для выполнения работ по Договору Субподрядчиков.
Персонал Заказчика означает работников Заказчика, Представителей Заказчика и персонал третьих лиц, привлекаемых им для выполнения обязанностей по Договору. 
Подрядчик означает лицо, названное в качестве такового в Договоре подряда, имеющее допуск к выполнению видов Работ по Договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов ремонта, а также к осуществлению организации их выполнения согласно выписки _____________________________________________________________________________________________
Представитель Заказчика – означает лицо, назначенное Заказчиком в качестве представителя в рамках Договора, как из персонала Заказчика, так и любое иное лицо, которому передаются определенные полномочия Заказчика по Договору в соответствии с приказом за подписью директора либо иного уполномоченного, на основании доверенности, лица, о чем уведомляется Подрядчик.
Представитель Подрядчика – означает лицо, назначенное Подрядчиком в качестве представителя в рамках Договора, как из персонала Подрядчика, так и любое иное лицо, которому передаются определенные полномочия Подрядчика по Договору в соответствии с приказом за подписью директора либо иного уполномоченного, на основании доверенности, лица, о чем уведомляется Заказчик.
Приемочная комиссия - означает комиссию, формируемую Заказчиком для приемки Результата Работ, включая Представителей Заказчика и Представителей Подрядчика и иных лиц в соответствии с нормами законодательства РФ.
Рабочие дни - означает календарные дни за исключением суббот, воскресений и праздничных дней, установленных законодательством РФ.
Расчет стоимости Работ – означает перечень видов и объемов Работ, порученных Подрядчику по Договору, с оценкой их стоимости, являющийся неотъемлемой частью Договора 
Результат Работ – означает результат всех порученных Подрядчику Работ по Договору выполненных Подрядчиком с качеством соответствующим условиям Договора, а при отсутствии или неполноте условий Договора, требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода и Объект, ремонт которого произведен Подрядчиком в соответствии с утвержденными Заказчиком Проектной документацией и принятый Заказчиком в соответствии с условиями Договора. 
Ресурсно-индексный метод (РИМ) - способ определения сметной стоимости строительства с использованием сметных норм и сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен, и одновременным применением сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен 2022 года с использованием информации об индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов и с учетом иной информации, используемой для определения сметной стоимости строительства, размещенных во ФГИС ЦС.».
Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения ремонта Объекта.
Скрытые работы означает работы, которые недоступны для визуальной оценки при приемке Результата Работ и скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно определить после выполнения последующих, поэтому они предъявляются к осмотру и приемке до их закрытия в ходе последующих работ. Исчерпывающий перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется Заказчиком и направляется Подрядчику до начала выполнения работ по Договору.
Строительная техника и оборудование обозначает различные виды машин и механизмов, оборудование, временные и передвижные источники тепла и электроэнергии, все приборы, инструменты, инвентарь и всякого рода оснастку, необходимые для выполнения работ.
Строительный контроль – комплекс мероприятий по проверке выполнения Работ на Объекте на соответствие требованиям Проектной документации, результатам инженерных изысканий, требованиям СНиП, технических регламентов и стандартов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений. Строительный контроль осуществляется Заказчиком и/или привлеченной им (по своему выбору) специализированной организацией. 
Справка о стоимости выполненных работ (Форма КС-3) – документ, содержащий перечень и стоимость выполненных в отчетном периоде строительных, монтажных и иных работ. Составляется по типовой межотраслевой форме, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».
Субподрядчик означает любое лицо, привлеченное Подрядчиком к выполнению Работ по Договору, с предварительного согласия Заказчика.
Техническая документация – означает как исходную для выполнения Работ техническую документацию, так и разрешительную документацию, включая согласования и заключения органов государственного надзора и прочих организаций, в объеме необходимом и достаточном для выполнения Подрядчиком Работ в соответствии с нормами законодательства.
Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) - государственная информационная система, функционирующая на основе программных, технических средств и информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, размещение и использование информации, необходимой для определения сметной стоимости строительства, размещенная на сайте fgiscs.minstoyrf.ru или ином официальном сайте.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить работы по текущему ремонту помещений корпуса №150 по адресу: г. Санкт‐Петербург, ул. Чугунная, дом 20, лит. Б (далее – «Объект») в соответствии с Проектной документацией, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ (далее – «Работы»).
2.2. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с:
2.2.1	условиями настоящего Договора; 
2.2.2.	Проектной документацией, переданной Заказчиком по акту приема-передачи в течение 5(пяти) рабочих дней с момента заключения Договора; 
2.2.3.	протоколами и ведомостями, подписанными Сторонами в рамках действия настоящего Договора, другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации. 
2.3. Подрядчик обязуется с момента подписания Договора составить, а Заказчик утвердить, следующие документы: 
2.3.1. График выполнения работ – в течение _____ рабочих дней с момента подписания Договора;
2.3.2. Сметная документация – в течение _______рабочих дней с момента подписания Договора. 	
2.4. Документы, указанные в п.2.3. Договора действуют только в том случае, если они подписаны обеими Сторонами.
3. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ

3.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора Заказчик уведомляет  Подрядчика о назначенном Представителе Заказчика, который с момента заключения Договора на основании распоряжения и выданной Заказчиком доверенности будет вправе осуществлять приемку выполненных Работ, подписывать Акты, в том числе и скрытых работ, подписывать от имени Заказчика другие документы, связанные с работами по Объекту, осуществлять контроль за ходом Работ, после заключения соответствующего Договора.
[bookmark: _Hlk207626200]3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора Подрядчик уведомляет Заказчика о назначенном Представителе Подрядчика, который на основании приказа и выданной Подрядчиком доверенности будет принимать непосредственное участие в регулировании Работ на Объекте, подписывать от имени Подрядчика Акты приемки выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и другие документы, связанные с исполнением принятых Подрядчиком обязательств и направляет копию Приказа о назначении и оригинал доверенности (или должным образом заверенную копию) Заказчику.
3.3. Подрядчик при исполнении Договора может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, лицензией, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида Работ. 
3.3.1. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора с субподрядчиком (соисполнителем) уведомляет Заказчика и направляет ему копию Договора.
3.3.2. Подрядчик несёт в полном объеме ответственность за действия субподрядных организаций, которых он привлёк к исполнению своих обязанностей по Договору как за свои. 
3.3.3. По запросу Заказчика могут быть переданы сведения, подтверждающие финансовые, технические и кадровые возможности субподрядчика.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ

4.1. Предельная стоимость Работ согласно Расчету стоимости работ (Приложение №1 к Договору) составляет: _________________________________________________(___________________________________________________), в том числе НДС 20% - _________________________________  (__________________________). 
4.2. Стоимость Работ, указанная в п. 4.1 Договора, включает в себя: стоимость всех Работ;  согласно п.2.1. Договора, стоимость всех строительных материалов и оборудования, необходимых для производства Работ; инструментов, приспособлений и использования машин и механизмов; лизинговые платежи, транспортные расходы, погрузку и разгрузку материалов; очистку помещений от строительного мусора с выносом и вывозом за пределы Объекта по требованию Заказчика; поставку, монтаж и наладку подъемных механизмов; выполнение комплекса сопутствующих Работ, а также всех необходимых для выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору подготовительных и непредвиденных работ; устранение выявленных при сдаче выполнения Работ и/или в период гарантийного срока дефектов и недостатков; уплату всех налогов, сборов (НДС, федеральные и местные налоги, относящиеся к деятельности Подрядчика по выполнению условий Договора, а также таможенные пошлины и другие сборы, связанные с доставкой на Объект материалов и оборудования Подрядчика); затраты на страхование строительных рисков и на содержание банковских гарантий; затраты на временные сооружения и временные присоединения коммуникаций; причитающееся Подрядчику вознаграждение, исполнение иных обязанностей Подрядчика, изложенных в Договоре.
4.3. Окончательная стоимость Работ определяется на основании Сметной документации, подготовленной в соответствии с требованиями Приказа Минстроя от 04.08.20 г №421, предоставленной Подрядчиком и утвержденная Заказчиком, и не может быть больше стоимости Работ, указанной в 4.1. Договора.
4.4. Стоимость выполняемых Работ в текущих ценах определяется ресурсно-индексным методом с применением индексов изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства согласно действующим рекомендациям и требованиям Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России), в соответствии с Приложением №11 к Договору. 
4.5. Сметная документация предоставляется Заказчику на согласование в форматах программного комплекса «ГРАНД СМЕТА» (gsfx), а также, по запросу Заказчика, в формате– Excel, .xml,. 
4.6. Любые изменения стоимости Работ возможны только при подписания дополнительного соглашения Сторонами.
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

5.1. Заказчик осуществляет Авансовые платежи, текущие и окончательные платежи в следующем порядке:
5.1.1. Авансовый платеж осуществляется Заказчиком на основании выставленного Подрядчиком счета в размере не более 20% (двадцати процентов) от стоимости Работ, указанной в Расчете стоимости работ (Приложение №1 к Договору), в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления обеспечения возврата авансовых платежей в виде независимой гарантии (обеспечительного платежа) в соответствии с условиями раздела  15 настоящего Договора.
5.1.2. Стороны согласовали, что в случае непредоставления Подрядчиком обеспечения возврата авансовых платежей в форме независимой гарантии и/или непредоставления обеспечения надлежащего исполнения обязательств по Договору, предусмотренного раздела  15 настоящего Договора, Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе открыть счет эскроу в согласованном Заказчиком банке для зачисления авансового платежа Заказчиком. 
Зачисление Заказчиком авансового платежа на счет эскроу осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Подрядчиком уведомления об открытии счета эскроу. Оплата Подрядчику со счета эскроу осуществляется после предоставления подписанного Сторонами Акта приема-передачи банковской гарантии на обеспечение обязательств по возврату авансового платежа и банковской гарантии на обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Договору.
[bookmark: _Hlk205470986]Оплата Подрядчику со счета эскроу может осуществляется по отдельному решению Заказчика в объеме оплаты, предусмотренной п. 5.1.3 Договора, при условии предоставления подписанных Акта о приемке выполненных Работ (форма КС-2)
5.1.3. Платеж за фактически выполненные Работы производится Заказчиком поэтапно в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами: Акта о приемке выполненных Работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3)/ТОРГ-12 по каждому этапу на основании выставленного Подрядчиком счета в размере стоимости работ, указанной в Расчете стоимости работ (Приложение №1 к Договору) и  в соответствии  п.5.4. и 5.5. Договора
5.2. Подрядчик обязан использовать авансовый платеж путем целевого расходования сумм авансовых платежей на приобретение оборудования, запасных частей к оборудованию, материалов, на выполнение Работ, оплату привлекаемым Субподрядчикам, а также затрат, связанных с реализацией договора (включая оплату возникающих в связи с получением денежных средств от Заказчика налоговых платежей согласно законодательства Российской Федерации). Нецелевое использование авансовых платежей Подрядчиком запрещено.
5.3. Подрядчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения запроса Заказчика обязан предоставить отчет об использовании авансовых платежей, включая все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его целевым назначением, в том числе: 
- выписка по расчетному счету, в рамках которого осуществляются финансовые операции по Договору, из банка, обслуживающего Подрядчика на дату составления отчета, с указанием информации, подтверждающей достоверность отчета;
- копии договоров, заключенных Подрядчиком, Субподрядчиками, а также иными третьими лицами, привлеченными для выполнения Работ по Договору на поставку материалов, оборудования и запасных частей к нему (в т.ч. с заводами-изготовителями), на выполнение работ, услуг и иных обязательств по настоящему Договору; 
- счета на оплату материалов, оборудования и запасных частей к нему и на перечисление авансовых платежей, на выполнение работ, выставленные Подрядчику Субподрядчиками, а также иными третьими лицами, привлеченными для выполнения Работ по Договору; 
- платежные поручения на оплату материалов и оборудования, запасных частей к оборудованию (при необходимости - платежные поручения на оплату заводам-изготовителям) и на перечисление авансовых платежей, на выполнение работ; 
- товарно-транспортные накладные и/или транспортные накладные, подтверждающие получение материалов, оборудования и запасных частей к нему, в том числе указанные документы от заводов-изготовителей, официальных дилеров и иных поставщиков;
- справки по форме КС-3, акты по форме КС-2, подтверждающие выполнение работ, оказание услуг по договорам, заключенным Подрядчиком, Субподрядчиками, а также третьими лицами, привлеченными для выполнения Работ по Договору;
- подтверждения затрат, связанных с реализацией Договора.
5.4. Фактические авансовые платежи погашаются путем их удержания из сумм, подлежащих оплате по Договору (по Актам о приемке выполненных работ и Справкам о стоимости выполненных работ и затрат, Актам сдачи-приёмки прочих работ), поставленного оборудования (по Акту о приёмке выполненных работ, запасных частей (по товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12), пропорционально отношению суммы фактического авансового платежа к общей стоимости по Договору.
5.5. Фактические платежи по п. 5.1.3 погашаются путем их удержания из сумм, подлежащих оплате по Договору (по Актам о приемке выполненных работ и Справкам о стоимости выполненных работ и затрат, Актам сдачи-приёмки прочих работ), поставленного оборудования (по Акту о приёмке выполненных работ, запасных частей к оборудованию (по товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12), до полного погашения.
5.6. По соглашению Сторон непогашенный аванс может быть зачтен в ином порядке из сумм, подлежащих оплате по Актам о приемке выполненных работ и Справкам о стоимости выполненных работ и затрат, Актам сдачи-приёмки прочих работ, товарной накладной по форме ТОРГ-12.
5.7. По соглашению Сторон Заказчик и Подрядчик вправе в любой момент действия Договора провести зачет авансовых платежей в счет уменьшения платежей, причитающихся Подрядчику на основании Актов выполненных работ и Справок о стоимости выполненных работ и затрат, до полного погашения авансовых платежей.
5.8. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных раздела 15 Договора, непогашенная часть аванса должна быть возвращена Заказчику в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты, когда Подрядчик узнал или должен был узнать об отзыве или приостановлении лицензии гаранта на банковскую деятельность.
5.9. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за датой подписания Договора, предоставить Заказчику банковскую гарантию надлежащего исполнения Договора, соответствующую требованиям, установленным разделом 15 Договора и предварительно согласованную с Заказчиком. По решению Заказчика сумма Банковской гарантии может быть уменьшена до 5 (пяти) процентов от стоимости Работ.
5.10. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств Подрядчика должно быть предоставлено не позднее чем за 10 (десяти) рабочих дней до окончания Работ на объекте и действительно до даты окончания срока гарантийных обязательств.
5.11. С момента подписания Сторонами последнего Акта по форме КС-2 Подрядчик вправе предоставить Заказчику банковскую гарантию в обеспечение исполнения гарантийных обязательств, отвечающую требованиям, указанным в разделе 15 Договора, на сумму, равную 5 (пяти) процентам от цены Договора, и сроком действия до окончания установленного Договором Гарантийного срока по Договору, увеличенным на 60 (шестьдесят) календарных дней. В течение 10 (десяти) календарных дней после принятия Заказчиком банковской гарантии в обеспечение исполнения гарантийных обязательств Подрядчику выплачивается часть обеспечительного платежа в размере 5 (пяти) процентам от цены Договора, на основании счета, выставленного Подрядчиком.
5.12. В случае прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора) или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), выплата обеспечительного платежа производится Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты окончания установленного Договором Гарантийного срока по Договору, в случае, если иное не установлено в соответствующем соглашении о расторжении Договора.
5.13. Подрядчик обязан выставить счет-фактуру по авансам не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, в т.ч. скан-копию счета фактуры по авансу на электронный адрес: lomo@lomo.ru не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения сумм оплаты (частичной предоплаты). Оригинал счет-фактуры по авансу подлежит направлению Заказным письмом с уведомлением на почтовый адрес Заказчика. Порядок и сроки оформления счетов-фактур производится в порядке предусмотренным для авансовых платежей. Суммы налога, принятые Заказчиком к вычету в отношении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, передачи имущественных прав, подлежат восстановлению в размере налога, принятого Заказчиком к вычету по приобретенным им товарам, переданным имущественным правам, в оплату которых подлежат зачету суммы ранее перечисленной оплаты, частичной оплаты согласно условиям Договора.
5.14. Стороны подписывают Акт сверки взаимных расчетов не реже 1 раза в квартал, а также после проведения окончательных расчетов по Договору. В случае невозврата Стороной Акта сверки взаимных расчетов в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения Стороной, Акт сверки считается подписанным получившей Стороной без замечаний.

6.  СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Сроки выполнения Работ:
6.1.1 Начало выполнения Работ: с даты подписания Договора.
6.1.2. Работы должны быть завершены в полном объеме, указанном в Графике производства работ – не позднее 30.11.2025 г. 
6.2. Даты окончания Работ, в том числе даты окончания отдельных этапов (видов) работ, определяются Сторонами в соответствующем Графике производства работ, при этом Подрядчик несет ответственность за нарушение конечного срока выполнения Работ.
6.3. Сроки окончания Работ пропорционально увеличиваются в случае неисполнения Заказчиком обязательств по оплате, предоставлению Объекта, внесения изменений Заказчиком в Рабочую документацию в ходе выполнения Работ, поручения дополнительных работ, а также в случае объективной невозможности реализации принятых решений в выданной в производство работ, а также в случае обстоятельств, не зависящих от Подрядчика. При возникновение данных обстоятельств Стороны не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения данных обстоятельств, подписывают дополнительное соглашение о продлении сроков окончания Работ.
6.4. В случае необходимости увеличение или сокращения объема Работ, изменить характер или вид Работ, а также в случае необходимости дополнительных работ в период исполнения Договора Заказчик направляет Подрядчику уведомление в письменном виде.
После получения такого уведомления Подрядчик рассматривает его в течение 5 (пяти) рабочих дней. По итогам рассмотрения и в случае возможности Подрядчика исполнить требования, указанные Заказчиком в уведомлении, Стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение об изменении Договора.
При этом, в случае если изменение объемов, стоимости, характера и/или вида работы (части работы) влечет за собой возникновение убытков, дополнительных расходов Подрядчика, то Заказчик обязуется покрыть такие убытки, расходы в полном объеме.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

7.1. Заказчик принимает на себя обязательства:
7.1.1. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором.
7.1.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора передать Подрядчику по акту приема-передачи (на период выполнения работ) Объект, с указанием точек подключения к инженерным сетям и коммуникациям, а также выдаёт технические условия на временное подключение и гарантирует выделение достаточных мощностей энергоресурсов, необходимых для производства работ по Договору Подрядчиком.
7.1.3. Обеспечить в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения заявки от Подрядчика выдачу пропусков для доступа на Объект сотрудникам Подрядчика (субподрядчика, соисполнителей) и в течение 1 (одного) рабочего дня для транспортных средств, если это не противоречит правилам пропускного и внутриобъектового режима.
7.1.4. Организовать строительный контроль за выполнением Работ, производить приемку и оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном действующими нормативными документами и Договором. 
7.1.5. Оказывать содействие Подрядчику в процессе выполнения Работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Заказчика.
7.1.6. Направить в адрес Подрядчика действующие на момент заключения Договора внутренние требования к пропускному и внутриобъектовому режиму.
7.1.7. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Договором, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств Сторон по Договору. 
Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении Договора проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Договора либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Договором.
7.2.  Заказчик имеют право:
7.2.1. беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время суток в течение всего периода выполнения Работ, с предварительным уведомлением Подрядчика любым доступным способом и в присутствии представителей Подрядчика; 
7.2.2. давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от проектной документации, нормативно-технических документов, Договора и приложений к нему.
7.2.3. требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Договором;
7.2.4. проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций, экспертизу представленного Подрядчиком Результата выполненных работ в части его соответствия условиям Договора;
7.2.5. требовать от Подрядчика удаления любого лица, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ, включая, представителя Подрядчика, который включая, но не ограничиваясь:
-	нарушает пропускной и внутриобъектовый режимы;
-	не соблюдает какие-либо положения Договора;
-	осуществляет действия, угрожающие здоровью, безопасности, сохранности имущества Заказчика или окружающей среде.
7.3. Если, по мнению Заказчика, в ходе выполнения Работ возникает отставание от Графика производства работ по зависящим от Подрядчика причинам, вызывающее обоснованные опасения в срыве срока завершения работ на Объекте, Заказчик имеет право выдать распоряжение Подрядчику скорректировать порядок и ход выполнения работ.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

8.1. Подрядчик принимает на себя обязательства:
8.1.1. Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором, Техническим заданием, и сдать Результат работ Заказчику с качеством, соответствующим Рабочей документации и условиями Договора и Технического задания.
8.1.2. Обеспечить соответствие результатов выполненных Работ требованиям безопасности, СНиПов, санитарных норм и правил, государственных стандартов, лицензирования, сертификации и т.п., установленным действующим законодательством Российской Федерации.
8.1.3. Устранять все замечания Заказчика, Представителей Заказчика (в случае если они уполномочены выдавать Подрядчику замечания), выданные в порядке, предусмотренном Договором.
8.1.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения от Заказчика акта приема-передачи Объекта, а также документов, которые определены приложением к Договору, являющимися его неотъемлемой частью, подписать указанный акт приема-передачи либо в тот же срок предоставить мотивированный отказ от подписания.
8.1.5. Обеспечить в ходе выполнения Работ на Объекте выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с рабочей документацией и нормативно-технической документации, обязательной при выполнении Работ.
8.1.6. Поставить на Объект материалы и оборудование в соответствии с Проектной документацией, а также имущество, используемое для исполнения Договора, обязанность по поставке которых возложена на Подрядчика.
8.1.7. Немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить Работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок. 
8.1.8. Вести с момента начала Работ на Объекте и до их завершения оформленные и заверенные в установленном порядке Общий журнал работ по форме КС-6.
Мотивированная запись в Общем журнале работ имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком, и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных Договором, за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение содержащихся в ней требований (указаний).
8.1.9. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока, указанного в разделе 10 Договора, и исправлять недостатки (дефекты), допущенные при выполнении Работ, в счет стоимости Работ, в согласованные с Заказчиком сроки при условии Комиссионного подтверждения того, что данные недостатки и дефекты были допущены Стороной Подрядчика.
8.1.10. Немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить Работы при обнаружении:
- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Объекта, либо создающих невозможность завершения Работ в установленный срок;
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.
8.1.11. Компенсировать Заказчику убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком и/или его Субподрядчиками работ по вине Подрядчика и/или привлеченных им Субподрядчиками в соответствии с Договором, или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.
8.1.12. При выполнении Работ на территории Заказчика соблюдать контрольно-пропускной режим, действующий на территории Заказчика. Все работники Подрядчика при выполнении Работ на Объекте должны иметь при себе допуски, разрешения, удостоверения и иные документы, необходимые для выполнения ими Работ в соответствии с законодательством РФ, строительных норм и правил.
При въезде на территорию Заказчика предоставить документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:
- действующее водительское удостоверение соответствующей категории у водителя транспортного средства Подрядчика;
- действующее свидетельство о регистрации транспортного средства Подрядчика.
8.1.13. Представлять Заказчику:
- еженедельно справочную информацию о ходе работ.
8.1.14.  В соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления, в том числе выступает собственником и образователем отходов, образующихся при работе на Объекте, а также осуществляет все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, несет все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов. Отходы являются собственностью Подрядчика, обязанность по перевозке, складированию и утилизации этих отходов возлагается на Подрядчика. 
8.1.15. Выполнять контроль:
- входной контроль качества поступающих на Объект материалов;
- операционный контроль технологических процессов по Договору;
- приемочный контроль;
- инспекционный контроль;
- лабораторный контроль отдельных материалов и видов работ по требованию СНИП, ПУЭ и других нормативных документов, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
8.1.16. Обязать свой персонал  выполнять требования внутриобъектового и пропускного режимов Заказчика, согласно Приложению №7 Договора, перемещения материально-производственных запасов и документации, порядка оформления пропускных документов к Подрядчику/субподрядной организации при производстве работ, являющихся неотъемлемой частью Договора и других правил, действующих на объектах Заказчика и с которыми Заказчик заблаговременно ознакомляет Подрядчика и нести ответственность за допущенные нарушения.. 
8.1.17. В случае нарушения работниками Подрядчика требований внутриобъектового и пропускного режима, охраны труда, пожарной и экологической безопасности удалить с Объекта данного работника с лишением права доступа на Объект до момента устранения соответствующего нарушения. Об устранении допущенного нарушения Подрядчик сообщает Заказчику. 
8.1.18. При задержании работников Подрядчика на территории Заказчика с признаками опьянения (алкогольного, наркотического или токсического) и подтверждения факта опьянения возместить Заказчику, подверженную надлежавшим образом оформленными документами, стоимость медицинского осмотра (освидетельствования на опьянение) этих работников. 
8.1.19. По приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением Работ на Объекте.
8.1.20. Не привлекать к работе иностранных граждан без имеющихся и надлежаще оформленных регистрации и разрешения на производство работ на территории РФ. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за нарушение иммиграционного законодательства РФ. В случае привлечения к ответственности Заказчика за нарушения Подрядчика, последний обязуется по первому требованию Заказчика, возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
8.1.21. Перед началом выполнения Работ подписать акт-допуск, в котором должны быть отражены мероприятия по обеспечению безопасности работ (Приложение №5 к Договору).
8.1.22. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии, о несчастных случаях, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
8.1.23. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению Работ до составления Актов об устранении выявленных недостатков.
8.1.24. Устранять в счет стоимости Работ, выявленные в ходе приемки выполненных Работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных Договором гарантийных сроков на Результат работ недостатки (дефекты) работ, в соответствии с условиями Договора.
8.2. Подрядчик имеет право:
8.2.1. обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном Договором для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств Сторон по Договору.
8.2.2. требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Договором.
9. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

9.1.  Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который от его имени осуществляет приемку предъявленных Подрядчиком выполненных Работ по каждому этапу, согласно Графику производства работ.
9.2.  Заказчик осуществляет приемку этапов Работ, указанных в Акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2), в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика указанного акта. В случае если качество предъявляемых к приемке Работ не удовлетворяет установленным требованиям, и/или предъявленные к приемке Работы не соответствуют фактически выполненным объемам Работ, Заказчик в указанный в настоящем пункте срок направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ в приемке указанных Работ и требование об устранении выявленных в ходе приемки нарушений (недостатков и/или дефектов). Повторное согласование Заказчиком предъявляемых Подрядчиком к приемке Работ производится после устранения последним причин отказа в первоначальной приемке Работ в установленном настоящим пунктом порядке. Если за указанный для приемки Работ срок Заказчик не подпишет указанные документы и не в тот же срок представит мотивированный отказ от приемки Работ, Работы будут автоматически считаться принятыми Заказчиком и подлежащим оплате Подрядчику.
9.3. Поставляемые по Договору оборудование и материалы, за исключением материалов и оборудования, подлежащих передаче Заказчику по Товарной накладной ТОРГ-12, подлежат приемке по Актам КС-2 в составе Работ. 
9.4. Подрядчик обязан передать Заказчику на материалы и оборудование, подлежащих передаче Заказчику по Товарной накладной ТОРГ-12, следующие документы, относящиеся к материалам и оборудованию: 
- сертификат качества в 2 (двух) экз.;
- оригинал технического паспорта на русском языке в 1 (одном) экз.;
- упаковочный лист в 2 (двух) экз. на бумажном носителе;
- накладная ТОРГ-12 в 2 (двух) экз.;
- товарно-транспортная накладная формы №1-Т в 2 (двух) экз.
9.4.1. Материалы и оборудование, подлежащих передаче Заказчику по Товарной накладной ТОРГ-12, передаются Подрядчиком в собственность Заказчику по товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12). Заказчик в течение 5 (пяти) дней с момента предоставления Подрядчиком товарной накладной подписывает ее со своей стороны при отсутствии у него замечаний к качеству и комплектности поставленных материалов, либо в тот же срок предоставляет мотивированный отказ от принятия материалов и подписания товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12). 
9.4.2. Датой поставки материалов и оборудования, подлежащих передаче Заказчику по Товарной накладной ТОРГ-12, является дата подписания Сторонами накладной ТОРГ-12. 
9.5. Если для устранения недостатков Работ или для продолжения выполнения Работ требуется уничтожение, раскрытие, переделка каких-либо существующих Работ и если необходимость в такой переделке, уничтожении, раскрытии каких-либо существующих Работ возникла по вине Подрядчика, то такое уничтожение, раскрытие, переделка, а также последующее восстановление Работ должно производиться за счет Подрядчика. Если раскрытие, переделка, уничтожение или восстановление Работ повлекло возникновение убытков у Заказчика, такие документально подтвержденные убытки должны быть возмещены Подрядчиком.
9.6. Порядок сдачи – приемки полностью выполненных Работ:
9.6.1. Подрядчик, не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания Работ согласно Графику производства работ, письменно извещает Заказчика о готовности к сдаче выполненных в полном объеме Работ по Договору и необходимости создания Комиссии по приемке Результата выполненных Работ.
9.6.2. Комиссия по приемке результата выполненных Работ, сформированная Заказчиком, осуществляет в соответствии с законодательством, нормами и правилами приемку окончательного результата выполненных Работ, выявляет недостатки (дефекты) выполненных Работ, невыполненные Работы, если они установленным в Договоре порядке поручались Заказчиком.
9.6.3. В случае, если в ходе проведения процедуры сдачи-приемки Работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты) Работ, допущенные по вине Подрядчика, которые не позволяют производить нормальную эксплуатацию выполненных работ и Объекта в соответствии с его целевым назначением, Стороны составляют Протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. В любом случае, установленный Сторонами в Протоколе о недостатках (дефектах) срок устранения выявленных нарушений при выполнении Работ не может превышать 30 (тридцати) рабочих дней. Подрядчик должен принять все меры по устранению недостатков (дефектов), выявленных Комиссией по приемке результата выполненных Работ в ходе процедуры сдачи-приемки полностью выполненных Работ, в установленные Протоколом о недостатках (дефектах) сроки.
9.6.4. В случае если при проведении процедуры сдачи-приемки Работ Комиссией по приемке полностью выполненных Работ будут выявлены недостатки (дефекты), допущенные по вине Подрядчика, которые не позволяют производить безопасное использование и эксплуатацию Объекта Заказчик вправе отказаться от подписания последнего Акта по форме № КС-2.
9.6.5. В этом случае Работы не будут считаться принятыми. При этом Стороны составляют и подписывают Протокол о недостатках (дефектах) с указанием причин отказа в приемке Работ.
9.6.6. В указанном в п. 9.6.4. Договора случае, Заказчик вправе потребовать исправления недостатков Работ от Подрядчика в согласованные Сторонами сроки. Срок приемки выполненных Работ Комиссией в этом случае отодвигается на срок, необходимый для устранения выявленных недостатков (дефектов) и проведения повторной приемки Работ Комиссией.
9.6.7. В случае немотивированного отказа Подрядчика от подписания Протокола о недостатках (дефектах), выявленных Комиссией, Заказчик самостоятельно составляет такой Протокол, который подписывается всеми членами Комиссии. Составленный и подписанный таким образом Протокол о недостатках (дефектах) должен быть направлен Подрядчику способом, фиксирующим его получение (в любом случае, отправление Протокола о недостатках заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, будет считаться надлежащей отправкой). В случае, если Подрядчик в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения Протокола о недостатках (дефектах) не предоставит Заказчику письменный отказ от его подписания с обязательным изложением причин такого отказа, или подписанный Подрядчиком экземпляр такого Протокола, будет считаться, что Подрядчик согласился с выводами Комиссии по приемке выполненных работ, содержащимися в представленном Заказчиком Протоколе о недостатках (дефектах), и, в этом случае, Подрядчик обязан незамедлительно приступить к устранению указанных в Протоколе недостатков (дефектов), а также возместить в полном объеме убытки (реальный ущерб), причиненные Заказчику ненадлежащим выполнением работ по Договору, а также нарушением срока окончания работ, установленного п. 6.1.2. Договора.
9.6.8. При немотивированном отказе Подрядчика исправить ненадлежащим образом выполненные Работы, указанные в Протоколе недостатков (дефектов), либо неполучения Заказчиком письменного ответа Подрядчика в течение срока, установленного в п. 9.6.7. Договора, Заказчик вправе удержать стоимость данных работ из причитающихся Подрядчику платежей. Заказчик также имеет право устранить выявленные неисправности (дефекты) самостоятельно или посредством привлечения третьих лиц за счет Подрядчика. Подрядчик обязуется возместить Заказчику документально подтвержденные понесенные расходы в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.
9.6.9. Повторная процедура сдачи-приемки Работ проводится в порядке, установленном в Договоре, по письменному извещению Заказчика Подрядчиком об устранении выявленных в ходе приемки работ недостатков (дефектов), зафиксированных в Протоколе о недостатках (дефектах), и готовности сдать работы Заказчику.
9.6.10. После устранения всех замечаний Подрядчиком Комиссия по приемке полностью выполненных Работ проводит повторную приемку выполненных Работ и подписывает последний Акт по форме № КС-2. Если за указанный для приемки полностью выполненных Работ срок Заказчик не подпишет документы, последний Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и не представит в тот же срок мотивированный отказ от приемки Работ, Работы будут автоматически считаться принятыми Заказчиком и подлежащим оплате Подрядчику.
9.7. Комплексное опробование проводится с целью проверки совместной Работы всех узлов, агрегатов, инженерных систем Объекта под нагрузкой, в соответствии с программой Комплексного опробования, согласованной Заказчиком и Подрядчиком.
Акт комплексного опробования подписывается Подрядчиком и Заказчиком.
Комплексное опробование считается успешно проведенным при условии нормальной и непрерывной работы агрегатов, инженерных систем в течение 72 (семидесяти двух) часов при номинальной нагрузке.

10.  ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

10.1. Гарантии качества распространяются на все материалы, оборудование, запасные части к оборудованию, конструктивные элементы, работы, выполненные Подрядчиком по Договору.
10.2. Подрядчик гарантирует:
10.2.1. выполнение всех видов Работ качественно и в полном объеме, в соответствии с условиями настоящего Договора, техническим заданием нормами и правилами, действующими на территории РФ;
10.2.2. своевременное устранение всех недоделок, недостатков и дефектов, выявленных Сторонами при производстве Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации, если они имеют место непосредственно по вине Подрядчика;
10.2.3. соответствие материалов и оборудования условиям настоящего Договора, проектной документации, строительным нормам и правилам, действующим на территории РФ, а также нормам документов, принятых законодательным органом РФ. 
10.3. Гарантийный срок выполненных работ составляет 36 месяцев, устанавливается с момента (даты) подписания последнего Акта приемки выполненных работ по форме № КС-2 и не распространяется на естественный физический износ конструкций, покрытий, систем в условиях эксплуатации и особенностей эксплуатации действующих предприятий, установленных нормативной документацией. В случае досрочного расторжения Договора - со дня, с которого Договор в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
10.4. К материалам, конструкциям, изделиям или оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками, заводами-изготовителями. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
Указанные в настоящем пункте Гарантии не распространяются на случаи повреждения Объекта со Стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Объекта.
10.5. В случае выявления дефектов на Объекте, возникших в течение Гарантийного срока, Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней направить Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, о необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию дефектного участка, установлению причин возникновения и для фиксирования выявленных дефектов и причин, в акте и определения сроков их устранения, в случае установления вины Подрядчика.
10.6. Подрядчик обязан устранить в счет стоимости Работ недостатки (дефекты) результата Работы, возникшие по его вине, обнаруженные в пределах гарантийного срока, в установленные Заказчиком сроки. Для составления Акта, фиксирующего недостатки (дефекты) причины их возникновения, и согласования порядка, сроков их устранения (Акт о выявленных дефектах), Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика.
10.7. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) Результата работ Стороны составляют Акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Договором.
10.8. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания Акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный Договором для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей Стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном Договором для направления уведомлений. В указанном случае Акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным Сторонами Договора надлежащим образом.
10.9. Подрядчик обязан устранить в счет стоимости Работ, выявленные в период гарантийного срока несоответствия, в сроки, не превышающие 30 (тридцати) рабочих дней с момента выявления дефекта оборудования и/или выполненных работ, а в случае если в соответствии с технологическими особенностями устранения недостатков требуется больший срок (например, в случае поставки необходимого оборудования и/или материалов) Стороны обязуются согласовать больший разумный срок, необходимый для устранения недостатков.
При выявлении дефекта Подрядчик должен: 
- обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты обращения последнего с использованием любых доступных видов связи, но позволяющих зафиксировать обращение; 
- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта о выявленных дефектах.
10.10. В случае немотивированного отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) Результата работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) Результата работ в установленный Договором или иной согласованный Сторонами Договора срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) Результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) Результата работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования.
10.11. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком и возобновляется по результату устранения недостатков (дефектов) результата работ.
10.12.  Подрядчик несет ответственность за несоответствия, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной эксплуатации Объекта или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами,  ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, а также преднамеренного повреждения Объекта Заказчиком или третьими лицами.
10.13. Подрядчик обязан компенсировать возникшие по его вине убытки Заказчика (только прямой ущерб), связанные с нарушениями производства работ в полном объеме и возникшие по вине Подрядчика в течение Гарантийного срока.
10.14. В случае ликвидации Подрядчика исполнение гарантийных обязательств по настоящему Договору осуществляется саморегулируемой организацией. Заказчик имеет право требовать от саморегулируемой организации возмещения понесенного им реального ущерба, а также неустойки (штрафа) по настоящему Договору в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.15. По окончанию гарантийного срока по Договору с учетом всех его продлений, Стороны обязуются составить и подписать протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу, составленный в 2 (двух) экземплярах.
Стороны, при отсутствии замечаний, в течение 10 (десяти) календарных дней после получения подписывает протокол об отсутствии взаимных претензий со своей Стороны и один его экземпляр возвращает Подрядчику.

11.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

[bookmark: _Hlk176182681]11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
11.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Договором, в том числе в рамках гарантийных обязательств, Подрядчик на основании письменного требования Заказчика обязуется уплатить Заказчик неустойку (пени) в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости не выполненных работ (выполненных с нарушением сроков) за каждый календарный день просрочки. Общая сумма пеней, подлежащих взысканию с Подрядчика по настоящему Договору, не может превышать 10% (десяти процентов) от стоимости Работ, по которым Подрядчиком нарушены сроки выполнения.
11.3. За нарушение сроков устранения несоответствий Работ Подрядчик на основании письменного требования Заказчика обязуется уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости некачественно выполненных работ (поставленного оборудования) за каждый день просрочки выполнения обязательств, но не более 10% от стоимости работ, по которым выявлены несоответствия. .
11.4. За непредставление либо несвоевременное представление/переоформление Подрядчиком банковских гарантий, предусмотренных договором Заказчик вправе потребовать от Подрядчика оплатить пени в размере 0,01% от суммы банковской гарантии за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы банковской гарантии.
11.5. Оплата неустойки (пеней, штрафов) и компенсация убытков не освобождает Стороны от исполнения любых обязательств по настоящему Договору.
11.6. Задержки выполнения Подрядчиком своих обязательств, возникшие по вине Заказчика, которые ограничивают возможность Подрядчика выполнить свои обязательства в предусмотренные настоящим Договором сроки, не будут являться основанием для взимания штрафов с Подрядчика.
11.7. В случае приостановки Работ по вине Заказчика, срок выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору подлежит продлению на время задержек.  
11.8 При нарушении Заказчиком договорных обязательств, Подрядчик вправе потребовать с него уплаты, а Заказчик обязан оплатить:
- за задержку оплаты выполненных Работ свыше срока, указанного в п. 5.1.3 Договора, пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости выполненных Работ согласно Акту о приемке выполненных Работ (форма КС-2) за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от стоимости несвоевременно оплаченных работ.
11.9. В том случае, если Заказчик немотивированно нарушает срок приемки Работ и/или уклоняется от приемки выполненных Подрядчиком Работ (при это не направляет мотивированный отказ от приемки Работ), Подрядчик вправе осуществить приемку Работ в одностороннем порядке, в порядке, предусмотренном Договором, с последующим требованием об оплате выполненных и принятых Работ. 
Заказчик обязан осуществить оплату принятых Подрядчиком в одностороннем порядке Работ в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня направления соответствующего требования Подрядчика.

12. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

12.1.  Все поставляемые для выполнения Работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику в составе исполнительной документации.
12.2. Заказчик, представители Заказчика вправе выдавать предписание о приостановлении Подрядчиком Работ до установленного им срока в следующих случаях:
а) если дальнейшее выполнение Работ может угрожать безопасности строящихся сооружений, либо при выполнении Работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с нормативно-технической документации, обязательной при выполнении Работ.
б) если дальнейшее выполнение Работ может привести к снижению качества результата Работ из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.
Все издержки, вызванные приостановлением Работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, и Заказчиком не возмещаются, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Договору.
12.3. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Договора, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
12.4. Подрядчик обязан провести входной контроль, в том числе инструментальными методами, поступающих на Объект материалов и конструкции с оформлением Журнала входного контроля.
12.5. Подрядчик обязан проследить за тем, чтобы все предоставляемые им материалы на момент доставки на Объект являлись новыми и не были использованы ранее. если возможность использования бывших в употреблении материалов не была отдельно согласована Сторонами, являлись полностью пригодными для использования по назначению, были упакованы и законсервированы в соответствии с условиями и сроками хранения, установленными заводами-изготовителями для данных материалов. При отсутствии надлежащих документов о качестве, надлежащей маркировки (если применимо к виду материала) и упаковки (если применимо к виду материала), материалы не могут использоваться для выполнения Работ.
12.6. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков со Стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств при обеспечении выполнения работ материалами. При возникновении указанных обстоятельств Подрядчик обязуется возместить Заказчику, возникший у него в связи с данными обстоятельствами ущерб в полном размере и в разумный срок.
12.7. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, а также право собственности на материалы и оборудование, переданные Заказчику по Товарной накладной ТОРГ-12, переходит к Заказчику с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12. До подписания Сторонами последнего по форме КС-2 и передачи результата работ Заказчику, риск случайной гибели или повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения Договора имущества, оборудования и материалов, как приобретенных Подрядчиком, так и переданных ему для выполнения Работ Заказчиком, несёт Подрядчик.
12.8. Риск случайной гибели или повреждения результата Работ, включая оборудование и материально-технические ресурсы переходят к Заказчику с момента подписания Сторонами последнего Акта по форме № КС-2.

13.ОБЪЕКТ РАБОТ

13.1. Подрядчик должен содержать освещение, охрану, ограждения, временные инженерные коммуникации, связанные с Работами на Объекте, производить уборку в период фактического осуществления Работ по Договору до момента подписания последнего Акта по форме № КС-2 Подрядчик должен обеспечить подключение помещений к необходимым инженерным коммуникациям в точках указанных Заказчиком. 
13.2. На весь период выполнения Работ на Объекте Подрядчик несет ответственность за сохранность Объекта или его частей и обеспечивает его содержание.
13.3. Подрядчик обязан обеспечить противопожарную безопасность Объекта, в том числе бытовых помещений, для чего Объект должен быть оснащен достаточным количеством средств пожаротушения, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.
13.4. С момента приемки Объекта и до момента передачи сдачи – приемки результатов выполненных Работ Заказчику Подрядчик несет полную ответственность за сохранность собственного имущества, материалов, оборудования, строительной техники, находящегося на Объекте, а также за охрану Объекта.
13.5. Подрядчик обязуется за два дня до приемки результата Работ на Объекте вывезти за пределы территории Заказчика, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель. В случае препятствий к осуществлению вывоза по причинам, зависящим от Заказчика, иной срок выполнения данных мероприятий согласуется Сторонами и не препятствует приёмке Результата работ. 
13.6. Подрядчик обязуется производить вывоз строительного мусора и иных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления.
13.7. При выполнении Работ Подрядчик не должен загромождать помещения на Объекте. Оборудование Подрядчика и излишки материалов должны быть должным образом складированы или удалены с Объекта. 
13.8. Подрядчик обеспечивает себя топливо-энергетическими ресурсами (электрическая и тепловая энергия, газ), сжатым воздухом и т.д., от предоставленных точек подключения к инженерным сетям Заказчиком. В случае предоставления ресурсов и услуг по их обеспечению Заказчиком, Подрядчик обязан ежемесячно возмещать их стоимость исходя из расчета фактически отработанного времени и фактически предоставленных услуг. Учет расхода за потребляемую электроэнергию и оказанные услуги осуществляются путем подписания двухстороннего Акта. 
13.9. Подрядчик самостоятельно собственными силами и в счет цены Договора выполняет подключение к временным сетям водоснабжения, электроснабжения и прочих в местах, указанных Заказчиком.
13.10. Заказчик предоставляет Подрядчику точки подключения к инженерным сетям, необходимым для производства работ по Договору, выдаёт технические условия на подключение и выделяет достаточные мощности энергоресурсов для проведения работ.

14. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

14.1. Скрытые работы, выполненные в соответствии с рабочей документацией, принимаются представителем Заказчика, а также другими уполномоченными лицами. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ. Исчерпывающий перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется Заказчиком и направляется Подрядчику до начала выполнения работ по Договору.
Подрядчик не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.
14.2. В случае если Заказчиком, представителем Заказчика внесены в Журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.
Если скрытые работы выполнены без освидетельствования Заказчика, представителя Заказчика (представитель Заказчика, не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик в счет стоимости Работ обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку Заказчиком, представителем Заказчика, согласно его указанию.
14.3. Приемка скрытых работ, после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией, подтверждается Актом освидетельствования скрытых работ.
14.4. К каждому Акту освидетельствования скрытых работ Подрядчиком должны прилагаться, исполнительная съемка (схемы), протоколы испытаний конструкций, если таковые предусмотрены действующей нормативно-технической документацией, паспорта и сертификаты на использованные материалы. 
14.5. Акт освидетельствования скрытых работ составляется в трёх экземплярах.
14.6. Каждому Акту освидетельствования скрытых работ присваивается номер.

15.  БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ 

15.1 . Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения следующих обязательств по Договору:
а) обеспечение возврата аванса (авансовых платежей);
б) обеспечение исполнения основных обязательств по Договору на сумму не менее 10 % от цены Договора (в т. ч. уплату неустойки (штрафов и пени) и возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору);
в) обеспечение исполнения гарантийных обязательств по договору на сумму не менее 5 % от Центы Договора (в т. ч. уплату неустойки (штрафов и пени) и возмещение убытков) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по Договору.
15.2.  Обеспечение исполнения Договора должно быть представлено в виде безотзывной независимой банковской гарантии (оформляется в валюте договора):
а) независимой банковской гарантией на возврат Подрядчиком авансовых платежей (аванса) по форме в соответствии с Приложением №7 к Договору, на сумму не менее суммы авансовых платежей, предусмотренных Договором, срок действия которой заканчивается не ранее чем через 60 (шестьдесят) дней после даты подписания последнего Акта по форме № КС-2;
б) независимой банковской гарантией на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору по форме в соответствии с Приложением №8 к Договору  на сумму не менее 10 % от цены Договора, срок действия которой начинается не позднее даты заключения Договора, заканчивается не ранее чем через 60 (шестьдесят) дней после даты подписания последнего Акта по форме № КС-2.
Возврат авансовых платежей и исполнение Подрядчиком обязательств по Договору могут обеспечиваться единой независимой банковской гарантией по форме в соответствии с приложением №9 к Договору в размере не менее суммы аванса, предусмотренного Договором, но не менее10% от цены Договора. Срок действия единой независимой банковской гарантии должен заканчиваться не ранее чем через 60 (шестьдесят) дней после даты подписания последнего Акта по форме № КС-2. 
г) независимой банковской гарантией на исполнение Подрядчиком гарантийных обязательств по Договору по форме в соответствии с Приложением № 10 к Договору на сумму не менее 5 % от цены Договора, срок действия которой заканчивается не ранее чем через 60 (шестьдесят) дней после даты окончания гарантийного срока, установленного Договором.
15.3.  Требования к банковской гарантии.
Гарантия должна быть безусловной и безотзывной, а также должна содержать:
- сумму гарантии на случай ненадлежащего исполнения обязательств;
- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;
- условие, предусматривающее предоставление гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Договора при его заключении;
- перечень документов, предоставляемых Заказчиком (бенефициаром) гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по гарантии;
- условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;
- запрещается включение в условия гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией;
- срок действия гарантии;
-  банк, предоставляющий безотзывную независимую гарантию, должен быть включен в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
15.4. Содержание банковской гарантии должны быть предварительно письменно согласованы Заказчиком (до подписания и выдачи банком). Гарантия не может быть отозвана или изменена гарантом в одностороннем порядке без письменного согласия бенефициара. изменения, вносимые в Договор, не освобождают гаранта от исполнения обязательств по гарантии.
15.5.  В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора закончило свое действие, перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, в том числе, в случае отзыва или приостановлении лицензии банка - гаранта на банковскую деятельность, Подрядчик обязуется уведомить об этом Заказчика и в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное надлежащее обеспечение обязательств по Договору в том же размере. В случае предоставления нового обеспечения обязательств по Договору в виде банковской гарантии новая банковская гарантия должна быть предварительно письменно согласована Заказчиком (до подписания и выдачи банком).
Дата начала действия вновь предоставленного обеспечения исполнения Договора (банковской гарантии) должна совпадать с датой прекращения действия обеспечения исполнения Договора (банковской гарантии), утратившего силу.
В случае непредоставления Подрядчиком нового обеспечения исполнения Договора в установленный срок Подрядчик обязуется выплачивать по требованию Заказчика неустойку, установленную п. 11.4. Договора.
[bookmark: undefined]15.6. Перечень документов, предоставляемых Заказчиком (бенефициаром) гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по гарантии:
- копия гарантии;
- расчет суммы требования по гарантии;
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по гарантии: доверенность на уполномоченное лицо, выданная от имени бенефициара (оригинал или нотариально удостоверенная копия), в случае если требование бенефициара подписано (приложенные к нему документы заверены) лицом, действующим по доверенности.
Документы, прилагаемые к требованию по гарантии, должны быть заверены руководителем бенефициара либо лицом, подписавшим требование по гарантии в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, либо удостоверены нотариально.
[bookmark: _Hlk205479461]15.7. Расходы, связанные с оформлением и/или получением Банковских гарантий, возлагаются на Подрядчика в счет цены Договора и компенсируются Заказчиком.
15.8. Подрядчик имеет право обратиться за уменьшением суммы банковской гарантии:
-  по банковской гарантии на обеспечение возврата аванса (авансовых платежей) – до величины фактически неотработанного аванса;
- по единой независимой банковской гарантии - до суммы фактически неотработанного аванса, при этом сумма банковской гарантии должна составлять не менее 10%. 

16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

16.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств по данному Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора. Обстоятельствами непреодолимой силы стороны договорились считать чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, такие как: наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, если ими была уничтожена поставленный по договору товар, или в результате их действия возникла невозможность использования товара по прямому назначению, военные действия, и другие обстоятельства, не зависящие от воли сторон и существенно влияющие на выполнение Сторонами своих обязательств по Договору.
16.2.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Поступление извещения одной из сторон о наступлении обстоятельств непреодолимой силы позднее указанного срока, лишает данную сторону возможности ссылаться на эти обстоятельства в будущем. 
16.3.  Факт возникновения обстоятельств, указанных в пункте 14.1. Договора, должен быть подтвержден заключением Торгово-промышленной палаты, расположенной по месту действия непреодолимой силы в месте исполнения соответствующего обязательства или иным уполномоченным органом.
16.4.  Если обстоятельство носит временный характер, освобождение от ответственности имеет силу на период действия таких обстоятельств и их последствий.
16.5. Санкции, введенные и вводимые зарубежными странами, в том числе странами Европейского союза, США, Японии и другими недружественными странами не являются обстоятельствами непреодолимой силы при исполнении настоящего Договора, а также не являются обстоятельствами, которые освобождают от ответственности за несвоевременное выполнение обязательств по настоящему Договору.
16.6. Проводимые Российской Федерации специальные операции не являются обстоятельствами непреодолимой силы при исполнении настоящего Договора.

17. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

17.1. Внесение изменений в Договор производится в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и соглашением Сторон. 
17.2. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения Договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующие на момент начала действия изменений законодательных и нормативных актов Договоренности по срокам и стоимости работ, должны быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

18. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

18.1. Расторжение Договора возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе по соглашению Сторон.
18.2. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении, кроме случаев, указанных в законе или Договоре.
18.3. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем Работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком.
[bookmark: _Hlk207632762]В этом случае оплата фактически выполненного Подрядчиком и принятого без замечаний Заказчиком объема работ в рамках Договора производится на основании Актов о приемке выполненных работ форма № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат форма № КС-3 не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Актов обеими Сторонами и выставления Подрядчиком счета-фактуры.
18.4. При расторжении Договора до завершения Работ Подрядчик обязан передать Заказчику документацию, ведение которой осуществляется Подрядчиком в процессе выполнения Работ, а также другие документы, полученные (составленные) Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Договору, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения от Заказчика направленного в порядке, предусмотренном Договором уведомлений, требования о передаче указанных документов Заказчику.
18.5. При расторжении Договора Подрядчик обязан вернуть Заказчику сумму неотработанного аванса в течение 10 (десяти) календарных дней после прекращения действия Договора, если иной срок не установлен Соглашением о расторжении Договора. В случае несвоевременного возвращения суммы неотработанного аванса на указанную сумму начисляются неустойка в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы неотработанного несвоевременно возвращенного авансового платежа.

19. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

19.1. В случае принятия решения о консервации Объекта, Заказчик оплачивает Подрядчику все выполненные до момента приостановления работы по фактическим затратам в течение 10(десяти) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного обеими Сторонами. Стороны обязаны совместно рассмотреть и согласовать сроки, стоимость и порядок консервации Объекта. Все работы, связанные с консервацией Объекта, оплачиваются за счет средств Заказчика. 
19.2. Если на момент принятия решения о консервации Подрядчик не подтвердил фактически выполненными работами денежные средства, полученные им по Договору, Подрядчик обязан вернуть Заказчику указанные денежные средства в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования. При этом решение о консервации Заказчик должен принять и сообщить Подрядчику заблаговременно (с учетом сроков, установленных Договором для сдачи – приемки работ), обеспечив Подрядчику возможность остановить работы на Объекте и документально их оформить для последующей сдачи – приемки.
19.3. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением, изменением, расторжением, действительностью или толкованием Договора, в том числе возникающие в случае просрочки исполнения обязательств по Договору, а также в иных случаях неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения, рассматриваются Сторонами в претензионном порядке.
Претензия оформляется в письменной форме и направляется в адрес той Стороны по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражается стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Претензия должна быть подписана руководителем организации либо представителем, на основании доверенности. Претензия направляется на имя руководителя контрагента. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих обоснованность претензии, при их отсутствии у другой Стороны.
Сторона, которая получила претензию, обязана рассмотреть ее и в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения направить письменный мотивированный ответ другой Стороне по юридическому адресу, предусмотренному в п. 22 Договора. 
Споры, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19.4. Отношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.
19.5. Каждая Сторона обязана обеспечить, чтобы конфиденциальная информация сохранялась строго конфиденциально в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. В целях Договора Конфиденциальная информация означает любые стратегические планы и планы технической разработки, финансовые условия, бизнес-планы, характеристики организаций, информацию, деловые книги, списки потребителей, проектные записи, обзор состояния рынка, списки служащих и коммерческие справочники, полисы и процессуальные нормы, информацию, относящуюся к процессуальным нормам, технологии или основы, а также любую другую информацию, которая может быть раскрыта Стороной, раскрывающей конфиденциальную информацию, или к которой, Сторона, получающая конфиденциальную информацию, может получить допуск от Стороны, раскрывающей конфиденциальную информацию в соответствии с Договором, или которая была вызвана, или в связи с коммерческими целями, которые не могут быть доступны широкой общественности.
19.6. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. 
19.7. При этом Стороны при подписании Договора согласовали, что для направления заключенного Договора (приложений, дополнительных соглашений и пр.) в адрес кредитных организаций для целей, установленных разделом 15 настоящего Договора, не требуется согласие Заказчика.
Такое согласие Заказчик дает путем подписания настоящего Договора. 
19.8. Подрядчик подтверждает получение согласия представителей и работников Подрядчика, его контрагентов и иных лиц на передачу их персональных данных Заказчику для целей исполнения настоящего Договора. При этом Стороны обязаны соблюдать правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных».
19.9. Подрядчик не вправе без письменного согласия Заказчика передать третьему лицу свое право требования оплаты выполненных работ по Договору.
19.10. По завершении Гарантийного срока с учетом всех его продлений для Объекта Стороны обязуются подписать протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу, в котором также фиксируется, что Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по Договору.
19.11. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в разделе "Реквизиты Сторон".
19.12. Договор, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны быть составлены на русском языке.
Договор заключен путем составления одного документа в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
К форме Договора устанавливаются следующие дополнительные требования:
-	подписи уполномоченных на подписание Договора лиц должны быть скреплены печатями соответствующих организаций.
19.13. Все соглашения об изменении, дополнении и/или расторжении Договора оформляются Сторонами в письменной форме на бумажном носителе путем составления единого документа (дополнительное соглашение, спецификация и прочий Договорной документ), подписывается Сторонами, и является его неотъемлемой частью. Дополнительное соглашение, спецификация и прочий договорной документ подписывается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
19.14. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
19.15. Стороны в письменном виде дополнительно направляют друг другу Перечень представителей, уполномоченных на представление интересов по Договору. В случае изменения представителей, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга незамедлительно в письменной форме. 
19.16. Стороны пришли к соглашению, что не имеют претензий друг к другу в части ведения переговорного процесса, предшествующего заключению Договора и полностью подтверждают добросовестность своих действий при вступлении в переговоры, в ходе их проведения и по их завершении.
19.17. В случае, когда в соответствии с Договором предусмотрена передача документов по электронной почте, Стороны определили, что доказательством направления документов по электронной почте является, в том числе журнал регистрации отправленных сообщений по электронной почте.
19.18. Стороны используют для отправки и принятия документов и для переписки по Договору следующие электронные адреса:
- e-mail Заказчика: lomo@lomo.ru 
- e-mail Подрядчика_________________: 
    Документы, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной почты, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках Договора.
Не влечет правовых последствий электронная переписка Сторон (кроме переписки путем обмена электронными сообщениями, передаваемыми по электронной почте по адресам, указанным в Договоре), в том числе с использованием систем обмена мгновенными сообщениями между пользователями с помощью сети Интернет (таким как WhatsApp, Viber, Telegram и др.), путем размещения в облачных сервисах и иными способами.
20. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

20.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований российского антикоррупционного законодательства, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции. 
20.2.  При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их представители не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть иные неправомерные цели.
20.3.  К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся, в том числе прямо или косвенно, лично или через посредников предложение, обещание, получение/дача взятки, коммерческий подкуп, предоставление/получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, выгод неимущественного характера любыми лицами и от любых лиц, в том числе представителей органов государственной власти, муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, иностранных должностных лиц, для оказания влияния на их решения, действия/бездействие с целью получения или сохранения каких-либо неправомерных преимуществ или иных неправомерных целей для себя, бизнеса или третьих лиц. 
20.4.  Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, кредитов, подарков, имущественных прав, безвозмездного выполнения в их интересах работ (услуг), предоставления иных материальных благ и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящими представителя Стороны в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
20.5.  Под действиями представителя, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются: 
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение соответствующих процедур;
- иные действия, как выполняемые представителем в рамках своих должностных обязанностей или полномочий, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами, так и прямо противоречащие интересам доверителя.
20.6.  В случае возникновения у Стороны обоснованного предположения, что произошло или может произойти коррупционное правонарушение (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника(ов) другой Стороны в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о коррупционном правонарушении), такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты и вправе не исполнять обязательства по договору до получения подтверждения от другой Стороны, что коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти. Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления.
20.7.  Сторона при получении достоверной информации о совершении коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящего раздела вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой стороне, а также потребовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
20.8.  Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным фактам нарушения антикоррупционных условий с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

21. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

21.1. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
Приложения к Договору:
1. Расчет стоимости работ.
1. Требования в области охраны труда и промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности. 
1. Требования в области экологической безопасности.	
1. Перечень нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при выполнении работ Подрядчиком на объектах Заказчика.
1. Форма акта-допуска для производства работ на Объекте.
1. Требования в области контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов, перемещения материально-производственных запасов и документации, порядка оформления пропускных документов к Подрядчику/субподрядной организации при производстве работ.
5. Перечень нарушений требований контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов, предоставления услуг по оформлению пропускных документов и предоставлению информации (справки) о посещении территории предприятия и промплощадок представителями Подрядчика, а также третьими лицами, привлеченными Подрядчиком для выполнения работ.
1. Форма независимой банковской гарантии на возврат авансовых платежей.
1. Форма независимой банковской гарантии на исполнение обязательств.
1. Форма единой независимой банковской гарантии.
1. Форма независимой банковской гарантии на исполнение гарантийных обязательств.



1. Порядок определения стоимости работ 

22. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:






	ПОДРЯДЧИК
	ЗАКАЗЧИК:


	__________________
к/с __________________ в __________________
БИК __________________
	АО «ЛОМО»
Юридический и почтовый адрес: 
194044, Санкт-Петербург,
ул. Чугунная, дом 20
Тел.: (812) 292-52-42
E-mail: lomo@lomo.ru
ИНН 7804002321, 
КПП 780401001,
ОГРН 1027802498514,
ОКПО 07502348
Банковские реквизиты:
Отдельный счет:
р/с  40702810455080140142
в Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк»
в г. Санкт-Петербурге 
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653

	
	Управляющий директор

______________/Д.А. Владимиров/







Приложение №1
к Договору №__________________ от __________________г 


Расчет стоимости работ 
По текущему ремонту помещений корпуса №150 по адресу: г. Санкт‐Петербург, ул. Чугунная, дом 20, лит. Б
	п/п
	Наименование работ и затрат (по разделам)
	Ед. изм
	Кол-во
	Цена, руб, без НДС
	Всего, руб. без НДС

	1
	Архитектурные решения 
	
	
	
	

	1.1.
	Строительно-монтажные работы
	
	
	
	

	1.2.
	Материалы
	
	
	
	

	2
	Вентиляция и кондиционирование
	
	
	
	

	2.1.
	Монтажные работы
	
	
	
	

	2.2.
	Оборудование
	
	
	
	

	2.3.
	Материалы
	
	
	
	

	3
	Водопровод и канализация
	
	
	
	

	3.1.
	Монтажные работы
	
	
	
	

	3.2.
	Оборудование
	
	
	
	

	3.3.
	Материалы
	
	
	
	

	4
	Автоматическая пожарная сигнализация
	
	
	
	

	4.1.
	Монтажные работы
	
	
	
	

	4.2.
	Оборудование
	
	
	
	

	4.3.
	Материалы
	
	
	
	

	5
	Электроосвещения и силовое оборудование
	
	
	
	

	5.1.
	Монтажные работы
	
	
	
	

	5.2.
	Оборудование
	
	
	
	

	5.3.
	Материалы
	
	
	
	

	6
	Благоустройство
	
	
	
	

	6.1.
	Строительно-монтажные работы
	
	
	
	

	6.2.
	Материалы
	
	
	
	

	7
	Ремонт цоколя
	
	
	
	

	7.1.
	Строительно-монтажные работы
	
	
	
	

	7.2.
	Материалы
	
	
	
	

	Итого
	

	НДС 20%:
	

	Итого с НДС 20 %:
	




	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:
Управляющий директор

______________/Д.А. Владимиров/









	Приложение № 2
к Договору № ________ от ________

Требования в области охраны труда и промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности к Подрядчику/ субподрядной организации при производстве работ.
1.Разработать и согласовать с представителем Заказчика проект производств работ и (или) технологические карты на отдельные операции не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала выполнения работ, обозначенных в Договоре (для работ повышенной опасности – за 10 (десять) рабочих дней), и, после их согласования представителями Заказчика, по одному экземпляру каждого документа передать представителю Заказчика.
2. Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующими на территории Российской Федерации правовыми актами, регламентами, правилами и иным законодательством Российской Федерации, а также положениями настоящего Договора, регламентирующими основы охраны труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.
3 Подрядная организация, при выполнении работ в интересах Заказчика и (или) на территории Заказчика несет всю полноту ответственности за соблюдение его работниками и работниками субподрядной организации, третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком для выполнения работ, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарного законодательства, законодательства о гражданской обороне, правил дорожного движения Российской Федерации и иного действующего законодательства Российской Федерации, законодательства субъектов Российской Федерации и обязуется соблюдать на территории Заказчика производственную дисциплину, порядок допуска работников, порядок передвижения специальной техники, других транспортных средств по обозначенной территории Заказчика, а также обязуется соблюдать установленный в Российской Федерации порядок допуска работников к самостоятельным работам, обеспечить создание безопасных условий труда на своих производственных объектах, объектах Субподрядчика и третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ, обеспечить контроль за своевременным проведением проверок и испытаний эксплуатируемого оборудования, приборов, машин и механизмов.
4. Обеспечить ежемесячное присутствие собственного специалиста по охране труда Подрядчика и Субподрядчиков на все время производства работ.
5. Принимать незамедлительные меры по устранению нарушений в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также устранять причины и ситуации, представляющие угрозу жизни и здоровью работников.
6. Ежеквартально предоставлять отчет об устранении ранее зафиксированных нарушений требований ОТиПБ, ЭкБ, ПБ и принятых корректирующих мерах.
7. Предоставить Заказчику до начала работ информацию по охране труда, подтверждающую аттестацию инженерно-технического персонала и рабочих, исправность используемых машин/механизмов, инструментов и оборудования в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Обеспечить обучение нормам и требованиям ОТ, промышленной безопасности собственных работников. Все работники Подрядчика и Субподрядчиков должны иметь протоколы о проверке знаний норм и требований ОТ, промышленной безопасности установленной формы. 
8. Допускать к выполнению работ на объектах Заказчика только проинструктированных, аттестованных работников своей или субподрядной организации и иных лиц, в том числе прикомандированных, имеющих необходимые удостоверения, а также квалификационные удостоверения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9. Обеспечить использование оборудования, инструментов и приспособлений в установленном законодательном порядке. Все оборудование, используемое на рабочих площадках Подрядчика и Субподрядчика, должно иметь надлежащие сертификаты и разрешения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копии таких сертификатов или лицензий должны предоставляться представителям Заказчика для получения разрешения на применение на территории Заказчика.
10. Обеспечить своих работников:
-	технически исправным оборудованием, инструментом и приспособлениями, соответствующими условиям производства работ;
-	средствами оказания первой медицинской помощи;
- первичными средствами пожаротушения согласно действующим нормам и требованиям.
11. Немедленно сообщать по телефону (либо другим доступным способом) соответствующему представителю Заказчика о происшедших с его работниками и работниками Субподрядчиков несчастных случаях, случаях микротравматизма, профессиональных заболеваний, а также о технологических нарушениях, авариях, чрезвычайных ситуациях, ДТП, опасных инцидентах с оборудованием, которые могли бы явиться предпосылками к несчастным случаям. Подробное сообщение в письменной форме Подрядчик обязуется направлять Заказчику не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем происшествия.
12. Выполнять, при производстве огневых, пожароопасных и газоопасных работ требования, действующих у Заказчика и представленных на момент начала производства работ инструкций на эти виды работ и обеспечить их выполнение персоналом привлекаемых им Субподрядчиков.
13. Обеспечить собственный персонал, соответствующими средствами индивидуальной защиты и средствами коллективной защиты в зависимости от условий работы, принятой технологии производства и требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и обеспечить их надлежащее использование. Обеспечить обязательное применение своими работниками, не допускать работников к производству работ без СИЗ.
14. Перечень СИЗ для персонала Подрядчика/Субподрядчика:
-	спецодежда;
-	защитная обувь;
-	защитная каска;
-	защитные очки;
-	защитные перчатки;
-	средства защиты слуха;
-	средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).
15. Не допускать к работе (отстранять от работы) работников, появившихся на рабочем месте/объекте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
16. Принимать меры по недопущению проноса и нахождению на территории объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объектов.
17. Незамедлительно отстранять от работы работников, в случае выявления фактов нахождения на территории объектов Заказчика работников в состоянии опьянения.
18. На границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.
19. Обеспечить выполнение норм по охране труда при работе на высоте при использовании лесов и подмостей.
20. Обеспечить наличие на рабочих местах, а также во всех местах производственного объекта, где возможно воздействие на человека вредных и/или опасных производственных факторов, предупредительных знаков и надписей.
21. Обеспечить освещение рабочих мест, объектов, проездов и подходов к ним в темное время суток, а также в помещениях с отсутствием естественного освещения.
22. Работы, связанные с повышенной опасностью, проводить в соответствии с оформленным в установленном порядке нарядом-допуском и проектом производства работ.
23. Незамедлительно сообщать Заказчику, в контрольные, надзорные органы, органы власти и другие организации, предусмотренные статьей 228 Трудового кодекса Российской Федерации, о происшедших на объектах работ несчастных случаях, авариях, пожарах и инцидентах, стихийных бедствиях.
24. По требованию Заказчика, включать в состав комиссии по расследованию несчастного случая, инцидента, аварии, пожара представителя Заказчика.
25. Допускать на опасные производственные объекты персонал, аттестованный по промышленной безопасности, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и, прошедший обучение и проверку знаний охраны труда, пожарной безопасности, имеющий оформленные в установленном порядке протоколы об аттестации и проверки знаний охраны труда и пожарной безопасности с отметкой даты последней проверки знаний.
26. Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками при нахождении на территории Заказчика.
27. Направлять на производственные объекты, участки Заказчика инженерно-технических работников и рабочий персонал, не имеющий медицинских противопоказаний для работы.
28. Обеспечить содержание в чистоте, исправном и безопасном состоянии всех сооружений (зданий, подъездных дорог, эстакад, ограждений, предупредительной сигнализации, знаков и прочих сооружений), используемых Подрядчиком для выполнения работ.
29. Производить работы в пределах границ выделенной территории, отведенных земель, участков, определенных проектной документацией, актом допуском.
30. В случае возможного возникновения чрезвычайной ситуации на объекте работ, принять незамедлительные меры по обеспечению безопасности работающих, включая приостановку работ и эвакуацию людей, известить Заказчика.
31. При возникновении аварий и чрезвычайных ситуаций провести расследование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, установить причину возникновения, предоставить полный пакет документов (копии) по результатам расследования Заказчику.
32. Возместить Заказчику причиненный по вине Подрядчика и (или) третьей Стороной, привлечённой Подрядчиком, ущерб и затраты, связанные с устранением аварий, нарушений законодательства, тушением пожаров, повреждением сетей, восстановительными, аварийно-восстановительными и ремонтными работами на объектах Заказчика, а также штрафы, платежи и иные расходы, понесённые Заказчиком по вине Подрядчика и/или третьей Стороны, привлечённой Подрядчиком.
33. Возместить Заказчику сумму уплаченных штрафных санкций и возместить ущерб, предъявленный надзорными и контролирующими органами, допущенный по вине Подрядчика и/или третьей Стороны, привлечённой Подрядчиком.
34. Своевременно уведомить Заказчика об обстоятельствах препятствующих выполнению работ по Договору.
35. Принять необходимые меры по сокращению производственных рисков и опасностей, рисков производственного травматизма, возникновения аварийных ситуаций, нештатных срабатываний систем тревожной (аварийной, пожарной охранной) сигнализации и предоставить Заказчику полную информацию о таких рисках.
36. Не допускать провоз, хранение, распространение (в том числе, торговли) алкогольных, наркотических, токсических, психотропных веществ, взрывчатых веществ, оружия (в том числе, охотничьего) и боеприпасов; употребление спиртных напитков, наркотических, токсических и психотропных веществ или нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения работниками Подрядчика, субподрядчика и (или) третьей Стороны, привлечённой Подрядчиком  для выполнения работ, на территории Заказчика и других территориях или объектах, которыми Заказчик владеет и (или) пользуется на законных основаниях.
37. Соблюдать требования проектной документации и нормативных документов в области строительства, технические регламенты, обязательные требования стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов в области строительства, пожарной безопасности, в том числе при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, включая применение строительных материалов (изделий).
38. Соблюдать правила пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правила устройства и эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.
40. Соблюдать установленный порядок вывода объектов электроэнергетики в ремонт.
39. Соблюдать правила безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов, а равно не допускать пуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями.
40. Осуществлять контроль над соблюдением водителями Подрядчика, а также третьими лицами, привлеченными Подрядчиком для выполнения работ, Правил дорожного движения Российской Федерации на территории заказчика. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия на объектах и участках Заказчика незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме.
41. Допускать до управления автомобильным транспортом, тракторами, самоходными, дорожно-строительными и иными машинами и оборудованием только лиц прошедших в установленном порядке пред рейсовый медицинский осмотр.
42. Соблюдать правила и нормы эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования.
43. Допускать к управлению транспортными средствами (а также прицепами к нему, другими самоходными дорожно-строительными и иными машинами), только лиц, имеющих при себе документы, предусмотренные Правилами дорожного движения Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации.
44. Не допускать управления транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена Правилами дорожного движения Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации.
45. Не допускать управления транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством.
46. Не допускать управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передачи управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.
49. Не допускать превышения водителями установленной скорости движения.
50. Соблюдать правила перевозки опасных грузов.
47. Обеспечить выезд работников Подрядчика, а также работников иных юридических лиц, привлекаемых им для выполнения работ, с территории Заказчика в течение 5 (пяти) дней с момента прекращения (расторжения) договора.
48. При обнаружении неисправности установок пожарной автоматики, повреждении соединительных линий (шлейфов), извещателей, приборов и устройств систем пожарной автоматики (сигнализации, пожаротушения, дымоудаления), лицо, обнаружившее неисправность, обязано немедленно сообщить об этом дежурному персоналу, непосредственному руководителю, или лицу, ответственному за пожарную безопасность.
49. При эксплуатации систем противопожарной защиты запрещается:
- несанкционированное вмешательство в работу приемно-контрольных приборов, пультов управления систем пожарной автоматики, умышленное повреждение или приведение в нерабочее состояние приборов и соединительных линий систем пожарной автоматики и связи;
- срыв пломб и приведение в действие (инициация) устройств запуска систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ручных (кнопочных) пожарных извещателей), систем автоматического обнаружения и тушения пожара в ситуациях, не связанных с возникновением угрозы жизни, здоровью людей (не являющихся следствием возникновения пожара, загорания, задымления, аварии), и не являющихся следствием проведения работ по ТО, ТР систем противопожарной защиты;
-курение, в том числе электронных сигарет в местах, специально не отведенных для этой цели. Места для курения указаны в локальных нормативных актах Заказчика.
50. При необходимости проведения любых видов работ, связанных с возможным выделением дыма, большого количества теплоты, пыли, пара, возникновением значительных воздушных потоков (сквозняков) в помещениях Заказчика, защищенных автоматической пожарной сигнализацией, автоматическими установками пожаротушения, а также любых видов работ, могущих привести к физическому повреждению узлов и элементом систем противопожарной защиты, или к запуску систем пожарной автоматики (сигнализации, оповещения о пожаре, пожаротушения), в обязательном порядке уведомлять и согласовывать с Заказчиком проводимые работы, не менее чем за один рабочий день до начала работ. Проведение работ в этом случае допускается только после принятия мер, предупреждающих нештатные срабатывания систем противопожарной защиты.
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Приложение № 3 
к Договору №________от ________

Требования в области экологической безопасности к Подрядчику/субподрядчику, выполняющих работы, при которых возможно негативное воздействие на окружающую среду
1. Обеспечить выполнение требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, охраны земельных и водных ресурсов, обращения с отходами производства и потребления.
2. Выполнять работы в соответствии с проектной документацией, технологическими регламентами.
3. Проводить необходимые мероприятия по охране окружающей среды и рациональному использованию территории, природных и энергетических ресурсов.
4. Обеспечить в согласованные с Заказчиком сроки сбор, сортировку, погрузку-выгрузку, вывоз, транспортирование и передачу производственных и бытовых отходов.
5. Обеспечить в согласованные с Заказчиком сроки сортировку, перемещение к местам временного накопления производственных отходов.
6. Передавать отходы организации, имеющей действующую лицензию в области обращения с отходами в соответствие с требованиями Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
7. Предоставить Заказчику копии договоров между Подрядчиком и организацией, принимающей отходы Подрядчика.
8. Предоставить Заказчику копию лицензии организации, принимающей отходы Подрядчика, на осуществление деятельности в области обращения с отходами в соответствие с требованиями Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
9. Осуществлять раздельный сбор отходов I-V классов опасности, маркировать собственные контейнеры и обозначать места (площадки) для временного накопления отходов. Контейнеры для временного накопления отходов, используемые подрядной организацией, должны иметь соответствующую маркировку (вид отхода, название организации, инвентарный номер, объем, вес тары, грузоподъемность, фамилия, инициалы, ответственного лица, телефон). Использование немаркированных контейнеров на территории Заказчика не допускается. Места расположения контейнеров согласовываются с Заказчиком. Переполнение контейнеров запрещается.
10. Предоставить Заказчику свидетельства (сертификаты) о профессиональной подготовке лиц, допущенных к обращению с отходами I-IV классов опасности.
11. Обеспечить своими силами сбор и сортировку отходов черных и цветных металлов, появившихся в процессе работ Подрядчика, при необходимости обеспечить резку, погрузку и передать их по акту Заказчику в предусмотренное место накопления отходов.
12. Перевозить отходы I - IV классов опасности специально оборудованными и снабженными специальными знаками грузовыми транспортными средствами с оформлением необходимых документов в соответствии с правилами перевозок грузов и других нормативных актов.
13. В обязательном порядке при использовании на территории Заказчика материалов, приобретенных за счет Подрядчика, предоставлять руководителю подразделения, в котором осуществляются работы, копии документов:
-	свидетельство о государственной регистрации продукции в Российской Федерации или государствах Таможенного Союза согласно Единого перечня Таможенного Союза;
-	сертификат качества поставляемой продукции;
-	технические условия или другие документы на условие изготовления продукции (исключение ГОСТ).
14. Обеспечить содержание и уборку объекта (территории, зоны работ) по окончании каждой смены. Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по содержанию и уборке территории в месте выполнения работ или оказания услуг.
15. Информировать Заказчика обо всех экологических происшествиях, чрезвычайных ситуациях, предпосылках к экологическим происшествиям и о нарушениях правил, относящихся к его трудовой деятельности и принимать неотложные меры по их ликвидации.
16. Незамедлительно информировать Заказчика об изменении условий образования отходов, увеличения их количества или образования новых отходов.
17. Подрядчик имеет право:
-	запросить у Заказчика инструкцию по обращению с отходами, образующимися в результате деятельности заказчика, паспорта отходов, документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
-	запросить у Заказчика договор между Заказчиком и организацией, принимающей отходы, если Подрядчик участвует в сборе, сортировке, погрузке-выгрузке, вывозе отходов Заказчика.
18. Заказчик обязан:
-	организовать обучение персонала Подрядчика значимым экологическим аспектам, связанным с деятельностью Подрядчика, и довести до сведения Подрядчика Политику в области охраны труда и экологии;
-	при необходимости оказать содействие Подрядчику в определении перечня, количества отходов, идентификации наименований отходов по Федеральному Классификационному Каталогу отходов (ФККО), планируемых к образованию при производстве работ, оказании услуг.
19. Заказчик имеет право:
-	осуществлять проверки соответствия деятельности Подрядчика (Поставщика) требованиям нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды;
-	оказывать содействие проведению законных проверок Подрядчиков (поставщиков), работающих на территории заказчика, органами государственного контроля;
-	остановить (запретить) выполнение Подрядчиком работ, в случае неоднократных (два и более раз) нарушений Подрядчиком требований природоохранного законодательства. В случае не устранения нарушений Подрядчиком требований природоохранного законодательства в сроки, установленные Заказчиком (если иной срок не согласован сторонами).
20. Заказчик обязан определить требования к персоналу Подрядчика: определенная квалификация или обучение при выполнении работ, требуемые в соответствии с природоохранным законодательством. Выбор Подрядчиков должен основываться на компетентности в выполнении требуемой работы надежно и без риска для окружающей среды, насколько это возможно.

	ПОДРЯДЧИК:
 
	ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор



_______________ /Д.А. Владимиров/



Приложение №4
к Договору №________от ________

Перечень нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при выполнении работ Подрядчиком на объектах заказчика
	№
	Наименование нарушения*
	Величина неустойки (штрафа), 
тыс.руб.
	Документ
фиксации
нарушения
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 1. 
	Обнаружение на территории Заказчика (и/или в ходе осуществления договорных объемов работ) работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Подрядчика с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления)
	предупреждение, за повторное нарушение штраф 50 000 руб.
	Акты, раздельно составленные на каждого работника и взаимно подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	2. 2.
	Попытка или пронос/провоз/хранение на территорию Объекта Заказчика (равно как и места осуществления договорных объемов работ) веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Подрядчика с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления)
	предупреждение, за повторное нарушение штраф 50 000 руб.
	Акты, раздельно составленные по каждому факту и взаимно подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	3. 3.
	Сокрытие (не предоставление в течение 24 часов) информации Подрядчиком информации об аварии, инциденте, факте травматизма, нарушения технологического режима, загрязнения окружающей среды, происшедших при выполнении договорных объемов работ
	предупреждение, за повторное нарушение штраф 50 000 руб.
	Информация, поступившая от сторонних организаций, включая органы надзора и контроля
	













	4. 4.
	Проведение Подрядчиком работ повышенной опасности без необходимого наряда-допуска или без согласования с руководителем объекта и представителями газоспасательного отряда/пожарной части (в случаях, предусмотренных нарядом-допуском)
	предупреждение, за повторное нарушение штраф 50 000 руб.
	Акт, подтверждающий факт проведения работы, с приложением Перечня работ повышенной опасности предприятия, утвержденный руководителем,  подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	Отсутствие проводимой работы в Перечне подтверждает данное нарушение







	5. 5.
	Отключение или нарушение целостности блокировок и других устройств обеспечения безопасности на действующем оборудовании Подрядчика или Заказчика без соответствующего письменного разрешения 
	предупреждение, за повторное нарушение штраф 50 000 руб.
	Акты проверки, подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	6. 6.
	Курение работников Подрядчика на территории объекта Заказчика вне специально отведенных для этой цели мест
	предупреждение, за повторное нарушение штраф 5 000 руб.
	Акты, составленные на каждого работника и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	7. 7.
	Использование работниками Подрядчика на территории Заказчика открытого огня вне специально отведенных для этих целей мест, если это не предусмотрено нарядом-допуском
	предупреждение, за повторное нарушение штраф 50 000 руб.
	Акты, составленные по каждому факту и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	8. 8.
	Производство работ работниками Подрядчика без применения средств индивидуальной защиты
	предупреждение, за повторное нарушение штраф 5 000 
руб.
	Акты, составленные на каждого работника и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	9. 9.
	Возобновление Подрядчиком производства работ, запрещенной сотрудниками органов контроля и надзора, аварийно-спасательных формирований, службы охраны труда, промышленной безопасности, газоспасательного отряда, лицами предприятия, имеющими полномочия на данное действие
	предупреждение, за повторное нарушение штраф 50 000 руб.
	Акты, подтверждающий на текущее время факт производства работ, и документ, запрещающий производство работ, подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	10. 10
	Отсутствие у Подрядчика документов, определенных требованиями действующих нормативных документов в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда, требующих обязательного согласования с органами надзора и контроля.
	предупреждение, за повторное нарушение штраф 50 000 руб.
	Акты, составленные по каждому документу и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика, с приложением титульного листа и листов утверждения и согласования документа, предъявленного Подрядчиком
	

	11
	Деформирование сооружений (эстакад, ограничителей), линий электропередач, технических устройств, оборудования, подземных коммуникаций (включая кабельные линии), включая люки колодцев, помимо прямого и косвенного ущерба.
	предупреждение, за повторное нарушение штраф 50 000 руб.
	Акты, составленные по техническому устройству, опоре, трубопроводу, люку колодца и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика 
	При наличии документов, подтверждающих наличие ущерба величиной более 10 тыс. рублей

	12
	Нарушение требований промышленной безопасности, Правил устройства и безопасной эксплуатации (за каждое нарушение)
	предупреждение, за повторное нарушение штраф 5 000 руб.
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика 
	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте

	13
	Нарушение требований нормативных документов по охране труда, Правил по охране труда (за каждое нарушение)
	предупреждение, за повторное нарушение штраф 5 000 руб.
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика 
	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте

	14
	Нарушение требований строительных норм и правил (за каждое нарушение)
	предупреждение, за повторное нарушение штраф 10 000 руб.
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика 
	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте

	15
	Нарушение требований пожарной безопасности (за каждое нарушение), за исключением нарушений требований пожарной безопасности с установленной  ответственностью 50 тыс. руб., указанных в таблице ниже)
	предупреждение, за повторное нарушение штраф 10 000 руб.
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика 
	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте

	16
	Несанкционированное вмешательство в работу приемно-контрольных приборов, пультов управления систем пожарной автоматики, умышленное повреждение или приведение в нерабочее состояние приборов и соединительных линий систем пожарной автоматики и связи
	предупреждение, за повторное нарушение штраф 50 000 руб.

	Акты, составленные по каждому факту и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика 
	

	17
	Срыв пломб и приведение в действие (инициация) устройств запуска систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ручных (кнопочных) пожарных извещателей),  систем автоматического обнаружения и тушения пожара в ситуациях, не связанных с возникновением угрозы жизни, здоровью людей (не являющихся следствием возникновения пожара, загорания, задымления, аварии), и не являющихся следствием проведения работ по ТО, ТР систем противопожарной защиты
	предупреждение, за повторное нарушение штраф 50 000 руб.
	Акты, составленные по каждому факту и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	18
	Не выполнение лицом,  обнаружившим  неисправности установок пожарной автоматики, повреждении соединительных линий (шлейфов), извещателей, приборов и устройств систем пожарной автоматики (сигнализации, пожаротушения, дымоудаления), обязанности немедленного сообщения об этом дежурному персоналу, непосредственному руководителю, или лицу, ответственному за пожарную безопасность.
	предупреждение, за повторное нарушение штраф 50 000 руб.
	Акты, составленные по каждому факту и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика. 
	

	19
	Отсутствие лица, ответственного за проведение работы повышенной опасности, выполняемой по наряду – допуску, на месте проведения работ (в случае обязательного присутствия, определенного нормативными документами)
	предупреждение, за повторное нарушение штраф 10 000 руб.
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика 
	

	20
	Нарушение требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте
	предупреждение, за повторное нарушение штраф 10 000 руб.
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика 
	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте

	21
	Проведение работ Подрядчиком на опасных производственных объектах без разработанных и согласованных в установленном порядке проектов производства работ и технологических карт ремонта
	предупреждение, за повторное нарушение штраф 10 000 руб.
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика
	

	· При единовременном наличии в выявленном факте признаков нескольких из указанных нарушений, общий штраф определяется на основе суммирования, при этом за все нарушения данных требований работниками Субподрядчика ответственность перед Заказчиком несет Подрядчик.


*В случае немотивированного отказа Подрядчика от подписания Акта, акт следует считать имеющим юридическую силу при подтверждении факта нарушения показаниями свидетелей, средствами фото, видео фиксации, объяснениями должностных лиц и персонала обслуживающей системы противопожарной защиты организации.
	** Заказчик вправе уменьшить размер штрафа, установленной настоящим Приложением, на основании письменного обращения Подрядчика при наличии существенных оснований.

	

	
	

	ПОДРЯДЧИК:




	ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор




_______________ /Д.А.Владимиров/
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Приложение №5
к Договору №________от ________
Форма акта-допуска
для производства работ
на территории ________
	Гор.
	
	«
	
	»
	
	
	
	г.


(наименование подразделения предприятия или строящегося объекта)
Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации Акционерного общества «ЛОМО»
(наименование организации)
 
(фамилия, инициалы, должность)
представитель генерального Подрядчика (субподрядчика)  
 (фамилия, инициалы, должность)
составили настоящий акт о нижеследующем.
Организация (Подрядчик) предоставляет участок (территорию), ограниченный    
 (наименование осей, отметок и номер чертежа)
для производства на нем 
(наименование работ)
под руководством технического персонала – представителя генерального Подрядчика (субподрядчика) на следующий срок:
	начало
	

«
	

	»
	
	

20
	
	

г.
	окончание 
	

«
	
	»
	
	20
	
	г.


До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Исполнитель

	1. Ознакомить ___________________(ФИО представителей Подрядчика) об опасностях и рисках на ______________(место проведения работ), о местах курения, местах расположения первичных средств пожаротушения.
	
	

	2. Провести инструктаж с работниками __________(наименование Подрядчика) об опасностях и рисках на __________(место проведения работ), о местах курения.
	
	

	3. Разработать временную схему передвижения по участку с учетом зоны производства монтажных работ и ознакомить с ней работников под роспись.
	
	

	4. Установить сигнальные ограждения зоны производства монтажных работ, выставить знаки безопасности.
	
	

	5. Оформить наряд-допуск на проведение огневых работ.
	
	

	6. Обеспечить место проведения огневых работ огнетушителями не менее двух штук, тарой по огарки электродов.
	
	

	7. Оформить наряд-допуск при работе на высоте, провести с монтажниками целевой инструктаж с оформлением в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.
	
	

	8. При производстве работ на высоте применять средства защиты от падения с высоты.
	
	

	9. При необходимости проведения любых видов работ, связанных с возможным выделением дыма, большого количества теплоты, пыли, пара, возникновением значительных воздушных потоков (сквозняков) в помещениях Заказчика, защищенных автоматической пожарной сигнализацией, автоматическими установками пожаротушения, а также любых видов работ, могущих привести к физическому повреждению узлов и элементом систем противопожарной защиты, в обязательном порядке уведомлять и согласовывать с УПБ ДГИ проводимые работы, не менее чем за один рабочий день до начала работ. Проведение работ в этом случае допускается только после принятия мер, предупреждающих нештатные срабатывания систем противопожарной защиты.
	
	

	Представитель организации (Подрядчика)
	
	

	
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)

	Представитель генерального Подрядчика (субподрядчика)
	
	

	
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)


[bookmark: _Hlk206706062][bookmark: _Hlk204672719]ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
	
	

	
	

	ПОДРЯДЧИК:
 
	ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор



_______________ /Д.А. Владимиров/





	Приложение №6
к Договору №________от ________
Требования в области контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов, перемещения материально-производственных запасов и документации, порядка оформления пропускных документов к Подрядчику/субподрядной организации при производстве работ
1. Контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы в АО «ЛОМО» далее (Заказчик), являются составной частью системы мер, направленной на недопущение не санкционированного входа (выхода) лиц, вноса (выноса) и ввоза (вывоза) материально производственных запасов (МПЗ), спецпродукции на охраняемые объекты и с охраняемых объектов Заказчика без оформления разрешительных документов.
2. Доступ на территорию Заказчика или его промплощадки, на охраняемые объекты, в том числе режимные, осуществляется по пропускам. На период обустройства ограждения строительной площадки Подрядчик обязан соблюдать требования Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме АО «ЛОМО».
3. Вход (выход) представителей подрядных организаций, а также въезд (выезд) транспортных средств на территорию и с территории Заказчика производится только через контрольно-пропускные пункты (КПП) и контрольно-проездные пункты (КПрП) в установленное локальными нормативными актами время, действующими на территории Заказчика.
4. Подрядная организация при выполнении работ в интересах Заказчика и (или) на территории Заказчика несет всю полноту ответственность за:
4.1   Соблюдение его работниками и работниками субподрядной организации, третьими лицами, привлекаемыми Подрядной организацией для выполнения работ, антитеррористического законодательства, требований локальных нормативных актов, стандартов Заказчика в области контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов на территории Заказчика.
4.2 Соблюдение порядка допуска работников на территорию Заказчика и на промплощадки, обеспечение пропускными документами (бланками) всех специалистов и работников субподрядной организации, задействованных для выполнения работ в интересах Заказчика.
4.3 Обеспечение вноса (выноса) оборудования, инструментов, материалов и технической документации в установленном на территории Заказчика порядке. 
4.4 Допуск к выполнению работ на объектах Заказчика работников своей или субподрядной организации и иных лиц, в том числе прикомандированных, только после прохождения ими инструктажа в части контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов (ответственность за организацию инструктажа возлагается на уполномоченное лицо Заказчика, являющееся куратором данного Договора).
4.5 Не разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой) и иной конфиденциальной информации, ставшей известной работнику в связи с исполнением им работ по заданию Заказчика.
4.6 Осуществлением контроля над соблюдением водителями субподрядной организации, а также третьими лицами, привлеченными Подрядчиком для выполнения работ, Правил дорожного движения Российской Федерации на территории Заказчика. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на объектах и участках Заказчика возместить причиненный ущерб по восстановлению/ремонту поврежденного имущества Заказчика.
4.7 Предоставить для внесения в базы данных Заказчика персональные данные работников Подрядчика или физических лиц, заключивших с Подрядчиком договоры гражданско-правового характера. Данные предоставляются на работников/физических лиц, заключивших с Подрядчиком договоры гражданско-правового характера, получающих пропуска для выполнения работ/оказания услуг по договору на территории Заказчика. 
При этом Подрядчик обязан получить письменное согласие своих работников/физических лиц, заключивших с Подрядчиком договоры гражданско-правового характера, на предоставление и обработку персональных данных в базах данных Заказчика по форме, предоставленной Заказчиком.
Работник Подрядчика/физическое лицо, заключившее с Подрядчиком договор гражданско-правового характера, обязан/-о подписать согласие на обработку персональных данных по форме, предоставленной Заказчиком, и предоставить оригинал подписанного согласия на обработку персональных Заказчику при получении пропускного документа.
4.8 Запрещается привлечение к работе иностранных граждан без имеющихся и надлежаще оформленных регистраций и разрешений на производство работ на территории Российской Федерации. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации. В случаи привлечения к ответственности Заказчика за нарушение Подрядчиком, последний обязуется по первому требованию Заказчика, возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
4.9 Немедленно возвратить в бюро пропусков Заказчика полученные пропускные документы в случаях:
- завершения работ по договору;
- расторжения договора с Подрядчиком;
- задержания работника Подрядчика за нарушение требований контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов.
5. Подрядчик обеспечивает немедленное сообщение по телефону (либо другим доступным способом) уполномоченному представителю Заказчика о случившемся с его работниками и работниками субподрядной организации, задержании, повреждении имущества Заказчика, ДТП. Подробное сообщение в письменной форме о принятых мерах и проведенной работе в отношении нарушителя, Подрядчик обязуется направлять Заказчику не позднее 10 рабочих дней, следующего за днем происшествия.
6. Перечень запрещённых предметов для вноса (выноса) ввоза (вывоза) на территории Заказчика.
- носимые (личные) вещи: чемоданы, рюкзаки, коробки и другие громоздкие вещи (размером от 50 см. х 30 см. х 20 см и более). Определение допустимости размеров осуществляется по шаблонам, размещённым на КПП; 
- документация: чертежи, схемы, планы;
- носители информации:
а) радиоприёмники, фото- видео-аппаратура, ноутбуки, планшеты, флэш карты и иные носители информации, а также средства связи (радиостанции) - на РЕЖИМНЫЕ территории и объекты.
б) сотовые телефоны - на РЕЖИМНЫЕ территории и объекты с особым статусом.
- все виды огнестрельного, газового и холодного оружия (все виды ножей), а также конструктивно сходные с оружием изделия, боеприпасы, взрывчатые и легковоспламеняющиеся материалы, пиротехнику всех видов, отравляющие, ядовитые, едкие и зловонные вещества;
- индивидуальные средства самообороны: газовое оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения, электрошоковые устройства и т.п.;
- алкогольные и наркотические вещества: спиртные напитки, спиртосодержащие жидкости (включая пиво), наркотические и токсические препараты.
7. Не допускается употребление спиртных напитков, наркотических, токсических и психотропных веществ или нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения работниками Подрядчика, субподрядной организации и (или) третьей стороны, привлечённой Подрядчиком для выполнения работ на территории Заказчика и других территориях или объектах, которыми Заказчик владеет и (или) пользуется на законных основаниях.
8. Не допускается хищение (в том числе мелкого) чужого имущества, имущества Заказчика, умышленного его уничтожения, иного уголовно-наказуемого деяния.
9.  Нарушения правил контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов, которые влекут за собой возникновение неустойки и выплату штрафов (согласно прилагаемого Перечня нарушений требований контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов):
- попытка пройти через КПП и КПрП по чужому пропуску;
- передача пропуска другому лицу;
- попытка провести на территорию (с территории) по своему пропуску другое лицо;
- вход (выход) на территорию и объекты Заказчика вне КПП и КПрП;
- передвижение по территории без пропуска (документа, удостоверяющего личность);
- производство работ и нахождение в запретной зоне без разрешающего допуска;
- отказ в предоставлении пропускных документов сотруднику подразделения охраны для проверки;
- отказ от предоставления к осмотру сотруднику подразделения охраны сумок, папок, пакетов, портфелей, рюкзаков и иной носимой ручной клади;
- производство фото или видеосъемки без надлежащим образом оформленного разрешения.
10. Подрядчик возмещает Заказчику причиненный по вине Подрядчика, субподрядной организации и (или) третьей стороной, привлечённой Подрядчиком, ущерб и затраты, связанные с нарушением законодательства, повреждением сетей, восстановительными, аварийно-восстановительными и ремонтными работами на объектах Заказчика, а также штрафы, платежи, затраты, связанные с оформлением и выдачей пропускных документов и иные расходы, понесённые Заказчиком.
11. Подрядчик обязан сообщить Заказчику, в виде информационного письма, о привлечении к дисциплинарной ответственности и/или принятых мерах в отношении лиц, виновных в нарушении требований в части касающейся контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов на территории Заказчика.
12. Подрядчик обязан направить информационное письмо в отдел по обеспечению режимов и охраны Заказчика, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письма и акта о нарушении контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов на территории Заказчика, но не позднее одного месяца со дня нарушения. 
	ПОДРЯДЧИК:


	ЗАКАЗЧИК:
Управляющий директор
_______________ /Д.А. Владимиров/


Приложение №6.1
к Договору №________от ________
Перечень нарушений требований контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов, предоставления услуг по оформлению пропускных документов и предоставлению информации (справки) о посещении территории предприятия и промплощадок представителями Подрядчика, а также третьими лицами, привлеченными Подрядчиком для выполнения работ.
	№
	Наименование нарушения*
	Величина неустойки (штрафа),
в руб.
	Документ фиксации нарушения
	Примечание

	1
	Перечень 
нарушений требований контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов

	1.1
	Попытка проникновения на территорию Заказчика через КПП и КПрП без пропуска
	предупреждение, за повторное нарушение штраф 1 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов, подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	1.2
	Попытка проникновения на территорию Заказчика через КПП КПрП по чужому пропуску, оформленным на другое лицо
	предупреждение, за повторное нарушение штраф 1 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов, подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	1.3
	Попытка проникновения на территорию Заказчика через КПП и КПрП с истёкшим сроком действия
	предупреждение, за повторное нарушение штраф 1 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов, подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	1.4
	Попытка проникновения/выхода на территорию Заказчика в неустановленном месте (через ограждения периметра)
	предупреждение, за повторное нарушение штраф 5 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов, подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.8
	Нарушение контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов
	предупреждение, за повторное нарушение штраф 1 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов, подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	1.9
	Нарушение правил прохода КПП или проезда через КпРП, отказ в предоставлении пропускных документов и/или предъявлению к осмотру вещей, сотруднику охраны
	предупреждение, за повторное нарушение штраф 1 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов, подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	
	
	
	
	




	ПОДРЯДЧИК:




	ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор



_______________ /Д.А. Владимиров/




Приложение № 7
к Договору от №________от ________

Форма
независимой гарантии на возврат авансовых платежей

НЕЗАВИСИМАЯ  БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ______

г. _________							    «___»___________20__ г.

 _____________________ (полное или сокращенное наименование гаранта, ОГРН или ИНН), Генеральная/Универсальная (выбрать нужное) лицензия на осуществление банковских операций от _________ года № ____ / реквизиты иных документов, подтверждающих наличие у гаранта права на выдачу независимых гарантий[footnoteRef:1]1), именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице _____________________________________ (полностью Ф. И. О. уполномоченного действовать от имени гаранта лица), действующего на основании _______________ (наименование и реквизиты документа о наделении полномочиями подписанта настоящей гарантии), настоящим принимает на себя безотзывное обязательство уплатить _____________________________________(ОГРН или ИНН), именуемому в дальнейшем - «Бенефициар», любую сумму или суммы, не превышающие в итоге __________________ (сумма цифрами и прописью), по получении письменного требования Бенефициара, указывающего, что ___________________ (полное или сокращенное наименование, ОГРН или ИНН), именуемое в дальнейшем «Принципал», не исполнил обязательства по возврату аванса перед Бенефициаром по договору,_________________. [1: 1 Указание вместо реквизитов лицензии Банка России реквизитов иных документов, подтверждающих наличие у организации права на выдачу независимых гарантий, допустимо только в тех случаях, когда Гарант не является кредитной организацией.] 

Ответственность Гаранта за неисполнение требования по настоящей независимой гарантии не ограничивается суммой, на которую она выдана.
За неисполнение принятых обязательств по независимой гарантии Гарант несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Требование Бенефициара о платеже должно сопровождаться копией письменного уведомления Принципала о возврате аванса и справкой Бенефициара о выплаченном авансе. 
Настоящая независимая гарантия вступает в силу с _________20___года и действует по __________20___года (включительно). 
Письменное требование платежа должно быть направлено Гаранту до 24 часов 00 минут __________20___ года по адресу: __________________________ посредством почтовой связи либо передано непосредственно по адресу:__________.
Гарант по получении от Бенефициара письменного требования о выплате денежной суммы по настоящей независимой гарантии обязуется в течение 10 рабочих дней с момента получения требования от Бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования выплатить Бенефициару денежные средства согласно условиям настоящей независимой гарантии. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств, несет Гарант.
Гарантия не может быть отозвана Гарантом. Передача права требования по настоящей гарантии не допускается. 
Настоящая Гарантия может быть изменена Гарантом с письменного согласия Бенефициара. Все изменения к настоящей Гарантии должны быть оформлены в виде письменного документа - изменения к независимой гарантии.
Письменное согласие Бенефициара на изменение соответствующих условий настоящей гарантии направляется Гаранту до внесения изменений в гарантию. 
Изменения в условия гарантии вступают в силу с даты их выпуска Гарантом, если иной момент вступления их в силу не определен в таких изменениях.
Гарант передает сведения о Принципале, определенные ст. 4 Федерального закона 
от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, без получения согласия Принципала на их представление в соответствии с требованиями ч. 3.1 и ч. 4 ст. 5 указанного Закона.
Действие настоящей независимой гарантии регулируется законодательством Российской Федерации. 
Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.


	Представитель ________
	______________
	_____________

	(наименование Гаранта)
	(подпись)
	(Ф. И. О) 


                                                                                                 м.п.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
	
	

	ПОДРЯДЧИК:
 
	ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор




_______________ / Д.А.Владимиров/






Приложение № 8
к Договору от №________от ________



Форма
независимой гарантии на исполнение обязательств

НЕЗАВИСИМАЯ БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ______

г. ________								    «___»___________20__ г.

 _____________________ (полное или сокращенное наименование гаранта, ОГРН или ИНН), Генеральная/Универсальная (выбрать нужное) лицензия на осуществление банковских операций от _____ года № ____), именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице _____________________________________ (полностью Ф. И. О. уполномоченного действовать от имени гаранта лица), действующего на основании _______________ (наименование и реквизиты документа о наделении полномочиями подписанта настоящей гарантии), настоящим принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство уплатить ______________________________________ (ОГРН или ИНН), именуемому в дальнейшем - «Бенефициар», любую сумму или суммы, не превышающие в итоге __________________ (сумма цифрами 
и прописью), по получении письменного требования Бенефициара, указывающего, что ___________________ (полное или сокращенное наименование, ОГРН или ИНН ), именуемое в дальнейшем «Принципал» не исполнил и/или исполнил ненадлежащим образом любые свои обязательства перед Бенефициаром по договору_________________________, без споров и возражений со стороны Гаранта, не требуя от Бенефициара доказательств или обоснований требования на определенную в настоящей независимой гарантии сумму.
Ответственность Гаранта за неисполнение требования по настоящей независимой гарантии не ограничивается суммой, на которую она выдана.
За неисполнение принятых обязательств по независимой гарантии Гарант несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Гарант по получении от Бенефициара письменного требования о выплате денежной суммы по настоящей независимой гарантии обязуется в течение 10 рабочих дней с момента получения требования от Бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования выплатить Бенефициару денежные средства согласно условиям настоящей независимой гарантии. Расходы, возникающие 
в связи с перечислением денежных средств, несет Гарант.
Гарантия не может быть отозвана Гарантом. Передача права требования по настоящей гарантии не допускается.
Настоящая гарантия вступает в силу с _________20___года ** и действует 
по _________20___года (включительно). 
Письменное требование платежа должно быть направлено Гаранту до 24 часов 00 минут __________20___ года по адресу: _____________________________ посредством почтовой связи либо передано непосредственно по адресу:_______________________. 
Настоящая Гарантия может быть изменена Гарантом с письменного согласия Бенефициара. Все изменения к настоящей Гарантии должны быть оформлены в виде письменного документа - изменения к независимой гарантии. 
Письменное согласие Бенефициара на изменение соответствующих условий настоящей гарантии направляется Гаранту до внесения изменений в гарантию. Изменения в условия гарантии вступают в силу с даты их выпуска Гарантом, если иной момент вступления их в силу не определен в таких изменениях.
Гарант передает сведения о Принципале, определенные ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 
№ 218-ФЗ «О кредитных историях», хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, без получения согласия Принципала на их представление, в соответствии с требованиями ч. 3.1 и ч. 4 ст. 5 указанного Закона.
Действие настоящей независимой гарантии регулируется законодательством Российской Федерации. 
Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.


	Представитель ________
	______________
	_____________

	(наименование Гаранта)
	(подпись)
	(Ф. И. О.) 


                                              м.п.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
	
	

	ПОДРЯДЧИК:

 
	ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор




_______________ / Д.А.Владимиров/

	
	




Приложение №9
к Договору от №________от ________
Форма
единой независимой гарантии

НЕЗАВИСИМАЯ БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ______

г. ________								   «___»___________20__ г.

 _____________________ (полное или сокращенное наименование гаранта, ОГРН или ИНН),  Генеральная/Универсальная (выбрать нужное) лицензия на осуществление банковских операций от _________ года № ____ ), именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице _____________________________________ (полностью Ф. И. О. уполномоченного действовать от имени гаранта лица), действующего на основании _______________ (наименование и реквизиты документа о наделении полномочиями подписанта настоящей гарантии), настоящим принимает на себя безотзывное обязательство ___________________(ОГРН или ИНН), именуемому в дальнейшем «Бенефициар», любую сумму или суммы, не превышающие в итоге __________________ (сумма цифрами и прописью), по получении письменного требования Бенефициара, указывающего, что ___________________ (полное или сокращенное наименование, ОГРН или ИНН), именуемое в дальнейшем «Принципал», не исполнил любые свои обязательства перед Бенефициаром по договору, _______________ ).
Гарант берет на себя безотзывное обязательство выплатить Бенефициару по его первому письменному требованию, денежную сумму в размере __________________ руб.
Ответственность Гаранта за неисполнение требования по настоящей независимой гарантии не ограничивается суммой, на которую она выдана. За неисполнение принятых обязательств по независимой гарантии Гарант несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Письменное требование Бенефициара должно сопровождаться копией письменного уведомления Принципала о возврате аванса и справкой Бенефициара о выплаченном авансе. (Данное условие применимо исключительно в случае, если в качестве нарушения обязательств Принципалом будет указано не исполнение/ненадлежащее исполнение обязанности по возврату неотработанного аванса)* (* абзац включается в текст гарантии, если гарантия выдана во исполнение обязательств контрагента по возврату авансовых платежей).
В письменном требовании Бенефициара должно быть указано, что:
- Принципал не исполнил обязанность по возврату авансовой задолженности в установленный Договором срок;
- Принципал не исполнил (не надлежаще исполнил) свои обязательства 
по Договору;
Гарант по получении от Бенефициара письменного требования о выплате денежной суммы по настоящей независимой гарантии обязуется в течение 10 рабочих дней с момента получения требования от Бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования выплатить Бенефициару денежные средства согласно условиям настоящей независимой гарантии. Расходы, возникающие 
в связи с перечислением денежных средств, несет Гарант.
Гарантия не может быть отозвана Гарантом. Передача права требования по настоящей гарантии не допускается.
Настоящая гарантия вступает в силу с _________20___года и действует по _________20___года (включительно). 
Письменное требование платежа должно быть направлено Гаранту до 24 часов 00 минут __________20___ года по адресу:_____________ посредством почтовой связи либо передано непосредственно по адресу:____________________. 
Настоящая Гарантия может быть изменена Гарантом с письменного согласия Бенефициара. Все изменения к настоящей Гарантии должны быть оформлены в виде письменного документа - изменения к независимой гарантии. 
Письменное согласие Бенефициара на изменение соответствующих условий настоящей гарантии направляется Гаранту до внесения изменений в гарантию. Изменения в условия гарантии вступают в силу с даты их выпуска Гарантом, если иной момент вступления их в силу не определен в таких изменениях.
Гарант передает сведения о Принципале, определенные ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, без получения согласия Принципала на их представление в соответствии с требованиями ч. 3.1 и ч. 4 ст. 5 указанного Закона.
Действие настоящей независимой гарантии регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.



	Представитель ________
	______________
	_____________

	(наименование Гаранта)
	(подпись)
	(Ф. И. О.) 


                                        м.п.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
	
	

	ПОДРЯДЧИК:

 
	ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор




_______________ /Д.А. Владимиров/





Приложение №10
к Договору от №________от ________


Форма
независимой гарантии на исполнение гарантийных обязательств

НЕЗАВИСИМАЯ БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ______

г. ________								    «___»___________20__ г.

 _____________________ (полное или сокращенное наименование гаранта, ОГРН или ИНН), Генеральная/Универсальная (выбрать нужное) лицензия на осуществление банковских операций от _____ года № ____), именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице _____________________________________ (полностью Ф. И. О. уполномоченного действовать от имени гаранта лица), действующего на основании _______________ (наименование и реквизиты документа о наделении полномочиями подписанта настоящей гарантии), настоящим принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство уплатить ______________________________________ (ОГРН или ИНН), именуемому в дальнейшем - «Бенефициар», любую сумму или суммы, не превышающие в итоге __________________ (сумма цифрами 
и прописью), по получении письменного требования Бенефициара, указывающего, что ___________________ (полное или сокращенное наименование, ОГРН или ИНН ), именуемое в дальнейшем «Принципал» не исполнил и/или исполнил ненадлежащим образом любые свои обязательства в гарантийный период перед Бенефициаром  по договору_________________________, без споров и возражений со стороны Гаранта, не требуя от Бенефициара доказательств или обоснований требования на определенную в настоящей независимой гарантии сумму.
Ответственность Гаранта за неисполнение требования по настоящей независимой гарантии не ограничивается суммой, на которую она выдана.
За неисполнение принятых обязательств по независимой гарантии Гарант несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Гарант по получении от Бенефициара письменного требования о выплате денежной суммы по настоящей независимой гарантии обязуется в течение 10 рабочих дней с момента получения требования от Бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования выплатить Бенефициару денежные средства согласно условиям настоящей независимой гарантии. Расходы, возникающие 
в связи с перечислением денежных средств, несет Гарант.
Гарантия не может быть отозвана Гарантом. Передача права требования по настоящей гарантии не допускается.
Настоящая гарантия вступает в силу с _________20___года ** и действует по _________20___года (включительно). 
Письменное требование платежа должно быть направлено Гаранту до 24 часов 00 минут __________20___ года по адресу: _____________________________ посредством почтовой связи либо передано непосредственно по адресу:_______________________. 
Настоящая Гарантия может быть изменена Гарантом с письменного согласия Бенефициара. Все изменения к настоящей Гарантии должны быть оформлены в виде письменного документа - изменения к независимой гарантии. 
Письменное согласие Бенефициара на изменение соответствующих условий настоящей гарантии направляется Гаранту до внесения изменений в гарантию. Изменения 
в условия гарантии вступают в силу с даты их выпуска Гарантом, если иной момент вступления их в силу не определен в таких изменениях.
Гарант передает сведения о Принципале, определенные ст. 4 Федерального закона 
от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, без получения согласия Принципала на их представление, в соответствии с требованиями ч. 3.1 и ч. 4 ст. 5 указанного Закона.
Действие настоящей независимой гарантии регулируется законодательством Российской Федерации. 
Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.


	Представитель ________
	______________
	_____________

	(наименование Гаранта)
	(подпись)
	(Ф. И. О.) 


                                              м.п.

[bookmark: _Hlk205481001]ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	ПОДРЯДЧИК:
 
	ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор




_______________ /Д.А. Владимиров/

































Приложение № 11 
к Договору № __________ от __________

Порядок определения стоимости работ 
1. Сметная стоимость определяется в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр с учетом Приказа Минстроя №557/пр от 07.07.2022.
2.  Расчет вести ресурсно-индексным методом на основании ФСНБ-2022 (в редакции изм. 1-15) с применением индексов изменения текущего уровня стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства согласно письмам, разработанным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) на момент подписания Договора.
3.	В стоимость выполняемых работ в текущем уровне цен включаются следующие затраты:
3.1.	Стоимость материалов и оборудования, отсутствующая в сборниках ФССЦ-2001, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, сформировать на основе конъюнктурного анализа рыночных цен (далее - КАЦ), используя данные прейскурантов, коммерческих предложений, счетов и т.п. (не менее 3-х предложений), с учетом доставки до объекта. При отсутствии информации о доставке в прайс-листах, коммерческих предложениях и т.п., необходимо транспортные затраты учесть в соответствие с п. 91 приказа Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр (в ред. Приказа Минстроя России от 07.07.3557/пр). Документы, подтверждающие проведение ценового мониторинга, необходимо получить в период не превышающий 6 месяцев до момента определения сметной стоимости, в рублевом эквиваленте и приложить к сметной документации. Результаты конъюнктурного анализа цен оформить в соответствие с п. 13 приказа Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр (в ред. приказа Минстроя России от 07.07.20222 №557/пр). Сформированную стоимость согласовать с Заказчиком на бумажном носителе.
3.2.	Заготовительно-складские расходы: 
- для материалов - в размере 2 % от стоимости материалов;
- для металлоконструкций - в размере 0,75% от стоимости металлоконструкций;
- для оборудования- 1,2% от стоимости оборудования.
3.3.	Транспортные расходы на оборудование – не более 3 % от отпускной цены оборудования. В случае, когда фактическая стоимость транспортных расходов ниже 3% от отпускной цены (например, в случае легкого, малогабаритного, но дорогого оборудования), Заказчик вправе снизить процент на транспортные расходы, но не менее 0,5% от отпускной цены.
3.4.	Накладные расходы (НР) определяются в соответствии с методикой по разработке и применению нормативов НР при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, сведения о которой включены в федеральный реестр сметных нормативов, утвержденным приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020 г. №812/пр, от 02.09.2021г. №636/пр, от 26 июля 2022г №611/пр.  
3.5. Сметная прибыль (СП) определяется в соответствии с методикой по разработке и применению нормативов СП при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, сведения о которой включены в федеральный реестр сметных нормативов, утвержденным приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 774/пр, от 22.04.2022г. №317/пр.
3.6. Конъюнктурный анализ проводится по данным производителей (поставщиков) соответствующего субъекта Российской Федерации (части территории субъекта Российской Федерации), на территории которого осуществляется строительство. Для субъектов Российской Федерации (частей территорий  субъектов Российской Федерации), на рынке которых не представлены необходимые материальные ресурсы и оборудование, допускается проведение конъюнктурного анализа по данным производителей (поставщиков), расположенных в других субъектах Российской Федерации (частях территории субъекта Российской Федерации), с учетом стоимости доставки до объекта строительства, рассчитанной в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН, или согласно положениям пункта 91 настоящей Методики, в соответствие с п. 14 приказа Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр. (в ред. приказа Минстроя России от 07.07.20222 №557/пр).
Согласно п.91 приказа Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр. (в ред. приказа Минстроя России от 07.07.20222 №557/пр), сметная стоимость материальных ресурсов и оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат. Стоимость транспортных затрат определяется на основании расчета с учетом данных о расстоянии перевозки, классе груза, типе(-ах) транспорта, наличии погрузочно-разгрузочных работ и прочих условий транспортировки, а также информации о ценах услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным и железнодорожным транспортом, судами морского (внутреннего водного) и воздушного транспорта, услуг на перевалку грузов с одного вида транспорта на другой, услуг по аренде железнодорожных грузовых вагонов, услуг на погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных и железнодорожных перевозках (далее - услуги, связанные с перевозкой грузов), размещенных в ФГИС ЦС, и в соответствии со сметными нормативами по формированию затрат на транспортировку грузов для строительства, сведения о которых включены в ФРСН.
Транспортные затраты включают затраты, связанные с транспортировкой грузов, в том числе
затраты на грузовые операции в местах перевалки грузов, паромные, понтонные и иные переправы. При отсутствии информации в ФГИС ЦС транспортные затраты могут определяться по результатам конъюнктурного анализа в соответствии с пунктами 13 - 21 Методики на основании данных о текущей стоимости таких услуг, полученных от не менее чем 2 (двух) производителей и (или) поставщиков данных услуг. В случае оказания услуг, связанных с перевозкой грузов, производителем и (или) поставщиком материальных ресурсов и оборудования, допускается определение их текущей стоимости на основании данных о цене указанных услуг по 1 (одному) такому производителю и (или) поставщику.
4. Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время компенсируются только в зимний период (с 25 октября по 10 апреля) при выполнении наружных работ и внутренних работ в неотапливаемых помещениях на основании норм, приведенных в Приложении №3 приказе 325/пр от 25.05.2021 Минстроя РФ по видам строительных конструкций и работ.
5. Строительство временных зданий и сооружений определяется по процентной норме согласно приказу Минстроя России от 19.06.2020г. №332/пр (приложение №1 п.4 (Предприятия машиностроения и электротехническая промышленность в размере 2,8% с применением коэффициента 0,8 согласно п. 25 приказа № 332/пр от 19.06.2020 г.). Данные затраты должны быть обоснованы проектным решением раздела ППР или иным техническим документом.
6. Затраты, связанные с командированием, перевозкой, проживанием и вахтовым методом работы иногородних рабочих для выполнения строительных, специальных, монтажных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ оплачиваются по факту с предъявлением подтверждающих фактические затраты бухгалтерских документов. С подтверждением количества отработанного времени и количеством рабочих на объекте технадзором и руководителем проекта заказчика.
7. Затраты на перебазировку на стройплощадку строительной техники, машин и механизмов отдельно не компенсируются (т.к. доля затрат на перебазировку учтена в стоимости маш-часа). Исключением являются машины и механизмы, перечисленные в Приложении № 1 Методики определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2019 № 916/пр.
 (по данной технике затраты на перебазировку компенсируются по расчету, который предоставляет Генподрядчик, и согласовывает Заказчик).
8.	Привлечение клининговых организаций для мытья полов, окон, стен, воздуховодов и пр. перед сдачей объекта (законченного этапа) Генподрядчик производит в счет цены Договора (за счет статьи Накладных расходов «Расходы по подготовке объектов строительства к сдаче»). Если Заказчик дополнительно требует промежуточной качественной клининговой уборки на ремонтируемом объекте, то затраты на промежуточную уборку компенсируются Генподрядчику в согласованном Сторонами размере.
9. Сметная документация выдается Заказчиком со штампом «В производство работ» Генподрядчику, а также в форматах Excel, gsfx. Сметная документация на затраты, не учтенные в основных сметах, составляется Подрядной организацией и предоставляется Заказчику на согласование в форматах – Excel, .xml, gsfx. 
10.	Договором предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3% (п. 179 приказа от 04.08.2020 № 421/пр). Оплата данных затрат осуществляется на основании подписанных Сторонами Акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), при наличии исполнительной документации, в том числе локальных сметных расчетов согласованных Заказчиком, выставленного Генподрядчиком счета-фактуры.

Затраты на размещение отходов I-V классов опасности оплачиваются в соответствии с разделом III Постановления  Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. № 913  «О ставках  платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» с пересчетом ставок, установленных на 2018г. в уровень цен 2024г. Затраты подтверждаются данными проектной или иной технической документацией.
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