


Договор подряда № 11.724.08.__________/25 
На выполнение работ по капитальному ремонту помещений столовой корпуса 104 (инв. № 010055), расположенного по адресу: УР, г. Ижевск, пр. им. Дерябина, 2/22, на участке в осях 50-53/З-С (отм. +9.500)..
г. Ижевск   				  			                              «__» ____ 2025 г.
Акционерное общество «Концерн «Калашников», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя управляющего директора по коммерческим вопросам Смоленцева Алексея Александровича, действующего на основании доверенности № 085 от 03.04.2025г., с одной стороны, и 
________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В дополнение к терминам, определенным в других положениях настоящего Договора, используемые в нем термины, начинающиеся с заглавных букв, имеют следующие значения: 
Авторский надзор – уполномоченная Заказчиком проектная организация, осуществляющая от лица Заказчика и генерального проектировщика контроль и надзор за соответствием работ на объекте утвержденной проектной документации, технической документации и за ходом ремонта согласно существующему законодательству РФ.
Акт о приемке выполненных работ - акт, подтверждающий факт выполнения работ для проведения расчетов по настоящему Договору, составляемый по унифицированной форме КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», не влекущий перехода результата выполненных работ к Заказчику.
Акт освидетельствования Скрытых работ - документ, подписываемый Сторонами при освидетельствовании Скрытых работ. Форма указанного акта определяется в соответствии с приложением № 3 к РД-11-02-2006.
Акт приемки законченного ремонтом Объекта - означает документ приемки законченного ремонтом Объекта (здания, сооружения, их очередей, пусковых комплексов) при его полной готовности в соответствии с утвержденной проектной документацией, настоящим Договором и оформленный по установленной форме (Приложение № 7).
Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) – это документ, в котором отражаются последовательность, сроки выполнения и условия производства ремонтно-строительных работ, составляемый по типовой межотраслевой форме, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».
Временные сооружения означает временные здания и сооружения всех видов, необходимые Подрядчику на Строительной площадке для выполнения Работ.
Гарантийный срок означает период времени, в течение которого Подрядчик гарантирует соответствие Результата Работ условиям Договора.
График производства работ означает документ, содержащий сроки выполнения этапов Работ и моменты исполнения каждой из Сторон обязательств по Договору, существенно влияющих на указанные сроки, и являющийся неотъемлемой частью Договора (Приложение №4).
Документация Заказчика означает всю документацию технического характера (включая Проектную документацию, а также Техническую документацию), которая представляется Заказчиком Подрядчику в соответствии с условиями Договора.
Документация Подрядчика означает все расчеты, программы, чертежи, руководства, модели, прочая документация технического характера (включая Исполнительную документацию, если таковая имеется), которая представляется Подрядчиком Заказчику в соответствии с условиями Договора.
Дополнительные работы – означает виды и объемы работ, поручаемые Заказчиком Подрядчику сверх видов и объемов Работ, порученных Подрядчику на момент подписания настоящего Договора, в том числе связанных с изменением Заказчиком Проектной документации или предоставления противоречащей ему Технической документации.
Заказчик означает лицо, названное в качестве такового в Договоре, а также его законных правопреемников.
Законодательство – действующие нормативные акты Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального органа власти, а также все технические нормы и правила, обязательные к применению при осуществлении Работ в месте расположения Строительной площадки.
Исполнительная документация - означает комплект рабочих чертежей на выполненные ремонтные работы на Объекте, с указанием сведений о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство ремонтно-строительных работ, и подписанных уполномоченным лицом Подрядчика и Авторского надзора, заверенных печатью Подрядчика и Авторского надзора, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве Работ; акты об освидетельствовании Скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных Ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журналы производства Работ и другая документация, предусмотренная Законодательством. 
Материалы - означает изделия всех видов (за исключением Оборудования), которые включены или предполагается включить в состав Результата Работ, включая материалы (если таковые имеются), которые Заказчик должен поставить на Строительную площадку в соответствии с Договором.
Оборудование - означает механизмы, оборудование и транспортные средства при условии, что транспорт входит в объект ремонта, которые будут являться частью Результата Работ, включая оборудование (если таковое имеется), которое Заказчик должен поставить на Строительную площадку в соответствии с Договором.
Объект - помещение столовой корпуса 104 (инв. № 010055), расположенное по адресу: УР, г. Ижевск, пр. им. Дерябина, 2/22, на участке в осях 50-53/З-С (отм. +9.500) по тексту Договора именуемый в единственном числе.
Ответственные конструкции – означают конструкции, отказ от которых может привести к полной непригодности к эксплуатации Объекта в целом либо значительной его части.
Персонал Подрядчика означает работников Подрядчика, Представителей Подрядчика и персонал привлекаемых им для выполнения работ по Договору Субподрядчиков.
Персонал Заказчика означает работников Заказчика, Представителей Заказчика и персонал третьих лиц, привлекаемых им для выполнения обязанностей по Договору. 
Подрядчик означает лицо, названное в качестве такового в Договоре подряда, имеющее допуск к выполнению видов Работ по Договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также к осуществлению организации их выполнения 
Представитель Заказчика – означает лицо, назначенное Заказчиком в качестве представителя в рамках Договора, как из персонала Заказчика, так и любое иное лицо, которому передаются определенные полномочия Заказчика по Договору в соответствии с приказом за подписью директора либо иного уполномоченного, на основании доверенности, лица, о чем уведомляется Подрядчик.
Представитель Подрядчика – означает лицо, назначенное Подрядчиком в качестве представителя в рамках Договора, как из персонала Подрядчика, так и любое иное лицо, которому передаются определенные полномочия Подрядчика по Договору в соответствии с приказом за подписью директора либо иного уполномоченного, на основании доверенности, лица, о чем уведомляется Заказчик.
Приемочная комиссия - означает комиссию, формируемую Заказчиком для приемки Результата Работ и законченного ремонтом Объекта, включая Представителей Заказчика и Представителей Подрядчика и иных лиц в соответствии с нормами Законодательства. 
Проектная документация - представляет собой рабочую документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, выполняемая в соответствии с действующими требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов, а также разработанная в составе соответствующем требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»»
Рабочие дни - означает календарные дни за исключением суббот, воскресений и праздничных дней, установленных Законодательством;
Работы - означает Ремонтно-строительные работы,  необходимых для ремонта и приемки законченного ремонтом Объекта, а также услуг Заказчику в объеме, порученном Подрядчику в соответствии с условиями настоящего Договора. 
Расчет стоимости ремонта Объекта – означает перечень видов и объемов Работ, порученных Подрядчику по настоящему Договору, с оценкой их стоимости, являющийся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 3).
Результат Работ – означает результат всех порученных Подрядчику Работ по Договору выполненных Подрядчиком с качеством соответствующим условиям Договора, а при отсутствии или неполноте условий Договора, требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода и Объект, ремонт которого произведен Подрядчиком в соответствии с утвержденными Заказчиком Проектной документацией и принятый Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора. 
Скрытые работы означает работы, которые недоступны для визуальной оценки при приемке Результата Работ и законченного ремонтом Объекта и скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно определить после выполнения последующих, поэтому они предъявляются к осмотру и приемке до их закрытия в ходе последующих работ.
Сторона означает Заказчика или Подрядчика, в зависимости от контекста.
Строительная площадка - пригодный к выполнению предусмотренных настоящим договором работ объект (отдельные помещения), переданный Заказчиком Подрядчику по соответствующему акту на период выполнения работ до передачи законченного ремонтом Объекта по Акту приемки законченного ремонтом Объекта.
Строительная техника и оборудование обозначает различные виды машин и механизмов, оборудование, временные и передвижные источники тепла и электроэнергии, все приборы, инструменты, инвентарь и всякого рода оснастку, необходимые для выполнения работ.
Строительный контроль – комплекс мероприятий по проверке выполнения Работ при ремонте Объекта на соответствие требованиям Проектной документации, результатам инженерных изысканий, требованиям СНиП, технических регламентов и стандартов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений. Строительный контроль осуществляется Заказчиком и/или привлеченной им (по своему выбору) специализированной организацией. 
Справка о стоимости выполненных работ (Форма КС-3) – документ, содержащий перечень и стоимость выполненных в отчетном периоде строительных, монтажных и иных работ. Составляется по типовой межотраслевой форме, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».
Субподрядчик означает любое лицо, привлеченное Подрядчиком к выполнению Работ по настоящему Договору, с предварительного согласия Заказчика
Техническая документация – означает как исходную для выполнения Работ техническую документацию, так и разрешительную документацию, включая согласования и заключения органов государственного надзора и прочих организаций, в объеме необходимом и достаточном для выполнения Подрядчиком Работ в соответствии с нормами законодательства.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок на основании Технического задания и утвержденной Заказчиком проектной документации выполнить работы по капитальному ремонту (отм. 0.000 (далее – Работы) на объекте помещение столовой корпуса 104 (инв. № 010055), расположенного по адресу: УР, г. Ижевск, пр. им. Дерябина, 2/22, на участке в осях 50-53/З-С (отм. +9.500) (далее - Объект), а Заказчик обязуется принять результат выполненной работы и уплатить обусловленную цену.

2.2	. Подрядчик обязуется выполнить на Объекте Работы, указанные в п.2.1 Договора, в соответствии с действующими требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов, установленные действующим законодательством Российской Федерации в соответствии с Проектной документацией, и на условиях, определенных настоящим Договором и всех приложений к нему.
2.3	. Подрядчик обязуется в соответствии с Договором завершить все работы и сдать в установленном порядке результат выполненных работ, в сроки, установленные пунктом 6.1. Договора.
3. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ
3.1 . Заказчик назначает Представителя, который с момента заключения настоящего Договора на основании распоряжения будет вправе осуществлять приемку выполненных работ, подписывать Акты, в том числе и скрытых работ, подписывать от имени Заказчика другие документы, связанные с работами по Объекту.
3.2 . В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора Подрядчик представляет Заказчику на согласование кандидатуру Представителя Подрядчика, который на основании приказа будет принимать непосредственное участие в регулировании работ на Объекте, подписывать от имени Подрядчика Акты приемки выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и другие документы, связанные с исполнением принятых Подрядчиком обязательств.
Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о согласовании кандидатуры Представителя.
Заказчик может потребовать у Подрядчика письменным уведомлением без указания причин/мотивов замены Представителя. При получении такого требования, Подрядчик в течение 3 (трех) дней обязан представить на согласование Заказчику новую кандидатуру представителя.
3.3 . Подрядчик при исполнении настоящего Договора может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, лицензией, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.
Подрядчик имеет право заключить договор субподряда только после получения соответствующего письменного согласования Заказчика.
Перечень и форма документов, обосновывающих привлечение Подрядчиком субподрядных организаций, определено в Приложении № 2 к настоящему Договору. Согласование субподрядной организации Заказчиком осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления обосновывающих документов. В случае неполучения письменного ответа от Заказчика в указанный срок, субподрядная организация считается не согласованной.
В случае заключения договора субподряда без согласования Заказчика работы, выполненные по договору субподряда и предъявленные Подрядчиком, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются. 
3.4 . Все действия при исполнении Договора осуществляются сторонами только в письменном виде. Подрядчик обязан исполнять письменные указания Заказчика и его представителей, выданные в виде записи в Общем журнале работ.
3.5 . Подрядчик и (или) его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с ремонтом Объекта.
3.6 . Подрядчик обеспечивает доступ на строительную площадку и создает условия работы представителям Авторского надзора.
3.7 . Подрядчик обязан по требованию Заказчика удалить со строительной площадки ремонтируемого Объекта любого работника, привлеченного к ремонту Объекта, с лишением права доступа на Объект без объяснения причин и мотивов.
4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА
4.1. Предельно допустимая стоимость подлежащих выполнению Работ согласно Расчета стоимости ремонта Объекта (Приложение №3) составляет __________рублей __ копеек, включая НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ и включает в себя все необходимые для выполнения Работ затраты Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. 
4.2. Стоимость Работ, подлежащих оплате Подрядчику до перехода к твердой договорной цене определяется по «Временному порядку определения стоимости ремонтно-строительных работ» (Приложение № 6). 
4.3. По результатам выполненных Работ и разработки Подрядчиком исполнительной документации, согласованной Заказчиком оформляется переход к твердой договорной цене путем оформления Дополнительного соглашения, при этом общая стоимость Работ не может превысить стоимость, указанную в п. 4.1.
4.4. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком и, при необходимости, внесения изменений в проектную документацию, перераспределять расходы по статьям затрат в пределах общей твердой договорной цены по Объекту ремонта. 
4.5. Если при внесении изменений в Проектную документацию объем выполняемых Подрядчиком Работ и услуг будет уменьшен, Договорная цена Работ подлежит пропорциональному уменьшению с оформлением Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения.
4.6. Цена настоящего договора, установленная в п. 4.1 настоящего Договора, включает в себя: стоимость Работ; стоимость всех строительных материалов и Оборудования, необходимых для производства Работ; инструментов, приспособлений и использования машин и механизмов; транспортные расходы, погрузку и разгрузку материалов; очистку помещений от строительного мусора с выносом и вывозом за пределы Объекта, дальнейшей утилизацией на полигоне ТБО; выполнение комплекса сопутствующих Работ,  а также всех необходимых для выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору подготовительных и непредвиденных работ; устранение выявленных при сдаче выполнения Работ и/или в период гарантийного срока дефектов и недостатков; уплату всех налогов, сборов (НДС, федеральные и местные налоги, относящиеся к деятельности Подрядчика по выполнению условий настоящего Договора, а также таможенные пошлины и другие сборы, связанные с доставкой на Объект материалов и оборудования Подрядчика); исполнение иных обязанностей Подрядчика, изложенных в настоящем Договоре. 
4.7. Стороны подписывают акт сверки взаимных расчетов не реже 1 раза 
в квартал, а также после проведения окончательных расчетов по договору. В случае невозврата Подрядчиком акта сверки в течении 10 дней, акт сверки считается подписанным Подрядчиком без замечаний.
4.8. Несовпадение момента выполнения работ по настоящему договору 
с моментом их оплаты не является предоставлением коммерческого кредита, 
и проценты за пользование денежными средствами в связи с таким несовпадением Сторонами настоящего договора не начисляются.
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
5.1. Оплата выполненных работ по настоящему Договору производится ежемесячно (промежуточный платеж) в соответствии с Графиком платежей (Приложение № 5) путем перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств. Оплата работ производится на основании подписанных сторонами Акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), при наличии исполнительной документации, в том числе локальных сметных расчетов согласованных Заказчиком, выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
Стоимость выполняемых работ в текущих ценах определяется базисно-индексным методом с применением индекса удорожания установленного на момент подписания Договора, рассчитанным УРЦЦС при Минстрое УР по структуре затрат. 
Сметную документацию предоставить в программе «Гранд-смета».
5.2.	Заказчик производит авансирование Подрядчику части стоимости работ в соответствии с Графиком платежей (Приложение № 5) при условии предоставления Подрядчиком безотзывной банковской гарантии (Приложение № 18) не позднее 5 рабочих дней до момента осуществления Заказчиком авансового платежа.
Банк, предоставляющий гарантию, и условия банковской гарантии должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Указанная гарантия должна быть безотзывной и оплачиваться по первому письменному требованию Заказчика. Гарантия должна быть выдана на сумму авансового платежа. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок выполнения работ по настоящему Договору не менее чем на два месяца. Гарантия должна обеспечивать обязательства Подрядчика, по возврату полученного от Заказчика авансового платежа в случае ненадлежащего использования Подрядчиком авансовых средств. Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик
5.3. Подрядчик обязан использовать аванс для оплаты поставок конструкций, оборудования длительного срока изготовления, материалов, и расходов, связанных с мобилизацией, а также для оплаты авансов субподрядным организациям на те же нужды, и иных расходов, связанных с выполнением Работ. Конкретные расходы в рамках авансового платежа указываются в расчете на получение этих платежей, направляемом Подрядчиком Заказчику. При предоставлении расчетов авансов Подрядчик ежемесячно представляет отчет об использовании полученных в виде авансов средств за предыдущий период, копии платежных документов, а также, по письменному запросу Заказчика предоставляет договора на размещение заказов и другие документы, подтверждающие расходование авансовых средств
5.4. Сумма промежуточного платежа, причитающегося Подрядчику, определяется как стоимость принятых Заказчиком выполненных объемов работ, согласно Исполнительной документации, за вычетом суммы аванса, 2% гарантийного удержания от стоимости выполненных работ, а также иных удержаний, которые произведены Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.5. Промежуточные платежи в рамках настоящего Договора производятся Заказчиком ежемесячно на основании подписанных Актов о приемке выполненных работ форма № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат форма № КС-3 и исключительно для проведения взаиморасчетов Сторон по настоящему Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней. Датой полного исполнения обязательств, за исключением гарантийных, по настоящему Договору признается дата подписания Сторонами Акта приемки законченного ремонтом Объекта.
5.6.	Окончательный расчет за выполненные Работы, за вычетом за вычетом гарантийного удержания, ранее оплаченного аванса производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Сторонами Акта приёмки законченного ремонтом Объекта, подписания актов по форме КС-2 и КС-3, но не ранее сроков, указанных в пп. 6.1 и 6.2 Договора.
5.7. Подрядчик вправе обратиться к Заказчику с требованием о возврате гарантийного удержания после истечения гарантийного срока в случае, если результат работы в течение гарантийного срока, установленного п. 11.2 настоящего договора, соответствовал условиям договора о качестве, либо Подрядчиком устранены все недостатки, обнаруженные в течение гарантийного срока, за свой счет в установленные Заказчиком сроки (п. 11.3 настоящего Договора). В противном случае гарантийное удержание возврату не подлежит и остается у Заказчика в счет возмещения его расходов на устранение недостатков выполненной работы.
6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Работы по Договору должны быть выполнены в сроки: 
Начало выполнения работ и передачи строительной площадки: в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения Договора.
Окончание выполнения работ: в течение 90 (Девяносто) календарных дней с момента передачи строительной площадки.
6.2. Сроки выполнения Работ по Объекту указаны в Графике производства работ (Приложение №4).
6.3. В течение 5-ти рабочих дней после получения утвержденной Заказчиком Проектной документации Подрядчик обязан предоставить Заказчику Календарный план производства отдельных этапов Работ с указанием их видов и стоимости по форме согласно Приложения №10, который согласовывается Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.
6.4. Даты окончания работ, в том числе даты окончания отдельных этапов (видов) работ, определяются Сторонами в соответствующем Графике производства работ, и их нарушение является основанием для предъявления штрафных санкций.
7.  ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
7.1. На основании переданной Заказчиком Проектной документации Подрядчик в течение 10 рабочих дней разрабатывает проект производства работ, включая технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ, с целью обеспечения их надлежащего качества. 
Проект производства работ должен соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления технической документации, и другим нормам, правилам, стандартам, принятым на территории РФ.
7.2. Подрядчик обязан представить проект производства работ на соответствующий этап на согласование Заказчику до даты начала этапа производства Работ на Объекте, установленной в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №4).
7.3.  При наличии замечаний Заказчика, Подрядчик обязан внести изменения в проект производства работ в согласованные Сторонами сроки.
7.4. В случае выявления Подрядчиком противоречий, ошибок или иного несоответствия в Техническом задании, Подрядчик должен письменно предупредить Заказчика для внесения изменений.
7.5. Заказчик вправе вносить в установленном порядке изменения в Проектную документацию, которые не противоречат требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов и являются обязательными для Подрядчика.
7.6. Если в результате внесенных в Проектную документацию изменений возникает необходимость проведения дополнительных Работ, Подрядчик составляет расчет стоимости дополнительных Работ, который передает Заказчику на утверждение. Подрядчик приступает к выполнению дополнительных Работ только после подписания Заказчиком соответствующего Дополнительного соглашения к Договору. До подписания Дополнительного соглашения Сторонами Подрядчик вправе приступить к выполнению дополнительных Работ только при условии получения от Заказчика письменного уведомления с подтверждением необходимости их производства. Приемка выполненных дополнительных Работ производится после подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения.
7.7. Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных Работ 
и услуг, возникших в результате внесения изменений в Проектную документацию.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
8.1. Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:
8.1.1. Передать Подрядчику по акту (на период выполнения работ) строительную площадку, пригодную для ремонта Объекта.
8.1.2. Передать Подрядчику одобренную Заказчиком Проектную документацию на Объект.
8.2. Организовать строительный контроль за выполнением работ, производить приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном действующими нормативными документами и настоящим Договором.
8.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором.
8.4. Заказчик, в целях осуществления строительного контроля вправе заключать договоры на услуги по строительному контролю с организациями (далее - представители Заказчика), о чём письменно уведомляет Подрядчика.
8.5. Заказчик, представители Заказчика имеют право:
 - беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ; 
- производить соответствующие записи в Общий журнал работ.
Запись в Общем журнале работ имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком, и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение содержащихся в ней требований (указаний).
8.6. Заказчик, представители Заказчика, имеют право давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от технической документации, нормативно-технических документов, настоящего Договора и приложений к нему.
8.7. Заказчик в случае выявления дефектов на Объекте, возникших в течение гарантийного срока, обязан в течение 3 рабочих дней направить Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, о необходимости направления уполномоченного представителя подрядчика для участия в комиссии по обследованию дефектного участка для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.
8.8. Если, по мнению Заказчика, в ходе выполнения работ возникает отставание от графика производства работ, вызывающее обоснованные опасения в срыве срока завершения работ на Объекте, Заказчик имеет право:
- выдать распоряжение Подрядчику скорректировать порядок и ход выполнения работ;
- нанять третью сторону для оказания содействия Подрядчику в ходе выполнения работ.
Подрядчик не вправе предъявлять какие–либо претензии к Заказчику в связи с любым сокращением объема и стоимости работ, в случаях, предусмотренных настоящим пунктом. 
8.9. Осуществлять контроль выполнения Подрядчиком требований охраны труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности, в том числе, указанных в п. 9.4 Договора, согласно требованиям МД Р3.12 «Взаимодействие 
с подрядными организациями в области охраны труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности», ИПБ 002-2024 «Инструкция по пожарной безопасности в АО «Концерн «Калашников», РИ Р3.8 «Организация и проведение огневых работ».
8.10. При выполнении работ по Договору ни Заказчик, ни представители Заказчика не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
8.11. Потребовать от Подрядчика удаления любого лица, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ, включая, представителя Подрядчика, который включая, но не ограничиваясь:
-	нарушает дисциплину;
-	нарушает пропускной и внутриобъектовый режимы;
-	проявляет некомпетентность или небрежность при выполнении работ;
-	не соблюдает какие-либо положения Договора;
-	осуществляет действия, угрожающие здоровью, безопасности, сохранности имущества Заказчика или окружающей среде.
8.12. Приостановить оплату по Работам ненадлежащего качества до устранения замечаний, а если такие Работы оплачены, то потребовать их исправления либо повторного выполнения Работ за счет Подрядчика без изменения сроков окончания Работ.
8.13. Произвести зачет (удержание) предназначенной ему суммы, в том числе убытков или неустойки, в счет сумм любых платежей, производимых или причитающихся Подрядчику
8.14. Вносить в одностороннем порядке изменения в перечень, объем Работ, сроки их выполнения, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик Объекта, если данные Работы еще не выполнены Подрядчиком. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:
-	увеличить или сократить объем любой Работы, включенной в Договор; 
-	исключить любую Работу; изменить характер или вид любой части Работы; 
-	выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения, работ по Договору, если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения Работ, то их выполнение должно быть оформлено Сторонами соответствующим дополнительным соглашением к настоящему Договору
- в период исполнения Договора дать указание Подрядчику выполнить любую Работу, которая экстренно необходима для безопасности и Работ, или в связи с чрезвычайным происшествием, непредвиденным событием, или в связи с чем-либо подобным.
8.15. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по предоставлению Подрядчиком документов, указанных в Приложении №2 Договора, Заказчик имеет право: 
- запретить допуск персонала Подрядчика, материалов и Оборудования Подрядчика и Субподрядчиков на Строительную площадку;
- запретить или приостановить выполнение Работ, либо их части до момента устранения нарушений; 
- увеличить срок оплаты платежей по Договору на срок задержки в предоставлении указанных документов плюс 5 (пять) дней, что не будет являться неисполнением либо ненадлежащим исполнением Заказчиком своих денежных обязательств по Договору.
8.16. В одностороннем порядке уменьшить объем Работ, в случае если Подрядчик не предоставляет Заказчику заверенную копию договора 
с субподрядчиком. 
8.17. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменять условия Договора 
в случаях и на условиях, предусмотренных Договором.
8.18. Заказчик обязан ознакомить Подрядчика с требованиями МД Р3.12 «Взаимодействие с подрядными организациями в области охраны труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности», ИПБ 002-2024» «Инструкция по пожарной безопасности в АО «Концерн «Калашников», РИ Р3.8 «Организация и проведение огневых работ».
9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик принимает на себя обязательства:
9.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему, и сдать Результат работ Заказчику с качеством, соответствующим Проектной документации и условиями настоящего Договора.
9.2. Обеспечить соответствие результатов выполненных работ требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов.
9.3. Устранять все замечания Заказчика, выданные в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
Поставить на строительную площадку материалы и оборудование в соответствии с проектной документацией, а также имущество, используемое для исполнения Договора, обязанность по поставке которых возложена на Подрядчика. 
9.4. Обеспечить и соблюдать в ходе выполнения работ на Объекте выполнение на строительной площадке требования требований нормативных правовых актов РФ и нормативных документов по технике безопасности, охране труда, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с проектной документацией и нормативно-технической документации, обязательной при выполнении работ.
9.5. Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и сооружений, необходимых для выполнения работ на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала выполнения работ до подписания Акта приемки законченного ремонтом Объекта.
9.6. Возвести в соответствии с проектом производства работ собственными силами и за счет средств, предусмотренных на эти цели в настоящем Договоре, временные здания и сооружения (не титульные, титульные, а также предусмотренные п.1.7 ГСН 81-05-01-2001), в том числе осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ. Затраты на возведение не титульных ВЗиС (Приложение 3 ГСН 81-05-01-2001) учтены в составе норм накладных расходов и дополнительно Подрядчику не компенсируются.
9.7. Немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.
9.8. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения оформленные и заверенные в установленном порядке Общий журнал работ по форме КС-6 и Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а. Заказчик регулярно раз в 2 (два) дня проверяет и подтверждает своей подписью записи в Общем журнале работ по форме КС-6.
9.9. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, в соответствии с п. 10.2 Договора, и исправлять недостатки (дефекты), допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
9.10. Обеспечить сохранность принятых от Заказчика знаков закрепления на местности геодезической основы сооружения (реперы, оси, углы поворота, закрепление сооружений).
9.11. Обеспечить разбивку осей и частей сооружения, и нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот и размеров всех его частей.
Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.
9.12. Немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении:
- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.
Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 9.12 настоящего Договора, в течение согласованного Сторонами срока не заменит непригодные или недоброкачественные Материалы и Оборудование (поставки Заказчика), не изменит указаний о способе выполнения Работ и услуг или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, влекущих за собой нарушение сроков выполнения работ и ухудшающих качество Работ и услуг, Подрядчик вправе требовать изменение Срока завершения Работ.
9.13. Организовать надзор за качеством используемых материалов и конструкций, наличием необходимых сертификатов качества на поставляемые материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, а в случае необходимости производить лабораторные испытания образцов для подтверждения соответствия качества поставляемых материально-технических ресурсов представленным сертификатам.
9.14. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
9.15. Согласовывать с Заказчиком до заключения Договора субподряда перечень субподрядных организаций, планируемых для привлечения к работам по ремонту Объекта. Подрядчик обязуется привлекать в качестве субподрядных только те организации, которые являются квалифицированными, опытными и компетентными в соответствующей области, и способны выполнять работу с соблюдением требований производственной и экологической безопасности. Подрядчик обязан представить Заказчику документы, подтверждающие вышеуказанные требования (Приложение №2).
Для согласования субподрядчика Подрядчик представляет Заказчику описание части работ, передаваемой Субподрядчику. 
9.16. По требованию Заказчика могут быть переданы сведения, подтверждающие финансовые, технические и кадровые возможности предлагаемого Субподрядчика. Подрядчик обязуется представить Заказчику любую другую информацию, запрошенную Заказчиком для вынесения решения об одобрении Субподрядчика, включая договор субподряда (заверенную копию договора субподряда). Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков как за свои.
9.17. Компенсировать Заказчику убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком и/или его Субподрядчиками работ в соответствии с Договором, или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.
9.18. При въезде на территорию Заказчика предоставить документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:
- действующее водительское удостоверение соответствующей категории у водителя транспортного средства Подрядчика;
- действующее свидетельство о регистрации транспортного средства Подрядчика;
- действующий полис ОСАГО на транспортное средство Подрядчика;
- действующую диагностическую карту, содержащую заключение о соответствии транспортного средства Подрядчика обязательным требованиям безопасности транспортных средств;
- заключение по результатам прохождения предрейсового медицинского осмотра водителя транспортного средства Подрядчика;
- заключение по результатам прохождения периодического медицинского осмотра водителя транспортного средства Подрядчика;
- путевой лист с отметкой медицинского работника о прохождении предрейсового медицинского осмотра водителя транспортного средства Подрядчика.
Транспортное средство Подрядчика должно быть оснащено аптечкой первой помощи, исправным огнетушителем, противооткатными упорами, отвечающими требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
9.19. Представлять Заказчику:
- ежедневно информацию о ходе работ;
- еженедельно письменный отчет о выполненных работах с указанием планового и фактического выполнения за прошедшую неделю и двухнедельный прогнозный план выполнения работ на Объекте;
- ежемесячно, одновременно с промежуточной приемкой работ, справку незавершенных работ, в которой (на основании сроков, установленных в Графике производства работ) Подрядчиком указываются объемы, стоимость и причины невыполненных им в текущем месяце работ.
9.20. Пригласить Заказчика для промежуточной приемки выполненных в очередной месяц работ до 25 числа каждого календарного месяца.
9.21. Передать по окончании выполнения работ и его приемки Приемочной комиссии Заказчику:
- объект;
- проектно-сметную документацию;
- исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах.
9.22. До начала работ на Объекте представить Заказчику документы, подтверждающие допуск Подрядчика к производству работ, предусмотренных Договором.
9.23. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного Подрядчиком образца с указанием фирменного наименования Подрядчика.
9.24. Осуществить страхование строительных рисков, рисков случайной гибели или случайного повреждения Объекта, подлежащего ремонтно-строительным работам, материалов, оборудования и страхование ответственности за причинение вреда здоровью и имуществу третьих лиц при проведении ремонтно-строительных работ. Страховая организация должна быть согласована с Заказчиком.
9.25. Подрядчик, в соответствии с пунктом 9.3 Договора, после получения письменного извещения Заказчика о выявленных недостатках (дефектах), обязан направить в установленный в извещении Заказчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные недостатки (дефекты).
9.26. Подрядчик обязуется, в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления, в том числе выступает собственником и образователем отходов, образующихся при работе на Объекте, а также осуществляет все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, несет все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов. 
9.27. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором.
9.28. При выполнении Работ на территории Заказчика соблюдать контрольно-пропускной режим, действующий на территории Заказчика.
9.29. Подрядчик обязан выполнять:
- входной контроль качества поступающих на Строительную площадку материалов;
- операционный контроль технологических процессов по Договору;
- приемочный контроль;
- инспекционный контроль;
- лабораторный контроль
9.30. Подрядчик обязан в ходе выполнения Работ: применять новейшие технологии, своевременно обеспечивать персонал актуализированной нормативно-технической документацией, производить сбор информации об изменениях в проектной документации.
9.31. При выполнении Работ Подрядчик должен поддерживать в технически исправном состоянии грузоподъемные механизмы, осуществляя установку, обслуживание и ремонт в соответствии с правилами в области промышленной безопасности, утвержденными Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 г. № 461.   Осуществлять эксплуатацию грузоподъемных механизмов своими силами и за свой счет с соблюдением правил безопасной эксплуатации, нести в установленном порядке ответственность за все нарушения правил их эксплуатации, в том числе в случае травматизма.
9.32. Все работники Подрядчика при выполнении Работ на Объекте должны иметь при себе допуски, разрешения, удостоверения, справки о отсутствии судимости и иные документы, необходимые для выполнения ими Работ в соответствии с законодательством РФ, строительных норм и правил.
9.33. Персонал Подрядчика обязан выполнять требования внутриобъектового и пропускного режимов, перемещения материально-производственных запасов и документации, порядка оформления пропускных документов к подрядчику/субподрядной организации при производстве работ (Приложение № 13), являющихся неотъемлемой частью договора и других правил, действующих на объектах Заказчика и нести ответственность за допущенные нарушения в соответствии с Перечнем нарушений (Приложение № 13.1).
9.34. В течение 10-ти календарных дней с момента нарушения работниками Подрядчика требований внутриобъектового и пропускного режима, сообщить в бюро пропусков Заказчика в письменном виде о принятых мерах (с копией приказа о привлечении нарушителей к дисциплинарной ответственности). В противном случае Заказчик вправе прекратить допуск на объект персонала Подрядчика.
9.35. Немедленно возвратить в бюро пропусков объекта выданные пропуска в случае:
- завершения работ по договору;
- расторжения договора с Подрядчиком;
- задержания работника Подрядчика за нарушение требований внутриобъектового и пропускного режимов;
- увольнения работника Подрядчика.
9.36. При задержании работников Подрядчика на территории Заказчика с признаками опьянения (алкогольного, наркотического или токсического) и подтверждения факта опьянения возместить Заказчику стоимость медицинского осмотра (освидетельствования на опьянение) этих работников. 
9.37. Предоставить для внесения в базы данных Заказчика персональные данные работников. Данные предоставляются на работников, получающих пропуска для проведения Работы по Договору на территории Заказчика. При этом Подрядчик обязан получить письменное согласие своих работников на предоставление и обработку персональных данных в базах данных Заказчика. По первому требованию эти письменные согласия должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику.
9.38. Запрещается привлечение к работе иностранных граждан без имеющихся и надлежаще оформленных регистрации и разрешения на производство работ на территории РФ. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за нарушение иммиграционного законодательства РФ. В случае привлечения к ответственности Заказчика за нарушения Подрядчика, последний обязуется по первому требованию Заказчика, возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
9.39. Соблюдать Требования Заказчика по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и охране окружающей среды (Приложение №8, 8.1), являющихся неотъемлемой частью договора.
9.40. Знакомиться с требованиями Заказчика - МД Р3.12 «Взаимодействие с подрядными организациями в области охраны труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности», ИПБ 002-2024 «Инструкция по пожарной безопасности в АО «Концерн «Калашников». РИ Р3.8 «Организация и проведение огневых работ» (Приложение № 11).
9.41. Соблюдать требования безопасности на Объекте Заказчика
9.42. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными им субподрядными организациями 
9.43. Подрядчик гарантирует наличие у привлекаемых для производства работ по Договору субподрядных организаций всех необходимых разрешений, лицензий и свидетельств о допуске к выполнению указанных работ.
9.44. При каждой приемке выполненных работ (этапов выполненных работ) предоставлять материалы фото и (или) видео фиксации на выполнение объема работ, предъявляемых к оплате. Результаты фото и (или) видеосъемки являются неотъемлемой частью отчетной документации о приемке выполненных работ (этапов выполненных работ).
9.45. Соблюдать Требования Заказчика по организации Объекта по системе 5С в соответствии с Приложением № 12, являющимся неотъемлемой частью договора. 
9.46. В случае выполнения работ в отношении опасного производственного объекта, Подрядчик обязан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала выполнения работ направить Заказчику лист ознакомления персонала Подрядчика с Требованиями промышленной безопасности к выполнению работ (оказанию услуг), (приложение 8.2) и документы, подтверждающие их соответствие установленным требованиям. Работники, не соответствующие установленным требованиям и (или) не ознакомленные с ними к выполнению работ (оказанию услуг) в отношении опасного производственного объекта не допускаются.
9.47. Не допускать нарушения требований нормативных правовых актов РФ и нормативных документов по пожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны труда, экологической безопасности.
9.48. При осуществлении работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений Подрядчик/Субподрядчик обязан иметь в наличии лицензию МЧС России на выполнение данных работ.
9.49. При использовании средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения Подрядчик/Субподрядчик обязан руководствоваться техническим регламентом Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).
9.50. При проектировании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию Подрядчик/Субподрядчик обязан иметь в штате аттестованных в МЧС России физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.11.2021г. № 2106 «О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию.
9.51. При проведении ремонтных (строительных) работ, связанных с закрытием дорог или проездов, Подрядчик/Субподрядчик, осуществляющей ремонт (строительство), незамедлительно представляет в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог или проездов.
9.52. Подрядчик/субподрядчик обязан монтажные работы по установке противопожарных дверей проводить в соответствии с технической документацией организации-изготовителя на противопожарные двери и требованиями ГОСТ Р 59642-2021, ГОСТ Р 57327-2016.
9.53. Подрядчик/субподрядчик обязан после окончания работ по установке противопожарных дверей оформить акт сдачи-приемки на данные виды работ и приложением к нему исполнительной документации в части касающихся, соответствующей требованиям приложения Д ГОСТ Р 57327-2016.
9.54. Подрядчик/субподрядчик обязан использовать материалы, изделия, которые используются для заделки узлов заполнения зазоров и отверстий, имеющие сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности.
10. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
10.1. Порядок сдачи-приемки выполненных Подрядчиком этапов (видов) работ:
10.1.1.  Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который от его имени 25 числа каждого календарного месяца осуществляет приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ за текущий месяц.
В целях толкования условий настоящего договора, а также условий, Графиков производства работ стороны установили, что под терминами «текущим месяцем», «календарным месяцем» в Договоре, в Календарном графике производства подрядных работ признается период: с 25 числа предыдущего месяца по 24 число текущего календарного месяца.
10.1.2. Подрядчик производит сдачу работ на основании представленных пяти комплектов исполнительной документации в бумажном формате, оформленной согласно РД-11-02-2006 и в одном экземпляре в электронном виде, локально-сметных расчетов, Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
10.1.2.1 Передаваемая в соответствии с настоящим пунктом Исполнительная документация должна содержать следующие требования к ее оформлению:
1) Исполнительная документация формируется по папкам с арочным механизмом. Каждый раздел проекта формируется в свою папку, объединение разделов проектов в одну папку не допускается. При заполнении папки, формируется реестр по предлагаемому типу (Приложение 14), в котором указывается полная информация по вложенным документам: наименование документа, наименование предъявляемых работ, место выполнения работ как по осям, так и и по высотным отметкам, наименование организации выполнившей работы, номер листа в папке.
2) На лицевой и торцевой сторонах папки необходимо указать информацию (Приложение 15) о заказчике, подрядчике, субподрядчике, наименование объекта в соответствии с договором, номер договора, раздел проекта содержащийся в данной папке, номер папки.
3) Формирование папок выполняется посредством архивных коробов, на крышке короба и боковых его частей указывается информация о заказчике, подрядчике, субподрядчике, наименование объекта в соответствии с договором, номер договора, номера папок, находящиеся в нем, номер короба (Приложение 16).
4) Факт передачи исполнительной документации по всем видам работ на объекте осуществляется по Акту передачи-приемки исполнительной документации (Приложение 17). В Акте указывается заказчик, подрядчик, субподрядчик, наименование объекта в соответствии с договором, номер договора, перечень сдаваемой документации с указанием номеров архивных коробов, папок, копий реестров папок. 
5) Акт о приемке в эксплуатацию законченного ремонтом объекта подписывается только при наличии подписанного Акта передачи-приемки исполнительной документации. 
10.1.3.    Заказчик осуществляет приемку работ, указанных в Акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2), в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика указанного акта. В случае если Подрядчиком не была представлена надлежащим образом оформленная исполнительная документация, и/или качество предъявляемых к приемке работ не удовлетворяет установленным требованиям, и/или предъявленные к приемке работы не соответствуют фактически выполненным объемам работ, Заказчик в указанный в настоящем пункте срок направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ в приемке указанных работ и требование об устранении выявленных в ходе приемки нарушений (недостатков и/или дефектов). Повторное согласование Заказчиком предъявляемых Подрядчиком к приемке работ производится после устранения последним причин отказа в первоначальной приемке работ в установленном настоящим пунктом порядке.
10.1.4. Если для устранения Недостатков Работ или для продолжения выполнения Работ требуется уничтожение, раскрытие, переделка каких-либо существующих Работ, то такое уничтожение, раскрытие, переделка, а также последующее восстановление Работ должно производиться во всех случаях за счет Подрядчика. Если раскрытие, переделка, уничтожение или восстановление Работ повлекло возникновение убытков у Заказчика, такие убытки должны быть возмещены Подрядчиком.
10.2. Порядок сдачи – приемки законченного ремонтом Объекта:
10.2.1. Подрядчик, не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания работ согласно Графику производства работ, письменно извещает Заказчика о готовности к сдаче выполненных в полном объеме Работ по Договору и необходимости создания Комиссии по приемке Результата выполненных Работ.
10.2.2. Комиссия по приемке результата выполненных Работ, сформированная Заказчиком, осуществляет в соответствии с законодательством, строительными нормами и правилами приемку окончательного результата выполненных Работ, выявляет недостатки (дефекты) выполненных Работ, невыполненные Работы.
10.2.3. В случае, если в ходе проведения процедуры сдачи-приемки Работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты) Работ, которые не позволяют производить нормальную эксплуатацию выполненных работ и Объекта в соответствии с его целевым назначением, стороны составляют Протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. В любом случае, установленный сторонами в Протоколе о недостатках (дефектах) срок устранения выявленных нарушений при выполнении работ не может превышать 10 (десяти) рабочих дней. Подрядчик должен принять все меры по устранению недостатков (дефектов), выявленных Комиссией по приемке результата выполненных Работ в ходе процедуры сдачи-приемки Объекта, в установленные Протоколом о недостатках (дефектах) сроки в рамках Графика производства работ.
10.2.4. В случае если при проведении процедуры сдачи-приемки Работ Комиссией по приемке Объекта  будут выявлены недостатки (дефекты), которые не позволяют производить безопасное использование и эксплуатацию Объекта, а равно, если на момент сдачи-приемки работ Подрядчиком не будут завершены какие-либо виды работ, предусмотренные Рабочей документацией, и которые заведомо не могут быть устранены и/или выполнены Подрядчиком в указанный в п.10.2.3. Договора срок, Заказчик вправе отказаться от подписания Акта о приемке законченного ремонтом Объекта (Приложение №7). В этом случае работы не будут считаться принятыми. При этом Стороны составляют и подписывают Протокол о недостатках (дефектах), указанный в пункте 10.1.3. Договора, с указанием причин отказа в приемке работ.
10.2.5. В указанном в п. 10.2.4. Договора случае, Заказчик вправе потребовать исправления недостатков Работ от Подрядчика в согласованные сторонами сроки. Срок приемки выполненных Работ Комиссией в этом случае отодвигается на срок, необходимый для устранения выявленных недостатков (дефектов) и проведения повторной приемки Работ Комиссией.
10.2.6. В случае отказа Подрядчика от подписания Протокола о недостатках (дефектах), выявленных Комиссией, Заказчик самостоятельно составляет такой Протокол, который подписывается всеми членами Комиссии. Составленный и подписанный таким образом Протокол о недостатках (дефектах) должен быть направлен Подрядчику способом, фиксирующим его получение (в любом случае, отправление Протокола о недостатках заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, будет считаться надлежащей доставкой). В случае, если Подрядчик в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения Протокола о недостатках (дефектах) не предоставит Заказчику письменный отказ от его подписания с обязательным изложением причин такого отказа, или подписанный Подрядчиком экземпляр такого Протокола, будет считаться, что Подрядчик согласился с выводами Комиссии по приемке выполненных работ, содержащимися в представленном Заказчиком Протоколе о недостатках (дефектах), и, в этом случае, Подрядчик обязан незамедлительно приступить к устранению указанных в Протоколе недостатков (дефектов), а также выплатить все причитающиеся Заказчику в связи с нарушением срока окончания работ неустойки (штрафы) или возместить в полном объеме убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные Заказчику ненадлежащим выполнением работ по настоящему Договору, а также нарушением срока окончания работ, установленного п. 6.1. Договора.
10.2.7. При отказе Подрядчика исправить ненадлежащим образом выполненные работы, указанные в Протоколе недостатков (дефектов), либо неполучения Заказчиком письменного ответа Подрядчика в течение срока, установленного в пункте 10.2.6. Договора, Заказчик вправе удержать стоимость данных работ из причитающихся Подрядчику платежей.
10.2.8. Повторная процедура сдачи-приемки работ проводится в порядке, установленном п. 10.2. настоящего Договора, по письменному извещению Заказчика Подрядчиком об устранении выявленных в ходе приемки работ недостатков (дефектов), зафиксированных в Протоколе о недостатках (дефектах), и готовности сдать работы Заказчику.
10.2.9. После устранения всех замечаний Подрядчиком Комиссия по приемке законченного ремонтом Объекта проводит повторную приемку Объекта и подписывает Акт о приемке законченного ремонтом Объекта приёмочной комиссией.
10.3. Комплексное опробование проводится с целью проверки совместной работы всех узлов, агрегатов, инженерных систем Объекта под нагрузкой, 
в соответствии с программой Комплексного опробования, согласованной Заказчиком 
и Подрядчиком.
Акт комплексного опробования подписывается Подрядчиком и Заказчиком.
Комплексное опробование считается успешно проведенным при условии нормальной и непрерывной работы агрегатов, инженерных систем в течение 72 (семидесяти двух) часов при номинальной нагрузке.
11. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
11.1. Подрядчик гарантирует:
- возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении Гарантийного срока;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования, смонтированных Подрядчиком, при эксплуатации Объекта в Гарантийный срок;
- высокое качество всех Работ смонтированного Подрядчиком оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных сетей;
- достижение Объектом указанных в проектной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период Гарантийного срока, и несет ответственность за отступления от них;
- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период Гарантийного срока.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Договору.
11.2. Гарантийный срок выполненных работ составляет 5 лет с момента (даты) подписания Акта приемки законченного ремонтом Объекта (Приложение №7).
Гарантийный срок инженерных систем, оборудования и материалов составляет 5 лет с момента (даты) подписания Акта приемки законченного ремонтом Объекта (Приложение №7), независимо от срока установленного производителем. 
Указанные в настоящем пункте Гарантии не распространяются на случаи повреждения Объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Объекта.
11.3. Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки (дефекты) результата работы, обнаруженные в пределах гарантийного срока, в установленные Заказчиком сроки. Для составления акта, фиксирующего недостатки (дефекты) и согласования порядка, сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика.
11.4. Если недостатки (дефекты) результата работы в установленные Заказчиком сроки не будут устранены, расходы на их устранение возмещаются Заказчику за счет гарантийного удержания. Если размер гарантийного удержания не покрывает всех расходов Заказчика по устранению недостатков (дефектов), он вправе требовать от Подрядчика возмещения убытков.
11.5. В обеспечение исполнения гарантийных обязательств Подрядчика Заказчик производит гарантийное удержание в порядке, установленном п.5.4 и 5.6, 5.7 настоящего Договора.
1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
0. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты цены Работ Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,01% за каждый день просрочки исполнения обязательства.
0. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, установленные настоящим Договором.
0. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
0. Если другая ответственность не установлена условиями настоящего Договора, Подрядчик при нарушении Договорных обязательств уплачивает Заказчику:
- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества – неустойку (пени) в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства;
- в случае нарушения сроков выполнения работ, в том числе и сроков выполнение отдельных видов работ, согласованных Сторонами, уплачивает Заказчику пени с первого дня просрочки в размере 0,01% от договорной цены, указанной в п. 4.1. Договора, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. 
- за несвоевременное предоставление информации, указанной в 9.18 и п. 6.3 настоящего Договора уплачивает Заказчику штраф в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей за каждый день просрочки по каждому факту не предоставления информации;
- при установлении Заказчиком нарушений по качеству работ, выполняемых Подрядчиком на Объекте и подтвержденных соответствующими документами, Заказчиком направляется предписание с указанием сроков на устранение обнаруженных нарушений, в случае нарушения сроков Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000,00 руб. за каждый выявленный Заказчиком факт некачественного производства работ на Объекте, подлежащего ремонтно-строительных работам;
- в случае неприбытия уполномоченного представителя подрядчика для участия в составлении акта о выявленных в период гарантийного срока эксплуатации дефектах на объекте в сроки, установленные в официальном письменном уведомлении Заказчиком, Подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 30 000,00 руб.;
- за нарушение установленных сроков для устранения Подрядчиком дефектов, выявленных на Объекте в период гарантийного срока – 1% от стоимости выявленных к устранению дефектов за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после истечения установленных сроков, но не более 100% от стоимости Работ, выполненных с дефектами;
- за нарушение иных обязанностей, предусмотренных условиями настоящего Договора и не указанных выше, Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Применение предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств. 
0. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
0. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за последствия аварийных происшествий, произошедших в зоне проведения работ вследствие неудовлетворительной организации работ.
0.6. Подрядчик обязуется выплатить Заказчику неустойку за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, определяемую в соответствии с Перечнем нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при выполнении работ Подрядчиком на объектах Заказчика (Приложение №9).
0.7. Подрядчик несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения законодательства в области охраны труда, миграционного законодательства, пожарной безопасности, промышленной безопасности опасных производственных объектов, включая оплату штрафов, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
0.8. В случае привлечения Заказчика к ответственности за нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления в процессе осуществления подрядных работ Подрядчиком, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки.
0.9. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе работы, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки. В случае если Подрядчик заключил договор с Субподрядчиками в нарушение п. 3.3 Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 
1 (один) % от Стоимости Договора.
0.10. В случае нарушения Подрядчиком срока завершения работ какого-либо из этапов Работ, указанных в Графике производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику дополнительно, помимо неустойки, предусмотренной п. 12.4. Договора, штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, а также возмещает Заказчику причиненные убытки.
0.11. За нарушение условий Договора, по которым установлена ответственность в соответствии с настоящим пунктом, а также о сроках выполнения Работ, в том числе промежуточных сроков, Этапов Работы, сроков, установленных в Календарном плане производства этапов работ, указанных в п. 6.3. Договора, а также за нарушение обязательств по надлежащему и своевременному оформлению и передаче Заказчику отчетов в соответствии с п. 9.18. Договора, первичных документов, подлежащих оформлению в связи с исполнением Договора, (акты приёма-передачи, товарные накладные, счета-фактуры и т.п.), не предоставление в сроки, установленные п. 7.1. Договора, за нарушение сроков освобождения Строительной площадки от неиспользованных материалов, Оборудования Подрядчика, мусора и других отходов, а также согласованного Сторонами срока устранения недостатков, обнаруженных при приемке выполненных Работ либо в период гарантийного срока, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2% от цены Договора за каждый день нарушения сроков до момента фактического исполнения обязательств, а также возмещает Заказчику причиненные убытки.
12.13. На дату подписания Договора Стороны предоставляют следующие заверения об обстоятельствах:
12.13.1. Стороны являются юридическими лицами, надлежащим образом созданными и осуществляющими деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
12.13.2. В отношении Сторон не введено наблюдение и не применяется иная процедура банкротства, предусмотренная применимым законодательством;
12.13.3. Стороны получили все предусмотренные применимым законодательством разрешения, необходимые лицензии, допуски СРО, необходимые для заключения и исполнения Договора; Лицо, подписывающее Договор с каждой из сторон, имеет на это все полномочия;
12.13.4. Заключение и исполнение Договора не приведет к нарушению сторонами требований законодательства, положений каких-либо договоров, соглашений, судебных запретов и/или постановлений, обязательных для сторон;
12.13.5. Стороны подтверждают отсутствие возбужденных судебных разбирательств, либо угроз возбуждения судебных разбирательств, претензии со стороны Уполномоченных Органов или третьих лиц, которые могут воспрепятствовать заключению или исполнению Сторонами Договора.
12.13.6. Подрядчик подтверждает уплату всех налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством РФ, а также ведение и своевременную подачу в налоговые и иные государственные органы налоговой, статистической и иной государственной отчетности в соответствии с действующим законодательством.
12.14. Если какое-либо из заверений об обстоятельствах, указанных в п. 12.13. Договора, окажется недостоверным, неполным или неточным, Сторона, предоставившая такое заверение об обстоятельствах, обязана возместить убытки или уплатить другой Стороне по ее требованию штраф в размере 10 % от общей суммы Договора. Кроме того, пострадавшая сторона может отказаться от договора в одностороннем внесудебном порядке либо потребовать признания договора недействительным по мотивам того, что он был заключён под влиянием обмана или существенных заблуждений.
Также, в случае нарушения Подрядчиком п.12.13.6 и/или допущенных Подрядчиком нарушений налогового законодательства, отраженных в решениях налоговых органах, Подрядчик обязуется возместить имущественные потери. Стороны заранее оценили размер имущественных потерь, которые Подрядчик обязуется возместить Заказчику, в размере, равном сумме вычетов НДС или расходов, а также сумме уплаченных пеней. Подрядчик возмещает Заказчику имущественные потери в течение 5-ти календарных дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования. Заказчик вправе удовлетворить требования к Подрядчику о возмещении имущественных потерь из денежных средств, причитающихся выплате Подрядчику по любым основаниям, в порядке зачёта встречных денежных требований, направив соответствующее заявление о зачёте.
      12.15. В случае нарушения порядка оформления счета-фактуры, установленного законодательством РФ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере суммы НДС, указанной в выставленном счете-фактуре.
    12.16. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки в виде реального ущерба, в том числе включающего расходы на возмещение Заказчику убытков, причиненных третьим лицам, если такие убытки возникли вследствие причинения вреда Заказчику и третьим лицам, находящимся на территории Заказчика. 
1.       МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ на Объекте строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Техническим заданием и нормативно-технической документацией, обязательной при выполнении работ, обязанность по поставке которых Договором возложена на Подрядчика.
1. Все поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь разрешительные документы на осуществление деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).
Заказчик вправе давать Подрядчику письменные предписания об удалении со строительной площадки в указанные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, обязанность по поставке которых Договором возложена на Подрядчика, не соответствующих требованиям Проекта, Рабочей документации и условиям Договора, и о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям.
1. Заказчик, представители Заказчика вправе выдавать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока в следующих случаях:
а) если дальнейшее выполнение Работ может угрожать безопасности строящихся сооружений, либо при выполнении Работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с нормативно-технической документации, обязательной при выполнении Работ.
б) если дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.
Все издержки, вызванные приостановлением Работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, и Заказчиком не возмещаются, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Договору.
1. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Договора, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
1. Подрядчик обязан провести входной контроль, в том числе инструментальными методами, поступающих на строительную площадку материалов и конструкции с оформлением Журнала входного контроля.
13.6.	Подрядчик обязан проследить за тем, чтобы все предоставляемые им материалы на момент доставки на Строительную площадку являлись новыми и не были использованы ранее, являлись полностью пригодными для использования по назначению, были упакованы и законсервированы в соответствии с условиями и сроками хранения, установленными заводами-изготовителями для данных материалов. При отсутствии надлежащих документов о качестве, надлежащей маркировки и упаковки, материалы не могут использоваться для выполнения Работ.
13.7.	Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств при обеспечении строительства материалами. При возникновении указанных обстоятельств Подрядчик обязуется возместить Заказчику, возникший у него в связи с данными обстоятельствами ущерб в полном размере и в разумный срок.
13.8.	По требованию Заказчика Подрядчик обязан принять и использовать полученные от Заказчика материалы. При этом Цена Договора подлежит уменьшению на стоимость таких материалов.
13.9.	После окончания Работ Подрядчик обязан возвратить остаток неиспользованных материалов Заказчику либо, с согласия последнего, вправе выкупить неиспользованные материалы по согласованным ценам. 
1. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

0. Заказчик до начала работ передает Подрядчику по акту Строительную площадку (далее по тексту Площадка).
0. Подрядчик должен содержать за свой счет, освещение, охрану, ограждения, временные инженерные коммуникации, связанные с ремонтно-строительными работами на Объекте, производить уборку Площадки и прилегающей к ней территории. 
0. Подрядчик должен обеспечить подключение Площадки к необходимым инженерным коммуникациям.
0. На весь период ремонтно-строительных работ до завершения работ на Объекте Подрядчик несет ответственность за сохранность строящегося сооружения или его частей и обеспечивает его содержание.
В случае нанесения ущерба сооружению в период ремонтно-строительных работ, Подрядчик обязан произвести его ремонт за свой счет.
До завершения ремонтно-строительных работ Подрядчик несет ответственность за обеспечение экологической безопасности, пожарной безопасности на Площадке в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией, обязательной при выполнении работ.
1. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить надлежащую охрану Площадки, в том числе бытовых помещений, и пропускной режим на строительную площадку, в том числе в бытовые помещения.
1. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить пожарную безопасность Площадки, в том числе бытовых помещений, для чего, Площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.
0. С момента приемки Площадки и до момента передачи Объекта после его приемки Заказчику Подрядчик несет полную ответственность за сохранность всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники, находящегося на Объекте, а также за охрану Объекта.
0. Подрядчик обязуется за два дня до приемки законченного ремонтом Объекта вывезти за пределы Площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель в соответствии с Рабочей документацией.
0. В случае принятия решения о консервации Объекта Заказчик и Подрядчик должны согласовать сроки и порядок освобождения Площадки.
14.10.	На территории предоставленной Подрядчику Площадки Подрядчик своими силами возводит временные здания и сооружения, необходимые для выполнения Работ, которые в течение всего срока их существования находятся в собственности Подрядчика. О необходимости возведения временных зданий и сооружений Подрядчик обязан заблаговременно, не менее чем 10 (десять) рабочих дней до начала таких работ, уведомить Заказчика и согласовать с ним порядок - производства, график работ по возведению временных зданий и сооружений. Место расположения временных зданий и сооружений устанавливается Заказчиком
14.11.	При выполнении Работ Подрядчик не должен загромождать территорию Площадки. Оборудование Подрядчика и излишки материалов должны быть должным образом складированы или удалены с Площадки. Подрядчик обязан очищать Площадку от производственных и бытовых отходов, мусора и неиспользуемых временных объектов, материалов, оборудования (Приложения 8, 8.1).
14.12.	После окончания Работ Подрядчик обязан оставить Площадку очищенной и в безопасном состоянии.
14.13.	Подрядчик обеспечивает себя топливоэнергетическими ресурсами (электрическая и тепловая энергия, газ), сжатым воздухом и т.д. В случае предоставления ресурсов и услуг по их обеспечению Заказчиком, Подрядчик обязан ежемесячно возмещать их стоимость исходя из расчета фактически отработанного времени и фактически предоставленных услуг. Учет расхода за потребляемую электроэнергию и оказанные услуги осуществляются путем подписания двухстороннего Акта. Обязательства Подрядчика по возмещению стоимости потребленной электроэнергии и услуг, оказанных Подрядчику Заказчиком, прекращаются зачетом по заявлению Заказчика.
14.14.	Подрядчик самостоятельно собственными силами и за счет собственных средств выполняет подключение к временным сетям водоснабжения, электроснабжения и прочих в местах, указанных Заказчиком.
1. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1. Скрытые работы, выполненные в соответствии с технической документацией, принимаются представителем Заказчика, а также другими уполномоченными лицами. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ. 
Подрядчик в письменном виде, не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.
1. В случае если Заказчиком, представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.
Если скрытые работы выполнены без освидетельствования Заказчика, представителя Заказчика (представитель Заказчика, не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку Заказчиком, представителем Заказчика, согласно его указанию.
1. Приемка скрытых работ, после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией, подтверждается Актом освидетельствования скрытых работ.
1. К каждому Акту освидетельствования скрытых работ Подрядчиком должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка и схемы, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта и сертификаты на использованные материалы. При выполнении скрытых работ Подрядчик также обязан осуществлять фото-  и (или) видео- фиксации выполненных скрытых работ и прикладывать фото- и (или) видео- материалы к Акту освидетельствования скрытых работ.
1. Акт освидетельствования скрытых работ составляется в пяти экземплярах.
1. Каждому Акту освидетельствования скрытых работ присваивается номер.
1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ
2. До подписания Сторонами Акта приемки законченного ремонтом Объекта 
и передачи результата работ Заказчику риск случайной гибели или повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения Договора имущества, оборудования и материалов, как приобретенных Подрядчиком, так 
и переданных ему Заказчиком, несёт Подрядчик.
1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
3. Подрядчик не освобождается от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, военных действий и военных маневров, ограничений перевозок, запретительных мер государств, запрета торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и других чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.
1. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
0. Внесение изменений в Договор производится в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
0. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующие на момент начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости ремонтно-строительных работ, должны быть соответствующим образом скорректированы сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
1. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
1. Расторжение Договора возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе по соглашению сторон.
1. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора 
по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 
5 (пяти) календарных дней с даты его получения. 
1. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении, кроме случаев, указанных в законе или настоящем Договоре.
1. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой 
из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем Работ, выполненных Подрядчиком.
1.  Заказчик может в любое время, независимо от мотивов (причин), до сдачи ему результата работы в одностороннем, внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, оплатив Подрядчику фактический объем работ, выполненный до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Порядок сдачи и приемки работ в указанном случае устанавливается в соответствии 
с п. 10.1.3. настоящего договора.
Оплата фактически выполненного Подрядчиком и принятого без замечаний Заказчиком объема работ в рамках Договора производится на основании Актов о приемке выполненных работ форма № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат форма № КС-3 не позднее  30 (тридцати) рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета-фактуры.
1. В случае расторжения договора до приемки работ Подрядчик вправе требовать компенсации произведенных затрат за принятый заказчиком результат незавершенной работы. При этом Подрядчик не имеет право требовать:
- компенсации затрат на выполнение работ в размере, превышающем цену договора;
- компенсации затрат на выполнение дополнительных работ, не согласованных с Заказчиком;
- оплаты работ, выполненных с недостатками, которые не были устранены или неустранимы.
1. Подрядчик оплачивает Заказчику неустойку в объеме затрат по привлечению и мобилизации нового Подрядчика, включая затраты на охрану Объекта до даты передачи строительной площадки новому Подрядчику, если Заказчик расторгает Договор в следующих случаях:
- при нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных в Графике производства работ (Приложение № 4), по вине Подрядчика на срок более 30 календарных дней; 
- при задержке Подрядчиком начала ремонта Объекта более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- при прекращении действия лицензий, свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов, подлежащих ремонтно-строительным работам, исключение Подрядчика из членов саморегулируемой организации, издания актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих права Подрядчика на производство работ.
1. В случае расторжения договора Подрядчик обязан возвратить предоставленные Заказчиком материалы, оборудование, переданные для выполнения работ и иное имущество, либо передать их указанному Заказчиком лицу, а если это окажется невозможным, то возместить стоимость материалов, оборудования и иного имущества, переданного Заказчиком.
1. Подрядчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора (по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Заказчиком), уведомив об этом в письменной форме Заказчика не менее чем за 10 дней до предполагаемой даты расторжения, с уплатой Заказчику денежной суммы в размере 10 % от общей суммы договора. Договор считается расторгнутым с момента получения Заказчиком вышеуказанной денежной суммы.
1. В случае отказа Подрядчика от исполнения Договора при неоднократном нарушении Заказчиком сроков оплаты, Подрядчик направляет Заказчику уведомление в срок, указанный в п.19.9 а Заказчик оплачивает Подрядчику только работы, выполненные и принятые Заказчиком до расторжения настоящего Договора, без возмещений убытков.
1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
2. В случае принятия решения о консервации Объекта, Заказчик оплачивает Подрядчику все выполненные до момента приостановления работы по фактическим затратам в течение 60 рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования. Стороны обязаны совместно рассмотреть и согласовать сроки, стоимость и порядок консервации Объекта, подлежащего ремонтно-строительным работам. Все работы, связанные с консервацией Объекта, оплачиваются за счет средств Заказчика. 
2. Если на момент принятия решения о консервации Подрядчик не подтвердил фактически выполненными работами денежные средства, полученные им по Договору, Подрядчик обязан вернуть Заказчику указанные денежные средства в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления соответствующего требования.
2. Стороны договорились, что положения ст. 712 ГК РФ об удержании Подрядчиком результата работ, а также иного исполнения, подлежащего передаче Заказчику не применяются.
2. Договором предусматривается досудебный претензионный порядок разрешения споров, возникающих между Сторонами при изменении, расторжении, неисполнении или ненадлежащем исполнении Договора, а также по поводу его недействительности. 
Способ направления претензии – по электронной почте, указанной в р. 20 договора с дублированием отправки на почтовый адрес, указанный в р. 23 договора заказным письмом с простым уведомлением. 
Срок рассмотрения претензии - 10 (десять) календарных дней с момента ее получения.
Претензия считается доставленной по истечении 10 дней со дня направления претензии, если претензия направлена по адресу и способом, указанными в договоре.
Условия о порядке и сроках направления претензии являются независимыми от текста договора и сохраняют свою силу в случаях недействительности и незаключенности договора.
В случае если споры не урегулированы Сторонами в досудебном претензионном порядке, они передаются заинтересованной Стороной на рассмотрение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.
2. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.
2. Каждая сторона обязана обеспечить, чтобы конфиденциальная информация сохранялась строго конфиденциально в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. В целях настоящего Договора Конфиденциальная Информация означает любые стратегические планы и планы технической разработки, финансовые условия, бизнес-планы, характеристики организаций, информацию, деловые книги, списки потребителей, проектные записи, обзор состояния рынка, списки служащих и коммерческие справочники, полисы и процессуальные нормы, информацию, относящуюся к процессуальным нормам, технологии или основы, а также любую другую информацию, которая может быть раскрыта Стороной, раскрывающей конфиденциальную информацию, или к которой, Сторона, получающая конфиденциальную информацию, может получить допуск от Стороны, раскрывающей конфиденциальную информацию в соответствии с настоящим Соглашением, или которая была вызвана, или в связи с коммерческими целями, которые не могут быть доступны широкой общественности.
2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон. 
2. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.
2. Подрядчик не вправе без письменного согласия Заказчика передать третьему лицу свое право требования оплаты выполненных работ по настоящему Договору.
2. По завершении Гарантийного срока с учетом всех его продлений для Объекта Стороны обязуются подписать протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу, в котором также фиксируется, что Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по Договору.
2. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в разделе "Реквизиты сторон".
2. Договор, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны быть составлены на русском языке.
Договор заключен путем составления одного документа на ___ (_______) листах, в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
К форме Договора устанавливаются следующие дополнительные требования:
-	подписи уполномоченных на подписание Договора лиц должны быть скреплены печатями соответствующих организаций;
-	все листы документа должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены на оборотной стороне последнего листа документа печатью юридической службы Заказчика и заверены подписью с указанием должности, фамилии и инициалов работника организации Заказчика.
Данные требования не применяются к договору, заключенному в виде единого электронного документа.
2. Оформление разногласий при заключении Договора, а также заключение  соглашений о внесении изменений и дополнений в Договор (в том числе спецификаций, календарных планов и т.п.) допускается путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору. В случае, если разногласия при заключении Договора, а также изменения и дополнения в Договор составлены в виде одного документа, подписанного сторонами, то к ним устанавливаются дополнительные требования, указанные в п. 21.12. Договора. 
2. Все соглашения об изменении, дополнении и/или расторжении Договора оформляются Сторонами в письменной форме на бумажном носителе путем составления единого документа (дополнительное соглашение, спецификация и прочий договорной документ), подписывается Сторонами, и является его неотъемлемой частью. Дополнительное соглашение, спецификация и прочий договорной документ подписывается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
2. Стороны в письменном виде дополнительно направляют друг другу Перечень представителей, уполномоченных на представление интересов по Договору. В случае изменения представителей, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга незамедлительно в письменной форме. 
2. Стороны пришли к соглашению, что не имеют претензий друг к другу 
в части ведения переговорного процесса, предшествующего заключению договора 
и полностью подтверждают добросовестность своих действий при вступлении 
в переговоры, в ходе их проведения и по их завершении.
2. В случае, когда в соответствии с Договором предусмотрена передача документов по электронной почте, Стороны определили, что доказательством направления документов по электронной почте является, в том числе журнал регистрации отправленных сообщений по электронной почте.
2. Стороны используют для отправки и принятия документов и для переписки по настоящему Договору следующие электронные адреса:
- e-mail Заказчика: info@kalashnikovconcern.ru .
      - e-mail Подрядчика:__________________ .
     Документы, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной почты, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках Договора.
Не влечет правовых последствий электронная переписка Сторон (кроме переписки путем обмена электронными сообщениями, передаваемыми по электронной почте по адресам, указанным в настоящем договоре), в том числе с использованием систем обмена мгновенными сообщениями между пользователями с помощью сети Интернет (таким как Viber, Telegram и др.), путем размещения в облачных сервисах и иными способами.
1. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
3. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
3. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 дней 
с даты направления письменного уведомления.
3. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
3. В случае нарушения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим разделом и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим разделом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
1. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
Приложения к настоящему Договору:
1. Техническое задание
2. Перечень документов необходимых субподрядным организациям для привлечения Подрядчиком
3. Расчет стоимости ремонта Объекта 
4. График производства работ 
5. График платежей
6. Порядок определения стоимости ремонтно-строительных работ
7. Форма акта о приемке в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта
8. Требования в области охраны труда и промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности 
	8.1 Требования в области экологической безопасности
	8.2 	Требования промышленной безопасности к выполнению работ (оказанию услуг)
9. Перечень нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ Подрядчиком на объектах Заказчика
10. Форма «Календарный план производства отдельных видов работ»
11. Форма акта-допуска для производства строительно-монтажных работ.
12. Организация Объекта по системе 5C
13. Требования в области контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов, перемещения материально-производственных запасов и документации, порядка оформления пропускных документов к подрядчику/субподрядной организации при производстве работ
a. Перечень нарушений требований контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов, предоставления услуг по оформлению пропускных документов и предоставлению информации (справки) о посещении территории предприятия и промплощадок представителями подрядчика, а также третьими лицами, привлеченными подрядчиком для выполнения работ.
14. Реестр исполнительной документации.
15. Наименование папки (краткое содержание папки).
16. Архивный короб (наименование папок в коробе).
17. Акт приема-передачи архивных документов на хранение.
18. Форма банковской гарантии
19. Локально сметный расчет 

20. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
		ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	АО «Концерн «Калашников»
	_____

	



Место
нахождения:
	Юр. Адрес: 426006,РФ, Удмуртская Республика, город Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 2/193, помещение 78
Почтовый адрес: 426006, РФ, Удмуртская Республика, город Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 2/193, помещение 78
	Место
нахождения:
	

	ОГРН:
	1111832003018
	ОГРН:
	

	ИНН:
	1832090230
	ИНН:
	

	КПП:
	997450001
	КПП:
	

	Банк:
	в Приволжском филиале ПАО «Банк ПСБ»
	Банк:
	

	р/с:
	40702810203000065395
	р/с:
	

	к/сч:
	30101810700000000803 в Волго-Вятском Главном управлении Центрального банка Российской Федерации
	к/сч:
	

	Код по ОКВЭД:
	25.40
	Код по ОКВЭД:
	

	Код по ОКПО:
	90082579
	Код по ОКПО:
	

	БИК
	042202803
	БИК
	

	Email:
	info@kalashnikovconcern.ru   
	Email:
	

	

	
Заместитель управляющего директора по коммерческим вопросам


____________ А.А. Смоленцев

	
	












	



	


 

	Приложение №1
к договору № 11.724.08._________/25 от ___ ___  2025
Техническое задание. 
На выполнение капитального ремонта помещений столовой корпуса 104 (инв. № 010055), расположенного по адресу: УР, г. Ижевск, пр. им. Дерябина, 2/22, на участке в осях 50-53/З-С (отм. +9.500)

Выполнить капитальный ремонт помещений столовой корпуса 104 (инв. № 010055), расположенного по адресу: УР, г. Ижевск, пр. им. Дерябина, 2/22, на участке в осях 50-53/З-С (отм. +9.500), согласно проектной документации, техническому заданию, утвержденных Заказчиком технологическим планировкам, в том числе работы:
Раздел АС
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Демонтаж перегородок, заделка проемов кирпичом, гипсокартоном // лист 2, прим.7, 8 // лист 4, прим.2, 3

	1
	Разборка: кирпичных стен
	м3
	6,024

	2
	Разборка деревянных перегородок из досок, забранных стоймя в обвязке: неоштукатуренных
	м2
	0,555

	3
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	10,8609045

	4
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	10,8609045

	5
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	т
	10,8609045

	6
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3
	м3
	0,3756

	7
	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200
	шт
	150,24

	Фрагмент плана № 1, лист 4

	8
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом
	м2
	55,5

	9
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,6 мм
	м
	42

	10
	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75х50 мм, толщина 0,6 мм
	м
	140,97

	11
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	м2
	249,195

	12
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, толщина 50 мм
	м2
	57,165

	Раздел 2. Устройство проемов

	Фрагмент плана № 2, лист 5

	13
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3
	м3
	2,02

	14
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100
	м3
	0,4848

	15
	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 200
	шт
	808

	16
	Армирование кладки стен и других конструкций
	т
	0,0066

	17
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм
	т
	0,0016

	18
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х50 мм
	м2
	2

	19
	Установка монтажных изделий массой: свыше 5 до 20 кг // перемычки металлической вновь прим.
	т
	0,0164

	20
	Обрамление проемов угловой сталью
	т
	0,03262

	21
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
	т
	0,03197

	22
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х4 мм
	т
	0,00066

	23
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	м2
	1,70409

	24
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	1,70409

	25
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	2,56

	26
	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии
	м3
	0,01

	27
	Устройство подливки толщиной 20 мм
	м2
	0,08

	27.1
	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-002-01
	м2
	0,08

	28
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	0,00816

	Фрагмент плана № 3, лист 6

	29
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3
	м3
	0,14

	30
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100
	м3
	0,0336

	31
	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 200
	шт
	56

	32
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
	т
	0,0192

	33
	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без
	т
	0,0192

	34
	Обрамление проемов угловой сталью
	т
	0,072

	35
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм
	т
	0,0666

	36
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х4 мм
	т
	0,0054

	37
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	м2
	3,80826

	38
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	3,80826

	39
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	4,56708

	40
	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии
	м3
	0,01

	41
	Устройство подливки толщиной 20 мм
	м2
	0,08

	41.1
	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-002-01
	м2
	0,08

	42
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	0,00816

	Раздел 3. Заполнение дверных проемов // лист 3

	43
	Установка на анкера противопожарных дверей: двупольных
	шт
	3

	44
	Противопожарная дверь ДПС-02 EI-60 двупольная глухая 2100х2000
	шт
	1

	45
	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1500х2100 мм
	шт
	1

	46
	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1400х2100 мм
	шт
	1

	47
	Установка на анкера противопожарных дверей: однопольных
	шт
	2

	48
	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х2100 мм
	шт
	2

	49
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	шт
	2

	50
	Доводчик дверной с кулачковым механизмом, со скользящим каналом, ширина двери до 1100 мм
	шт
	2

	51
	Установка дверных коробок с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в каменных стенах
	м2
	10,97

	52
	Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных
	шт
	5

	53
	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь от 1,51 до 2 м2
	м2
	1,89

	54
	ДБМ 2100х1400 Р Дп Бпр Км
	шт
	2

	55
	ДГ Капель гладкая 2000х700
	шт
	2

	Раздел 4. Устройство пандуса, лестницы

	Фрагмент плана № 3, лист 6 - Пандус Пм-1

	56
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	т
	0,0867

	57
	Металлоконструкции прочие одноэтажных производственных зданий
	т
	0,0867

	Фрагмент плана № 4, листы 7, 8

	58
	Разборка: бетонных фундаментов // прим.
	м3
	0,3756

	59
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	0,90144

	60
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,90144

	61
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	т
	0,90144

	62
	Устройство: железобетонных ступеней
	м3
	0,25

	63
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4
	м3
	0,25375

	64
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 10 мм
	т
	0,00924

	65
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм
	т
	0,0196

	66
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,0078

	67
	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм
	м2
	39

	68
	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных
	м
	31,7

	69
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,00317

	70
	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм
	м2
	43,0134

	71
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,48068

	72
	Устройство металлических ограждений: без поручней
	м
	1,84

	73
	Устройство поручня из поливинилхлорида на металлические ограждения
	м
	1,95

	74
	Ограждение с поручнем из нержавеющей стали
	шт.
	1

	75
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	шт
	15

	76
	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой для бетона с трещинами, сейсмостойкость C1, C2, диаметр 10 мм, длина 70 мм
	шт
	15

	Раздел 5. Устройство проемов под воздуховоды в осях 50-53/Ж-К

	Разделка проема 1 (650х550), лист 12

	77
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
	т
	0,00736

	78
	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без
	т
	0,0076544

	79
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
	м3
	0,0429

	80
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	0,38462

	Разделка проема 2 (650х550), проема3 (1050х550), фрагмент плана №2, лист 13

	81
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
	т
	0,0432

	82
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 12У-24У, № 12П-24П
	т
	0,044928

	83
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	отверстий
	5

	83.1
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01
	отверстий
	5

	84
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	шт
	5

	85
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	3,338

	86
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
	м3
	0,37829

	87
	Обрамление проемов угловой сталью
	т
	0,0284554

	88
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
	т
	0,0227

	89
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х4 мм
	т
	0,0058

	90
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	м2
	3,41014

	91
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	3,41014

	92
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	3,41014

	93
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: карнизов и тяг
	м2
	0,7

	94
	Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, F75, расход 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм
	кг
	54,6

	Разделка проема 4 (1050х550), 10 (350х300), лист 14

	95
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
	т
	0,01392

	96
	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без
	т
	0,0144768

	97
	Обрамление проемов угловой сталью
	т
	0,01908

	98
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
	т
	0,0322

	99
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х4 мм
	т
	0,0008

	100
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
	м3
	0,0819

	101
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	м2
	1,72552

	102
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	1,72552

	103
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	1,72552

	Разделка проема 12 (350х350), 13 (d=400), 16 (d=400), лист 15

	104
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
	т
	0,0053

	105
	Обрамление проемов угловой сталью
	т
	0,0178

	106
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
	т
	0,02008

	107
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х4 мм
	т
	0,00302

	108
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
	м3
	0,110625

	109
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	м2
	1,23714

	110
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	1,23714

	111
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	1,23714

	Разделка проема 8 (900х500), 11 (600х500), лист 16

	112
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
	т
	0,0405

	113
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 12У-24У, № 12П-24П
	т
	0,04212

	114
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	отверстий
	5

	114.1
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01
	отверстий
	5

	115
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	шт
	5

	116
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	3,338

	117
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
	м3
	0,3135

	118
	Обрамление проемов угловой сталью
	т
	0,0265

	119
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
	т
	0,0207

	120
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х4 мм
	т
	0,0058

	121
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	м2
	3,19001

	122
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	3,19001

	123
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	3,19001

	124
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: карнизов и тяг
	м2
	0,65

	125
	Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, F75, расход 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм
	кг
	50,7

	Разделка проемов 14 (d=150 толщ.510мм - 1шт, 640мм - 1 шт), 15 (d=150 толщ.120мм)

	126
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	отверстий
	3

	126.1
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-01-002-01 // 150 мм
	отверстий
	3

	126.2
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01 // 640 мм (14)
	отверстий
	1

	126.3
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01 // 510 мм (14)
	отверстий
	1

	Разделка проемов 5, 5.1 (d=125, толщ.120мм), 6 (d=125, толщ.640мм), 7, 7.1 (d=250, толщ.120мм), 9 (d=250, толщ. 120мм) лист 11

	127
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	отверстий
	6

	127.1
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-01-002-01 // 125 мм (5, 5.1, 6)
	отверстий
	3

	127.2
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-01-002-01 // 250 мм (7, 7.1, 9)
	отверстий
	3

	127.3
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01 // 640 мм (6)
	отверстий
	1

	Вывоз строительного мусора

	128
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	1,674372

	129
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	1,674372

	130
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	т
	1,674372

	Раздел 6. Полы в венткамере, сантехнические перегородки // лист17

	Устройство гироизоляционного пола венкамеры, пом.6

	131
	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен
	м3
	0,24

	132
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150
	м3
	0,05664

	133
	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200
	шт
	96

	134
	Обмазочная гидроизоляция бетонных, железобетонных и кирпичных поверхностей гидроизоляционным составом проникающего действия толщиной 2 мм
	м2
	11,7

	135
	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для защиты поверхности бетонных и кирпичных конструкций, F200, W8, расход 1,6 кг/м2
	кг
	44,46

	136
	Гидроизоляция боковая обмазочная полимерной мастикой на основе бутилкаучука в один слой
	м2
	11,7

	137
	Состав гидроизоляционный двухкомпонентный на основе акрил-стирольной дисперсии для защиты поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций от деформационного воздействия, расход 1,6 кг/м2 при толщине слоя 1 мм
	кг
	15,21

	138
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	м2
	11,7

	139
	Грунтовка (праймер) однокомпонентная полиуретановая низковязкая адгезионная глубокого проникновения для бетонных, цементно-песчаных, деревянных и полиуретановых поверхностей, расход 0,15-0,30 кг/м2
	кг
	4,68

	140
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,1404

	141
	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм
	м2
	11,934

	Устройство сантехнических перегородок в осях 51-52/С-Т

	142
	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля
	м2
	16,6

	143
	Сантехническая перегородка
	компл.
	1

	Раздел 7. Отделка помещений // лист 18

	144
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	м2 горизонтальной проекции
	80

	Стены или перегородки, пом.1.1, 5, 6

	145
	Сплошное шпатлевание перед окраской прим. // Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	м2
	317

	146
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	м2
	317

	147
	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-27А, цветная
	т
	0,19971

	Стены или перегородки, пом.1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 3.1, 4

	148
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
	м2
	87,7

	149
	Сплошное шпатлевание перед окраской прим. // Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	м2
	277,7

	150
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	м2
	87,7

	151
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	9,0331

	152
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	м2
	365,4

	153
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,1827

	154
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7,01-7,5 мм
	м2
	365,4

	155
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	1,37025

	Подвесной потолок Armstrong, пом.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 3.1, 4, 5

	156
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	м2
	715,9

	157
	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм
	м2
	737,377

	Подвесной потолок пом.6 (венткамера)

	158
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых
	м2
	32

	159
	Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм // 2-ой слой ГКЛ прим.
	м2
	32

	160
	Подвес анкерный с зажимом из оцинкованной стали для подвесных потолков, толщина стали 0,5 мм, диаметр тяги 4,0 мм, длина тяги 1000 мм
	шт
	25,92

	161
	Листы гипсокартонные влагостойкие огнестойкие ГКЛВО, толщина 12,5 мм
	м2
	69,12

	162
	Сплошное шпатлевание перед окраской прим. // Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	м2
	32

	163
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	м2
	32

	164
	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-27А, цветная
	т
	0,02016

	Раздел 8. Устройство вентиляционной шахты // лист 20, 21, 22

	165
	Установка деревянных стоек из бревен для временной разгрузки каменных конструкций
	м
	17,2

	166
	Разборка деревянных перекрытий: оштукатуренных
	м2
	0,5304

	167
	Резка стального профилированного настила
	м реза
	3,8

	168
	Монтаж каркасов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м
	т
	0,520418

	169
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
	т
	0,520418

	170
	Постановка болтов: высокопрочных
	шт
	8

	171
	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 150 мм
	шт
	8

	172
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	19,44774

	173
	Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами
	м2
	13,68

	174
	Листы гипсокартонные огнестойкие ГКЛО, толщина 12,5 мм
	м2
	14,364

	175
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен
	м2
	12,2

	176
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для вентилируемых фасадных систем, группа горючести НГ, плотность 75±7 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °C не более 0,034/0,035 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,01 МПа
	м3
	0,61

	177
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с оконным проемом
	м2
	10,8

	178
	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм
	м2
	22,896

	179
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 мм
	м
	8,5

	180
	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм
	м
	40

	181
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм
	шт
	170

	182
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	шт
	366

	183
	Слошное шпатлевание перед окраской прим. // Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	м2
	24,48

	184
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	м2
	24,48

	185
	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-24
	т
	0,0154224

	186
	Облицовка вентиляционной шахты листом стальным прим. // Заделка подвальных окон: железом
	м2
	7,5

	187
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	т
	0,03

	188
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с шестигранной головкой в сборке с шайбами и каучуковыми прокладками диаметром 14 мм, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 29 мм
	шт
	40

	Раздел 9. Устройство креплений для наружных блоков и козырьков // лист 23

	189
	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа
	т
	0,19814

	190
	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без
	т
	0,19814

	191
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	отверстий
	20

	191.1
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01 // 640 мм
	отверстий
	20

	192
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	шт
	20

	193
	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М12, длина шпильки 300 мм // прим. 1000 мм
	шт
	20

	194
	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм
	кг
	9,18

	195
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	7,07499

	196
	Облицовка ограждений балконов и лоджий стальным профилированным листом
	м2
	1,1

	197
	Профиль гнутый из оцинкованной стали толщиной 0,40-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 80-200 мм
	т
	0,0064

	198
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 19 мм
	шт
	20

	Раздел 10. Устройство креплений опорных конструкций воздуховодов // лист 25, 26, 27, 28

	Подвесы П1-П15, кронштейны К1-К-4

	199
	Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений
	т
	0,73624

	200
	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без
	т
	0,73624

	201
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	28,35218

	Опоры Оп1, Оп2, Оп3

	202
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т
	т
	0,02687

	203
	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без
	т
	0,02687

	204
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	отверстий
	6

	204.1
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-01
	отверстий
	6

	205
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	шт
	6

	206
	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М10, длина 68 мм
	шт
	6

	207
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	1,37101

	Траверса 1

	208
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т
	т
	0,043274

	209
	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без
	т
	0,043274

	210
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	отверстий
	8

	210.1
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-01
	отверстий
	-8

	211
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	шт
	8

	212
	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М20, длина 125 мм
	шт
	8

	213
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	1,46056

	Рама Рм1

	214
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т
	т
	0,09305

	215
	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без
	т
	0,09305

	216
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	отверстий
	12

	216.1
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-01
	отверстий
	-12

	217
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	шт
	12

	218
	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М10, длина 68 мм
	шт
	12

	219
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	4,7337


Раздел ВК
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Снятие вентиля
	шт
	1

	2
	Демонтаж водоподогревателей скоростных односекционных, поверхностью нагрева 1 секции: до 12 м2
	шт
	1

	Раздел 2. В3 - Производственно-противопожарный водопровод

	3
	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм
	шт
	6

	4
	Головка для пожарного рукава соединительная напорная рукавная ГР, давление 1,2 МПа, диаметр 50 мм
	шт
	-12

	5
	Рукав пожарный напорный латексированный, диаметр 51 мм
	м
	120

	6
	Клапан пожарный латунный под углом 125, муфта-цапка 50, Ру-1,6МПа, КПЛ 50-1
	шт
	6

	7
	Головка соединительная муфтовая ГМ-50
	шт
	6

	8
	Сертифицированный огнетушитель порошкового типа для тушения пожаров класса АВСЕ, ОП-4
	шт
	5

	9
	Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на полу массой свыше 20 до 30 кг
	шт
	3

	10
	Шкаф пожарный металлический для двух рукавов и двух огнетушителей, встроенный, закрытый, размеры 750х1350х300 мм
	шт
	3

	11
	Подставка напольная для пожарного шкафа
	шт
	3

	12
	Рычаг для облегчения открывания пожарного клапана
	шт
	3

	13
	Прокладка трубопроводов противопожарного водоснабжения из стальных труб диаметром: 50 мм
	м
	55,95075

	13.1
	На 1 стык добавлять или исключать: к норме 16-02-011-02
	стык
	22

	14
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	54

	15
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм
	шт
	13

	16
	Резьба Д50
	шт
	6

	17
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	м
	54

	18
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	10

	19
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	10

	20
	Изготовление стальных гильз диаметром: 80 мм
	шт
	8

	21
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм
	м
	2,04

	22
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных // прим.
	отверстий
	8

	23
	Герметик противопожарный акриловый для заделки швов примыкания стен, перекрытий, отверстий при прокладке негорючих трубопроводов, подверженных деформациям до 10 % в процессе эксплуатации, объем 310 мл
	шт
	1

	24
	Вата минеральная
	м3
	0,016

	Раздел 3. В1 - Хозяйственно - питьевой водопровод в осях 50-54/Р-Т

	25
	Расходомер электромагнитный прим. // Установка узла квартирного счетчика воды с импульсным выходом
	узлов
	1

	26
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм
	шт
	2

	27
	Фильтр магнитный муфтовый латунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм
	шт
	1

	28
О
	Расходомер Взлет ЭМ Профи-212МО, Ду15
	шт
	1

	29
	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг
	шт
	1

	30
О
	Блок питания для расходомера, DR-15-24
	шт
	1

	31
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа
	шт
	1

	32
	Установка манометров: с трехходовым краном
	компл
	1

	33
О
	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 16 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5
	шт
	1

	34
	Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	1

	35
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	м
	32

	36
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	м
	32,8

	37
	Фасонные части - 50% от стоимости труб // Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	м
	32,8

	38
	Средства крепления - 30% от стоимости труб // Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	м
	32,8

	39
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	1

	40
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	9

	41
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
	м
	5

	42
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	м
	5,125

	43
	Фасонные части - 50% от стоимости труб // Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	м
	5,125

	44
	Средства крепления - 30% от стоимости труб  // Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	м
	5,125

	45
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	1

	46
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм
	м
	5

	47
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм
	м
	5,125

	48
	Фасонные части - 50% от стоимости труб // Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм
	м
	5,125

	49
	Средства крепления - 30% от стоимости труб //  Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм
	м
	5,125

	50
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм
	шт
	1

	51
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм
	м
	25

	52
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм
	м
	25,625

	53
	Фасонные части - 50% от стоимости труб // Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм
	м
	25,625

	54
	Средства крепления - 30% от стоимости труб //  Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм
	м
	25,625

	55
	Установка кранов поливочных диаметром: 25 мм
	шт
	1

	56
	Кран шаровой сливной с патрубком для присоединения шланга, с наружной резьбой, размеры 3/4"х1"х3/4"
	шт
	1

	57
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм
	шт
	6

	58
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 54 мм
	шт
	24

	59
	Изготовление стальных гильз диаметром: 65 мм
	шт
	3

	60
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	1,64

	61
	Изготовление стальных гильз диаметром: 50 мм
	шт
	2

	62
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	0,79

	63
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных // прим.
	отверстий
	5

	64
	Герметик противопожарный акриловый для заделки швов примыкания стен, перекрытий, отверстий при прокладке негорючих трубопроводов, подверженных деформациям до 10 % в процессе эксплуатации, объем 310 мл
	шт
	1

	65
	Вата минеральная
	м3
	0,01

	66
	Установка муфт противопожарных на трубопроводы пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 40 мм
	шт
	1

	67
	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 40 мм
	шт
	1

	Раздел 4. Т3 - Трубопровод горячей воды в осях 50-54/Р-Т

	68
	Расходомер электромагнитный прим. // Установка узла квартирного счетчика воды с импульсным выходом
	узлов
	1

	69
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	2

	70
	Фильтр магнитный муфтовый латунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	1

	71
О
	Расходомер "Взлет ЭМ" Ду15мм Профи-212МО
	шт
	1

	72
	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг
	шт
	1

	73
О
	Блок питания для расходомера, DR-15-24
	шт
	1

	74
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа
	шт
	1

	75
	Установка манометров: с трехходовым краном
	компл
	1

	76
О
	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 16 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5
	шт
	1

	77
	Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	1

	78
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	м
	26

	79
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	м
	26,65

	80
	Фасонные части - 50% от стоимости труб // Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	м
	26,65

	81
	Средства крепления - 30% от стоимости труб // Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	м
	26,65

	82
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	2

	83
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	4

	84
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
	м
	10

	85
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	м
	10,25

	86
	Фасонные части - 50% от стоимости труб // Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	м
	10,25
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	Средства крепления - 30% от стоимости труб  // Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	м
	10,25

	88
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	1

	89
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм
	м
	18
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	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм
	м
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	Фасонные части - 50% от стоимости труб // Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм
	м
	18,45
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	Средства крепления - 30% от стоимости труб //  Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм
	м
	18,45

	93
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм
	шт
	32

	94
	Изготовление стальных гильз диаметром: 65 мм
	шт
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	95
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	1,64

	96
	Изготовление стальных гильз диаметром: 50 мм
	шт
	2

	97
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	0,79

	98
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных // прим.
	отверстий
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	99
	Герметик противопожарный акриловый для заделки швов примыкания стен, перекрытий, отверстий при прокладке негорючих трубопроводов, подверженных деформациям до 10 % в процессе эксплуатации, объем 310 мл
	шт
	1

	100
	Вата минеральная
	м3
	0,01

	101
	Установка муфт противопожарных на трубопроводы пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 40 мм
	шт
	1

	102
	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 32 мм
	шт
	1

	103
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками
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	104
	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм
	м
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	Раздел 5. К1 - Хозяйственно-бытовая канализация в осях 50-54/Р-Т
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	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
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	9

	106
	Умывальник фарфоровый овальный с кронштейнами, с центральным отверстием под смеситель, размеры 520х440х195 мм
	компл
	9
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	Сифон полимерный бутылочный для мойки, без перелива, диаметр сливной решетки 70 мм, пластиковый выпуск диаметром 40/50 мм, высота сифона 155-230 мм
	компл
	9
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	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	компл
	9

	109
	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 300 мм
	шт
	9

	110
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	компл
	4

	111
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	компл
	4

	112
	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 300 мм
	шт
	4

	113
	Установка трапов диаметром: 50 мм
	компл
	1

	114
	Трап полиэтиленовый с вертикальным отводом, с решеткой из нержавеющей стали, выпуск диаметром 110 (75, 50) мм, размеры 123х123х214 мм
	компл
	1

	115
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм
	м
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	116
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	м
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	Тройник ПП 45° ф110
	шт
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	120
	Тройник ПП 45° ф110х50
	шт
	3

	121
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	шт
	5

	122
	Отвод 87,5° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	шт
	1

	123
	Переход полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110х50 мм
	шт
	1

	124
	Заглушка ПП ф110
	шт
	1

	125
	Муфта ремонтная ф110
	шт
	1

	126
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 110 мм
	шт
	3

	127
	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 110 мм, длина 1000 мм
	шт
	4

	128
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 108 до 116 мм
	шт
	17

	129
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм
	м
	21

	130
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	м
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	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм // 87°
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	Тройник ПП 45° ф50
	шт
	1

	133
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	шт
	5

	134
	Отвод 87,5° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	шт
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	135
	Заглушка ПП ф50
	шт
	5

	136
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 50 мм
	шт
	7

	137
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 55 до 61 мм
	шт
	42

	138
	Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений
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	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
	т
	0,02044

	140
	Изготовление стальных гильз диаметром: 200 мм
	шт
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	141
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм
	м
	1,39

	142
	Изготовление стальных гильз диаметром: 80 мм
	шт
	1

	143
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм
	м
	0,67

	144
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных // прим.
	отверстий
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	145
	Герметик противопожарный акриловый для заделки швов примыкания стен, перекрытий, отверстий при прокладке негорючих трубопроводов, подверженных деформациям до 10 % в процессе эксплуатации, объем 310 мл
	шт
	1

	146
	Вата минеральная
	м3
	0,01

	147
	Установка муфт противопожарных на трубопроводы пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 160 мм
	шт
	4

	148
	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 110 мм
	шт
	4

	149
	Установка муфт противопожарных на трубопроводы пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 90 мм
	шт
	3

	150
	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 50 мм
	шт
	2
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	Противопожарная муфта ОГНЕЗА ПМ(ТК)-110 // для трапа, EI 180
	шт
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	Раздел 6. В1 - Хозяйственно-питьевой водопровод в осях 50-54/Д-К
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	Расходомер электромагнитный прим. // Установка узла квартирного счетчика воды с импульсным выходом
	узлов
	1

	153
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	2

	154
	Фильтр магнитный муфтовый латунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
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	Расходомер Взлет ЭМ Профи-212МО Ду20 мм
	шт
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	шт
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О
	Блок питания для расходомера, DR-15-24
	шт
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	шт
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	Установка манометров: с трехходовым краном
	компл
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	160
О
	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 16 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5
	шт
	1
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	Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
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	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	м
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	м
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	м
	8,2
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	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	5

	167
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	3

	168
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
	м
	16
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	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	м
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	м
	16,4

	171
	Средства крепления - 30% от стоимости труб // Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	м
	16,4
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	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	1

	173
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм
	м
	14
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	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм
	м
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	Фасонные части - 50% от стоимости труб // Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм
	м
	14,35
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	м
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	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм
	шт
	1

	178
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм
	м
	9

	179
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм
	м
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	м
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	Средства крепления - 30% от стоимости труб // Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм
	м
	9,225

	182
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм
	шт
	1

	183
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 75 мм
	м
	50

	184
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 75 мм
	м
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	м
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	187
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	2
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	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм
	шт
	15
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	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 54 мм
	шт
	9
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	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 72 до 80 мм
	шт
	20
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	Установка кранов поливочных диаметром: 25 мм
	шт
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	Кран шаровой сливной с патрубком для присоединения шланга, с наружной резьбой, размеры 3/4"х1"х3/4"
	шт
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	Изготовление стальных гильз диаметром: 100 мм
	шт
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	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	0,78

	195
	Изготовление стальных гильз диаметром: 65 мм
	шт
	1

	196
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	0,3

	197
	Изготовление стальных гильз диаметром: 50 мм
	шт
	1

	198
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	0,12

	199
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных // прим.
	отверстий
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	200
	Герметик противопожарный акриловый для заделки швов примыкания стен, перекрытий, отверстий при прокладке негорючих трубопроводов, подверженных деформациям до 10 % в процессе эксплуатации, объем 310 мл
	шт
	1
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	Вата минеральная
	м3
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	202
	Установка муфт противопожарных на трубопроводы пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 90 мм
	шт
	1

	203
	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 80 мм
	шт
	1

	204
	Установка смесителей
	шт
	5

	205
	Смеситель для медицинских хирургических умывальников, раздельный, настенный, однорукояточный, локтевой, с аэратором, вынос излива 200 мм, диаметр излива 15 мм // прим.
	шт
	5

	206
	Установка фильтров диаметром: 25 мм
	шт
	3

	207
	Фильтр сетчатый латунный для очистки воды, с внутренней резьбой, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	2

	208
	Умягчитель для воды BRITA PURITY C300 Quell ST
	шт
	1

	Раздел 7. Т3 - Трубопровод горячей воды в осях 50-54/Д-К

	209
	Расходомер электромагнитный прим. // Установка узла квартирного счетчика воды с импульсным выходом
	узлов
	1

	210
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	2

	211
	Фильтр магнитный муфтовый латунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	1

	212
О
	Расходомер "Взлет ЭМ" Ду20мм Профи-212МО
	шт
	1

	213
	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг
	шт
	1

	214
О
	Блок питания для расходомера, DR-15-24
	шт
	1

	215
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа
	шт
	1

	216
	Установка манометров: с трехходовым краном
	компл
	1

	217
О
	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 16 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5
	шт
	1

	218
	Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	1

	219
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	м
	18

	220
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	м
	18,45

	221
	Фасонные части - 50% от стоимости труб // Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	м
	18,45

	222
	Средства крепления - 30% от стоимости труб // Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	м
	18,45

	223
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	2

	224
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	4

	225
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
	м
	20

	226
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	м
	20,5

	227
	Фасонные части - 50% от стоимости труб // Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	м
	20,5

	228
	Средства крепления - 30% от стоимости труб // Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	м
	20,5

	229
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм
	шт
	1

	230
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм
	м
	5

	231
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм
	м
	5,125

	232
	Фасонные части - 50% от стоимости труб // Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм
	м
	5,125

	233
	Средства крепления - 30% от стоимости труб // Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм
	м
	5,125

	234
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 63 мм
	м
	35

	235
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм
	м
	35,875

	236
	Фасонные части - 50% от стоимости труб // Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм
	м
	35,875

	237
	Средства крепления - 30% от стоимости труб // Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм
	м
	35,875

	238
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	2

	239
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 68 до 73 мм
	шт
	25

	240
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 54 мм
	шт
	6

	241
	Изготовление стальных гильз диаметром: 80 мм
	шт
	3

	242
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм
	м
	0,54

	243
	Изготовление стальных гильз диаметром: 65 мм
	шт
	1

	244
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	0,3

	245
	Изготовление стальных гильз диаметром: 50 мм
	шт
	1

	246
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	0,12

	247
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных // прим.
	отверстий
	5

	248
	Герметик противопожарный акриловый для заделки швов примыкания стен, перекрытий, отверстий при прокладке негорючих трубопроводов, подверженных деформациям до 10 % в процессе эксплуатации, объем 310 мл
	шт
	1

	249
	Вата минеральная
	м3
	0,01

	250
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками
	м
	35

	251
	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм
	м
	38,5

	252
	Установка муфт противопожарных на трубопроводы пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 90 мм
	шт
	1

	253
	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 80 мм // 63 мм прим.
	шт
	1

	Раздел 8. К1 - Хозяйственно-бытовая канализация в осях 50-54/Ж-К

	254
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	компл
	2

	255
	Умывальник фарфоровый овальный с кронштейнами, с центральным отверстием под смеситель, размеры 520х440х195 мм
	компл
	2

	256
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	компл
	2

	257
	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 300 мм
	шт
	2

	258
	Сифон полимерный бутылочный для мойки, без перелива, диаметр сливной решетки 70 мм, пластиковый выпуск диаметром 40/50 мм, высота сифона 155-230 мм
	компл
	8

	259
	Установка трапов диаметром: 100 мм
	компл
	4

	260
	Трап профессиональный 300х300 с горизонтальным выпуском однокорпусный  для предприятий пищевой промышленности,  W300/110Н1
	шт
	4

	261
	Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на полу массой до 10 кг
	шт
	2

	262
	ECOSETI Жироуловитель ОВ 1,5-175 Стандарт+ (производ. 1,5 м3/час) // патрубок ф50
	шт
	1

	263
	ECOSETI Жироуловитель ОПП 2,0-200 (производ. 2,0м3/час) // патрубок ф50
	шт
	1

	264
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм
	м
	20

	265
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	м
	19,96

	266
	Тройник ПП 45° ф110
	шт
	3

	267
	Тройник ПП 45° ф110х50
	шт
	1

	268
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	шт
	12

	269
	Крестовина ф110/50/50 45°
	шт
	1

	270
	Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм
	шт
	1

	271
	Заглушка ПП ф110
	шт
	2

	272
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 110 мм
	шт
	9

	273
	Переход полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110х50 мм
	шт
	3

	274
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм
	м
	20

	275
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	м
	19,96

	276
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	шт
	8

	277
	Тройник ПП 45° ф50
	шт
	3

	278
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	шт
	14

	279
	Отвод 87,5° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	шт
	12

	280
	Заглушка ПП ф50
	шт
	4

	281
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 50 мм
	шт
	4

	282
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм
	м
	36

	282.1
	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм
	м
	36

	283
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	36

	284
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
	шт
	1

	285
	Отвод стальной 45° ф108х4,0
	шт
	2

	286
	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4,0 мм
	шт
	1

	287
	Тройник стальной 45° ф108х4,0
	шт
	4

	288
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 55 до 61 мм
	шт
	12

	289
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 108 до 116 мм
	шт
	6

	290
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм
	шт
	6

	291
	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °C до +450 °C, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм
	шт
	3

	292
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм
	шт
	3

	293
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	шт
	2

	294
	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °C до +450 °C, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	1

	295
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	1

	296
	Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений
	т
	0,16552

	297
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
	т
	0,16552

	298
	Изготовление стальных гильз диаметром: 200 мм
	шт
	7

	299
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм
	м
	3,27

	300
	Изготовление стальных гильз диаметром: 80 мм
	шт
	6

	301
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм
	м
	2,09

	302
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных // прим.
	отверстий
	13

	303
	Герметик противопожарный акриловый для заделки швов примыкания стен, перекрытий, отверстий при прокладке негорючих трубопроводов, подверженных деформациям до 10 % в процессе эксплуатации, объем 310 мл
	шт
	1

	304
	Вата минеральная
	м3
	0,026

	305
	Установка муфт противопожарных на трубопроводы пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 160 мм
	шт
	6

	306
	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 110 мм
	шт
	6

	307
	Установка муфт противопожарных на трубопроводы пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 90 мм
	шт
	8

	308
	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 50 мм
	шт
	6

	309
	Противопожарная муфта ОГНЕЗА ПМ(ТК)-110 // для трапа, EI 180
	шт
	2

	310
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	13

	311
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками
	м
	1

	312
	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 108 мм, толщина 13 мм
	м
	1,1

	Раздел 9. К1 - Хозяйственно-бытовая канализация в осях 52-53/Г-Д

	313
	Установка трапов диаметром: 100 мм
	компл
	4

	314
	Трап профессиональный 300х300 с горизонтальным выпуском однокорпусный для предприятий пищевой промышленности,  W300/110Н1
	шт
	4

	315
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм
	м
	16

	316
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	м
	15,968

	317
	Тройник ПП 45° ф110
	шт
	1

	318
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	шт
	9

	319
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 110 мм
	шт
	2

	320
	Переход полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110х50 мм
	шт
	3

	321
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм // полипропиленовых прим.
	м
	20

	322
	Труба из полипропилена ф160
	м
	19,96

	323
	Тройник ПП 45° ф160х110
	шт
	2

	324
	Тройник ПП 45° ф160
	шт
	1

	325
	Отвод ПП 45° ф160
	шт
	1

	326
	Муфта соединительная ф160
	шт
	5

	327
	Ревизия ПП ф160
	шт
	3

	328
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 159 до 162 мм
	шт
	9

	329
	Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений
	т
	0,0245

	330
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
	т
	0,0245

	331
	Изготовление стальных гильз диаметром: 200 мм
	шт
	4

	332
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм
	м
	1,2

	333
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных // прим.
	отверстий
	4

	334
	Герметик противопожарный акриловый для заделки швов примыкания стен, перекрытий, отверстий при прокладке негорючих трубопроводов, подверженных деформациям до 10 % в процессе эксплуатации, объем 310 мл
	шт
	1

	335
	Вата минеральная
	м3
	0,008

	336
	Установка муфт противопожарных на трубопроводы пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 160 мм
	шт
	7

	337
	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 160 мм
	шт
	3

	338
	Противопожарная муфта ОГНЕЗА ПМ(ТК)-110 // для трапа, EI 180
	шт
	4

	339
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками
	м
	1

	340
	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 160 мм, толщина 13 мм
	м
	1,1


Раздел ЭМ
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Комплектные устройства распределения электроэнергии напряжением до 1000В

	ЩО17

	1
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	1

	2
О
	Щиток распределительный 400 В, 50 Гц, IP54
	компл
	1

	3
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 // 5х10
	шт
	5

	1ЩРн

	4
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	1

	5
О
	Щиток распределительный 400 В, 50 Гц, IP54
	компл
	1

	6
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 // 5х6 // 5х1,5 // 3х2,5
	шт
	53

	7
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2 // 5х25
	шт
	5

	2ЩРн

	8
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм
	шт
	1

	9
О
	Щиток распределительный 400 В, 50 Гц, IP54
	компл
	1

	10
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 // 3х2,5
	шт
	48

	1ЩРв

	11
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	1

	12
О
	Щиток распределительный 400 В, 50 Гц, IP54
	компл
	1

	13
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 // 5х2,5 // 5х4 // 5х1,5 // 3х1,5
	шт
	46

	2ЩРв

	14
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	1

	15
О
	Щиток распределительный 400 В, 50 Гц, IP54
	компл
	1

	16
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 // 3х1,5 // 4х1,5 // 5х1,5
	шт
	78

	ШРА

	17
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	1

	18
О
	Щиток распределительный 400 В, 50 Гц, IP54
	компл
	1

	19
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 // 5х4 // 3х1,5
	шт
	8

	20
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 // 5х16
	шт
	5

	РП

	21
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
	шт
	1

	22
О
	Шкаф 380 В, 50 Гц, IP54
	компл
	1

	23
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 // 5х16
	шт
	5

	24
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2 // 5х25
	шт
	5

	25
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2 // 5х50
	шт
	5

	26
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 95 мм2 // 5х95
	шт
	5

	27
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 150 мм2 // 1х120
	шт
	5

	ЯУ

	28
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм
	шт
	1

	29
О
	Ящик вводно-учётный ЯВУ 5-440 IP54
	компл
	1

	30
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 150 мм2 // 1х120
	шт
	5

	МП-В3

	31
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А
	шт
	1

	32
О
	Контактор КМИ11260 12А IP54 с индикацией Ue=230В/АС3
	шт
	1

	ШУ-ОГК

	33
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	1

	34
О
	Шкаф управления противопожарным (огнезадерживающим) нормально открытым клапаном, ШУ-КП-НО-230П-14
	шт
	1

	35
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 // 7х1,5
	шт
	49

	ШУ-П1

	36
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	шт
	28

	Раздел 2. Кабельные изделия

	ЩО17

	37
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг // 5х10
	м
	74

	38
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг // 5х10
	м
	2

	1ЩРн

	39
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг // 5х6 // 5х1,5 // 3х2,5
	м
	231

	40
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг // 5х25
	м
	13

	41
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 // к розеточной сети // 3х2,5
	м
	129

	42
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 // 5х1,5 // 3х2,5
	м
	26

	43
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 // 3х2,5
	м
	5

	44
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 // 5х6
	м
	8

	45
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 150 мм2 // 5х25
	м
	4

	46
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг // 5х6 // 5х1,5 // 3х2,5
	м
	16

	47
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг // 5х25
	м
	1

	2ЩРн

	48
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 // к розеточной сети // 3х2,5
	м
	147

	49
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг // 3х2,5
	м
	16

	1ЩРв

	50
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг // 5х4 // 5х1,5 // 3х1,5
	м
	59

	51
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 // 3х1,5
	м
	10

	52
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 // 5х2,5 // 5х1,5
	м
	24

	53
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м
	18

	2ЩРв

	54
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг // 3х1,5 // 5х1,5
	м
	306

	55
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 // 3х1,5 // 4х1,5
	м
	170

	56
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 // 4х1,5
	м
	10

	57
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 // 5х1,5
	м
	40

	58
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м
	39

	ШРА

	59
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг // 5х4 // 3х1,5
	м
	15

	60
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг // 5х16
	м
	79

	61
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м
	2

	62
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг
	м
	2

	РП

	63
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг // 5х25 // 5х16
	м
	84

	64
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг // 5х50 // 1х120 // 5х95
	м
	398

	65
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг
	м
	2

	66
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг
	м
	12

	ЯУ

	67
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг // 1х120
	м
	20

	68
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг
	м
	10

	69
	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-HF 3х1,5ок(N, PE)-1000
	м
	289,68

	70
	Кабель силовой ППГнг(А)-HF-0,66 3х2,5
	м
	479,4

	71
	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-HF 4х1,5ок(N)-1000
	м
	104,04

	72
	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-HF 5х1,5ок(N, PE)-1000
	м
	347,82

	73
	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-HF 5х2,5ок(N, PE)-1000
	м
	20,4

	74
	Кабель силовой ППГнг(А)-HF-0,66 5х4
	м
	2,04

	75
	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-HF 5х6ок(N, PE)-1000
	м
	35,7

	76
	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-HF 5х10ок(N, PE)-1000
	м
	77,52

	77
	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-HF 5х16мк(N, PE)-1000
	м
	22,44

	78
	Кабель силовой ППГнг(А)-HF-0,66 5х25
	м
	83,64

	79
	Кабель силовой ППГнг(А)-HF-0,66 5x50
	м
	66,3

	80
	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-HF 5х95мс(N, PE)-1000
	м
	10,2

	81
	Кабель силовой ППГнг(А)-HF-0,66 1х120
	м
	372,3

	82
	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-FRHF 3х1,5ок(N, PE)-1000
	м
	13,26

	83
	Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF-0,66 5x4
	м
	4,08

	84
	Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF-0,66 5x16
	м
	82,62

	ШУ-ОГК

	85
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м
	86

	86
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м
	40

	87
	Кабель контрольный КППГнг(А)-HF 7х1,5
	м
	128,52

	ШУ-П1

	88
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м
	147

	89
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	м
	48

	90
	Кабель контрольный КППГнг(А)-HF-0,66 4х1.5
	м
	74,46

	91
	Кабель монтажный МКЭШВнг(A)-HF 1х2х1
	м
	99,91

	92
	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг(A)-LS 2х1-660
	м
	25,5

	93
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	м
	253

	94
	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм
	м
	258,06

	95
	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
	м
	11

	96
	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 25 мм
	м
	9,27

	97
	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 32 мм
	м
	2,06

	98
	Рукав металлический наружным диаметром: до 60 мм
	м
	1

	99
	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 50 мм
	м
	1,03

	100
	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм
	м
	14

	101
	Кабель-канал 90x50 с перегородкой с боковой и фронтальной крышками IN-
	м
	14

	102
	Угол плоский Г-образный 90х50 с разделителем IN-Liner FRONT
	шт
	1

	103
	Заглушка для кабель-канала 90х50 мм LM торцевая In-liner FRONT
	шт
	1

	104
	Ввод в стену для кабель-канала 90х50 IN-Liner FRONТ
	шт
	1

	105
	Короб металлический, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина: 3 м
	м
	69

	106
	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 200х50х3000 мм
	шт
	23

	107
	Крышка с заземлением, стальная, на лоток, толщина стенки 0,6 мм, размеры 200х3000 мм
	шт
	23

	108
	Профиль П-образный PSL L400 толщина 1.5мм
	шт
	11

	109
	Шпилькa М8х1000 oцинкoвaннaя СМ200801
	шт
	22

	110
	Анкер М8 забивной (100 шт)
	шт
	22

	111
	Гайка шестигранная М8 оцинкованная СМ110800 ГОСТ 5927-70
	шт
	44

	112
	Шайба М8 кузовная DIN9021
	шт
	44

	113
	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м
	м
	192

	114
	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 50х50х3000 мм
	шт
	17

	115
	Крышка с заземлением, стальная, на лоток, толщина стенки 0,6 мм, размеры 50х3000 мм
	шт
	17

	116
	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100х50х3000 мм
	шт
	47

	117
	Крышка с заземлением, стальная, на лоток, толщина стенки 0,6 мм, размеры 100х3000 мм
	шт
	47

	118
	Крепление к стене 100 мм для вертикального монтажа
	шт
	55

	119
	Крепление к стене 200 мм TM для вертикального монтажа
	шт
	19

	120
	Стандартный анкер с болтом М8
	шт
	148

	121
	Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм
	м
	8

	122
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	8

	123
	Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 40 мм
	м
	6

	124
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	6

	125
	Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 50 мм
	м
	3

	126
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	3

	127
	Металлические конструкции
	т
	0,047466

	128
	Консоль усиленная 200мм
	шт
	37

	129
	Консоль 400 мм BBH-60 усиленная
	шт
	22

	130
	Анкер М10 усиленный с болтом (20 шт)
	шт
	118

	131
	Винт с крестообразным шлицем М6х10 СМ010610
	шт
	540

	132
	Гайка М6 с насечкой препятствующей откручиванию (200 шт) ДКС
	шт
	540

	133
	Винт М5х8 для обеспечения электрического контакта крышек СМ030508 ДКС
	шт
	84

	Раздел 3. Электроустановочные изделия

	134
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	шт
	18

	135
	VIVA Розетка силовая с заземлением белая
	шт
	18

	136
	VIVA Каркас 2 модуля белый
	шт
	18

	137
	Рамка универсальная 2 модуля
	шт
	18

	138
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	шт
	9

	139
	Розетка наружная с повышенной защитой IP66
	шт
	9

	Раздел 4. Молниезащита и заземление

	140
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2
	м
	50

	141
	Полоса 25х4 горячеоцинкованная
	м
	50

	142
	Скоба-держатель полосы с болтом
	м
	50

	143
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	м
	17

	144
	Кабель силовой ППГнг(А)-HF 1x6
	м
	15,3

	145
	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-FRHF 1х25мк-1000
	м
	2,04

	146
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	шт
	11

	147
	Пена полиуретановая двухкомпонентная терморасширяющаяся противопожарная, объем 325 м
	шт
	11

	Раздел 5. ПНР

	148
	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	шт
	59

	149
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	шт
	59

	150
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	измерений
	30

	151
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	шт
	9

	152
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
	шт
	5

	153
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
	шт
	10

	154
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А
	шт
	1


Раздел ЭО
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Комплектные устройства распределения электроэнергии напряжением до 1000В

	ЩО

	1
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка свыше 6 до 15 кг
	шт
	1

	2
О
	Щиток электроосвещения 400 В, 50 Гц, IP54, ЩО
	компл
	1

	3
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	шт
	21

	ЩАО

	4
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка свыше 6 до 15 кг
	шт
	1

	5
О
	Щиток электроосвещения 400 В, 50 Гц, IP54, ЩАО
	компл
	1

	6
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	шт
	12

	ЯТП

	7
	Ящик с понижающим трансформатором
	шт
	1

	8
О
	Ящик с понижающим трансформатором 0,25 кВА, 230/12 В, IP54, ЯТП-0,25 230/12-2 УХЛ2 IP54
	шт
	1

	Раздел 2. Кабельные изделия

	ЩО

	9
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	м
	246

	10
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	м
	351

	11
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	м
	125

	12
	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-HF 3х1,5ок(N, PE)-1000
	м
	736,44

	ЩАО

	13
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	м
	140

	14
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	м
	117

	15
	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-FRHF 3х1,5ок(N, PE)-1000
	м
	262,14

	16
	Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм
	шт
	243

	17
	Коробка пластиковая FS с кабельными вводами и клеммниками, IP56,100х100*50
	шт
	18

	18
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	м
	351

	19
	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
	м
	358,02

	20
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	м
	56

	21
	Миниканал TMC 25x17
	м
	56

	22
	Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм
	м
	2

	23
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	2

	24
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	шт
	2

	25
	Пена полиуретановая двухкомпонентная терморасширяющаяся противопожарная, объем 325 м
	шт
	2

	Раздел 3. Электроустановочные изделия

	26
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	шт
	14

	27
	Коробка для миниканалов с выключателем
	шт
	14

	Раздел 4. Светотехническое оборудование

	28
	Светильник светодиодный накладной и подвесной линейный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок)
	шт
	22

	29
	Светильник FDL 01-43-840-C110
	шт
	22

	30
	Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок)
	шт
	9

	31
	Светильник FDBB 01-17-840 IP65
	шт
	9

	32
	Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: к клеммной колодке светильника
	шт
	121

	33
	Светильник ССВ 26-3100-А-840-Д90 IP20
	шт
	97

	34
	Светильник ССВ-26-3100-А-840-Д90 IP54
	шт
	22

	35
	Светильник светодиодный ДПО-15-30-002 Universal WP 940
	шт
	2

	36
	Световые настенные указатели
	шт
	3

	37
	Светильник светодиодный аварийный OBERON 5421-7  LED SI
	шт
	3

	38
	Наклейка для светильника (Пожарный кран) ПБ 0001
	шт
	3

	Раздел 5. Пусконаладочные работы

	39
	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	шт
	11

	40
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	шт
	11

	41
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	измерений
	158

	42
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	шт
	18

	43
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
	шт
	2


Раздел СПС, СОУЭ
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. 

	1
	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча
	шт
	2

	2
О
	Прибор приемно-контрольный и управления пожарный Сириус
	шт
	1

	3
О
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	шт
	1

	4
	Устройства промежуточные на количество лучей: 1
	шт
	4

	5
О
	Блок индикации с клавиатурой  С2000-БКИ
	шт
	2

	6
О
	Преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet
	шт
	2

	7
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок линейный
	лучей
	6

	8
О
	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ
	шт
	1

	9
	Устройства промежуточные на количество лучей: 5
	шт
	3

	10
О
	Адресный расширитель С2000-АР2 исп.02
	шт
	3

	11
	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок линейный
	лучей
	8

	12
О
	Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 исп.01
	шт
	2

	13
О
	Блок сигнально-пусковой С2000-СП1
	шт
	1

	14
	Приборы ПС на: 1 луч
	шт
	8

	15
О
	Блок разветвительно-изолирующий Бриз
	шт
	5

	16
О
	Блок разветвительно-изолирующий Бриз-Т
	шт
	3

	17
	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 200х200 мм (прим. щит под автомат)
	шт
	1

	18
	Бокс для автоматических выключателей модульной серии КМПн 2/4, IP30, 1 MKP42-N-04-30-12
	шт
	1

	19
	Прибор или аппарат
	шт
	3

	20
О
	Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	3

	21
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт
	39

	22
О
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый с базовым основанием и настраиваемой чувствительностью в диапазоне от 0,05 до 0,2 дБ/м, в системе занимает один адрес, IP40, диаметр извещателя с базовым основанием 94 мм, высота извещателя с базовым основанием 45 мм // ДИП-34А (3 в ЗИП)
	шт
	42

	23
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля)
	шт
	3

	24
О
	Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный с встроенным изолятором короткого замыкания, ток потребления от адресной линии связи не более 0,7 мА, в системе занимает один адрес, IP41 (1 в ЗИП)
	шт
	4

	25
	Световые настенные указатели
	шт
	6

	26
О
	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный, надпись «ВЫХОД», фон зеленый, надпись белая, ток потребления от адресной линии связи не более 2,21 мА, в системе занимает один адрес, IP41
	шт
	5

	27
О
	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный, «СТРЕЛКА ВЛЕВО», фон зеленый, надпись белая, ток потребления от адресной линии связи не более 2,21 мА, в системе занимает один адрес, IP41
	шт
	1

	28
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля)
	шт
	26

	29
О
	Сирены сигнальные, уровень звукового давления 105 дБ, размеры 90х105х45 мм
	шт
	26

	30
	Устройства промежуточные на количество лучей: 1
	шт
	4

	31
О
	Устройство коммутационное УК-ВК/14
	шт
	4

	32
	Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля
	шт
	2

	33
О
	Источник вторичного электропитания резервированный адресный для двух аккумуляторных батарей, емкость аккумуляторной батареи 7 А.ч, выходное напряжение источника при работе от сети 13,3-13,8 В, выходное напряжение источника при работе от аккумуляторной батареи 9,4-13,5 В, напряжение питания от сети переменного тока 140-265 В, мощность, потребляемая от сети переменного тока не более 60 Вт, максимальный ток нагрузки, обеспечиваемый источником не более 2 А, IP20
	шт
	1

	34
О
	Источник вторичного электропитания резервированный адресный для двух аккумуляторных батарей, емкость аккумуляторной батареи 7 А.ч, выходное напряжение источника при работе от сети 26,6-27,6 В, выходное напряжение источника при работе от аккумуляторной батареи 18,8-27,2 В, напряжение питания от сети переменного тока 140-265 В, мощность, потребляемая от сети переменного тока не более 120 Вт, максимальный ток нагрузки, обеспечиваемый источником не более 2,5 А, IP20
	шт
	1

	35
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	1

	36
О
	Шкаф с резервным источником питания в составе с МИП-24 и БК-24RS ШПС-24 исп.12
	шт
	1

	37
	Прибор или аппарат
	шт
	7

	38
О
	DTM-1217 Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный, 17Ач, 12В
	шт
	4

	39
О
	DTM-1207 Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный, 7Ач, 12В
	шт
	3

	40
	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию
	м
	1220

	41
	Кабель парной скрутки КПСнг(A)-FRHF 1х2х0,75
	м
	1020

	42
	Кабель симметричный огнестойкий 2x2х0,64 КСБнг(А)-FRLS
	шт
	100

	43
	Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e
	м
	122,4

	44
	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	м
	30

	45
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450
	м
	30,9

	46
	Коробки распределительные, металлические, размеры 72х35 мм
	шт
	36

	47
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	м
	50

	48
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N, PE)-1000
	м
	51

	49
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	м
	850

	50
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
	м
	867

	51
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	м
	9

	52
	Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм
	м
	9,18

	53
	Соединитель угловой разборный d20мм PR.07520
	шт
	84

	54
	Тройник разборный d20мм PR.07320
	шт
	54

	55
	Муфта патрубок d20мм PR.01720
	шт
	12

	56
	Шурупы самонарезающие стальные с шестигранной головкой, пресс-шайбами, резиновыми прокладками, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 25 мм
	шт
	2550

	57
	Скобы оцинкованные анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 19-20 мм
	шт
	2550

	58
	Дюбели монтажные стальные
	шт
	2550

	59
	Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм
	м
	21

	60
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 1 мм
	м
	21,63

	61
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: свыше 25 до 50 мм при толщине стен до 25 см
	шт
	26

	62
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: свыше 25 до 50 мм при толщине стен свыше 38 до 51 см
	шт
	3

	63
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	шт
	29

	64
	Герметик противопожарный акриловый для заделки швов примыкания стен, перекрытий, отверстий при прокладке негорючих трубопроводов, подверженных деформациям до 10 % в процессе эксплуатации, объем 310 мл
	шт
	1

	Пусконаладочные работы

	65
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40
	система
	1

	66
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к норме 02-01-001-07
	канал
	10,23


Марки, стоимости материалов, а также технические требования применяемого оборудования должны быть согласованы с Заказчиком до начала производства работ и соответствовать требованиям и характеристикам указанных в техническом задании.
Объемы и виды выполняемых работ согласовываются Заказчиком поэтапно, с составлением ведомостей работ и исполнительных схем непосредственно перед началом этапа работ.
В состав работ должны быть включены все работы по демонтажу конструкций и оборудования в соответствие с технологическими планировками.
	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	
	

	АО «Концерн «Калашников»
	

	 
	А.А. Смоленцев
	 


М.П.



Приложение №2 
к договору № 11.724.08._________/25 от ___ ___  2025 г
Перечень документов необходимых субподрядным организациям для привлечения Подрядчиком

	№ п/п
	Документ подтверждения

	
	

	1
	2

	1
	Свидетельство о внесении записи об Участнике в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) (для юридических лиц) / Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) (для индивидуальных предпринимателей).

	2
	Выписка из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) / выписка ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) / копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц).

	3
	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

	4
	Учредительные документы в действующей редакции: Устав, положение, учредительный договор (для юридических лиц).

	5
	Справка Федеральной налоговой службы (ФНС) по открытым расчетным счетам.

	6
	Справка Федеральной налоговой службы (ФНС) о задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежем в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

	7
	Бухгалтерский баланс за последний отчетный период (финансовый год) со всеми приложениями.

	8
	Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на  безопасность объектов капитального строительства (о допуске к работам по осуществлению строительного контроля), выданное Саморегулируемой организацией (далее - СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, с правом заключения договоров по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору превышает начальную (максимальную) цену Договора, с разрешенными видами работ, к которым допущена организация, необходимыми для выполнения работ по Договору.

	9
	Выписка из государственного реестра СРО, содержащая сведения о СРО, выдавшей указанное свидетельство.

	10
	Сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО.

	11
	Отзывы о работе, рекомендательные письма данными контрагентов, подтверждающие опыт работы Участника по выполнению аналогичных договоров

	12
	Справка о материально-технических ресурсах по форме, установленной в Документации по закупке.

	13
	Бухгалтерский баланс за последний отчетный период (финансовый год) и последний квартал текущего года со всеми приложениями.

	14
	Отчет по основным средствам (расшифровка строки "Основные средства" баланса) за последний отчетный период (финансовый год) и последний квартал текущего года.

	15
	Справку от Службы судебных приставов об отсутствии исполнительного производства в отношении организации

	16
	Справка (письмо) Участника, составленное в произвольной форме, подтверждающее отсутствие ненадлежащего исполнения ранее имеющихся обязательств перед Организатором и его ДЗО

	 
	 
	 

	[bookmark: RANGE!A1][bookmark: RANGE!A1:C32]ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	Заместитель управляющего директора по коммерческим вопросам
	

	АО «Концерн «Калашников»
	

	 
	А.А. Смоленцев
	 





	
	Приложение №3 
к договору № 11.724.08._________/25 от ___ ___  2025 г

	
Расчет стоимости 
На выполнение капитального ремонта помещений столовой корпуса 104 (инв. № 010055), расположенного по адресу: УР, г. Ижевск, пр. им. Дерябина, 2/22, на участке в осях 50-53/З-С (отм. +9.500).
	№ п/п
	Наименование работ
	Стоимость, в т.ч. НДС,. руб.

	1
	Выполнение капитального ремонта помещений столовой корпуса 104 (инв. № 010055), расположенного по адресу: УР, г. Ижевск, пр. им. Дерябина, 2/22, на участке в осях 50-53/З-С (отм. +9.500).
Согласно локально сметных расчетов 
	

__________






	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	Заместитель управляющего директора по коммерческим вопросам
	

	АО «Концерн «Калашников»
	

	 
	А.А. Смоленцев
	 


М.П.



	
	
	Приложение №4 
к договору № 11.724.08._________/25 от ___ ___  2025 г

	
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

	На выполнение капитального ремонта помещений столовой корпуса 104 (инв. № 010055), расположенного по адресу: УР, г. Ижевск, пр. им. Дерябина, 2/22, на участке в осях 50-53/З-С (отм. +9.500).

	№ п/п
	Наименование работ
	Начало выполнения работ и передачи строительной площадки
	Окончание

	1
	Выполнение капитального ремонта помещений столовой корпуса 104 (инв. № 010055), расположенного по адресу: УР, г. Ижевск, пр. им. Дерябина, 2/22, на участке в осях 50-53/З-С (отм. +9.500).
	в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора.
	в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента  передачи строительной площадки







	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	Заместитель управляющего директора по коммерческим вопросам
	

	АО «Концерн «Калашников»
	

	 
	А.А. Смоленцев
	 




Приложение №5
к договору № 11.724.08._________/25 от ___ ___  2025 г
График платежей
На выполнение капитального ремонта помещений столовой корпуса 104 (инв. № 010055), расположенного по адресу: УР, г. Ижевск, пр. им. Дерябина, 2/22, на участке в осях 50-53/З-С (отм. +9.500).
	№ п/п
	Объект
	Аванс
	Дата платежа

	
	
	
	Ежемесячный расчёт
	Окончательный расчёт

	1
	Выполнение капитального ремонта помещений столовой корпуса 104 (инв. № 010055), расположенного по адресу: УР, г. Ижевск, пр. им. Дерябина, 2/22, на участке в осях 50-53/З-С (отм. +9.500).
	Заказчик перечисляет аванс в размере не более 30% от стоимости договора в течение 10 рабочих дней после заключения договора, при условии предоставления Подрядчиком безотзывной банковской гарантии, не позднее 5 рабочих дней до момента, осуществления Заказчиком авансового платежа
	В течение 10 рабочих дней после подписания акта выполненных работ (акты КС-2, КС-3 предоставляются 25 числа каждого месяца)
	В течение 30  календарных дней от даты подписания Сторонами Акта приёмки законченного ремонтом Объекта, подписания актов по форме КС-2 и КС-3

	
	
	

	ЗАКАЗЧИК:
	
	

	Заместитель управляющего директора по коммерческим вопросам
	

	АО «Концерн «Калашников»
	

	 
	А.А. Смоленцев
	 


М.П.

Приложение № 6 
к договору № 11.724.08._________/25 от ___ ___  2025 г
Временный порядок определения стоимости ремонтно-строительных работ
1. Сметная стоимость определяется в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр с учетом Приказов Минстроя России №557/пр от 07.07.2022г., №55/пр от 30.01.2024г.
2.  Расчет ведется базисно-индексным методом на основании ФЕР-2020, ФЕРр-2020, ФЕРм-2020, ФЕРп-2020г (в крайней редакции) с применением построчных индексов изменения текущего уровня на момент проведения торгов (либо за предыдущие периоды).  
2.1 	Настройки смет и индексы изменения текущего уровня стоимости остаются неизменными на протяжении всего периода действия договора. 
2.2.	Накладные расходы (НР) определяются в соответствии с методикой по разработке и применению нормативов НР при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, сведения о которой включены в федеральный реестр сметных нормативов, согласно приказам Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020 г. №812/пр, от 02.09.2021г. №636/пр, , от 26 июля 2022г №611/пр. 
2.3. 	Сметная прибыль (СП) определяется в соответствии с методикой по разработке и применению нормативов СП при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, сведения о которой включены в федеральный реестр сметных нормативов, согласно приказам Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 774/пр, от 22.04.2022г. №317/пр.
3.1.	Основные строительные материалы, оборудование - в базовых ценах по сборнику ФССЦ. Материалы и оборудование, которые отсутствуют в сметно-нормативной базе, учитываются в текущих ценах. В случае, если базовая цена материала, оборудования по ФССЦ с индексом перевода в текущий уровень цен значительно отличается от рыночной стоимости, Заказчик вправе на свое усмотрение принимать в сметной документации данный материал в текущих ценах.  Все стоимости материалов и оборудования в ТЦ в обязательном порядке подлежат согласованию службой Заказчика до момента закупки.
3.2.	Заготовительно-складские расходы: 
- для материалов - в размере 2 % от стоимости материалов;
- для металлоконструкций - в размере 0,75% от стоимости металлоконструкций;
- для оборудования- 1,2% от стоимости оборудования.
На материалы не складского хранения (инертные- бетон, песок, раствор и т.п.) заготовительно-складские расходы не применяются.
3.3.	Транспортные расходы на материалы – не более 3 % от стоимости материалов.
3.4.	Транспортные расходы на оборудование – не более 2 % от отпускной цены оборудования. В случае, когда фактическая стоимость транспортных расходов ниже 2% от отпускной цены (например, в случае легкого, малогабаритного, но дорогого оборудования), Заказчик вправе снизить процент на транспортные расходы, но не менее 0,5% от отпускной цены, либо оплатить Подрядчику транспортные расходы по сборникам на перевозку грузов с соответствующей индексацией в текущий уровень цен. 
4. 	Работы производятся на предприятии, где в силу режима секретности и внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих согласно Приказу от 07.07.2022 № 557/пр 

Коэффициенты не применяются:
- на пусконаладочные работы (ФЕРп-2001);
- на транспортировку грузов.

4.1. 	На усмотрение Заказчика, на объекте возможно применение коэффициентов на ремонт и реконструкцию зданий и сооружений, предусмотренных п.58 приказом №421/пр Минстроя РФ.

5. 	Коэффициенты, учитывающие иные факторы производства работ, допустимо применять в сметной документации при согласовании с Заказчиком. Применение коэффициентов должно быть обосновано в дефектной ведомости, техническом задании или ППР.  
6.   	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время компенсируются только в зимний период (с 25 октября по 10 апреля) при выполнении наружных работ и внутренних работ в неотапливаемых помещениях на основании норм, приведенных в Приложении №1 приказе 325/пр от 25.05.2021 Минстроя РФ по видам объектов.
7. 	Строительство временных (титульных) зданий и сооружений на данном объекте не требуется, в связи с чем в сметную документацию ВЗиС по процентной норме, согласно приказу Минстроя России от 19.06.2020г. №332/пр, не включаются. При этом Заказчик вправе оплатить отдельные виды работ (например, устройство отопления и теплоснабжения по временной схеме, устройство временных ограждающих конструкций, отделяющих действующие помещения от вновь строящихся, пристраиваемых или ремонтируемых, а также ограждающих конструкций, необходимых для обеспечения ввода в эксплуатацию отдельной части здания и т.п.). Сметная документация (локальные сметные расчеты) на отдельные виды работ по ВЗиС составляются силами Подрядчика и за счет накладных расходов Подрядчика и согласовываются Заказчиком.

Данные затраты должны быть обоснованы проектным решением раздела ППР или иным техническим документом.

8. 	В случае, если подрядная или субподрядная организация дислоцируется не в месте проведения работ, и у Подрядчика имеются связанные с этим затраты (оплата суточных или вахтового метода, расходы на проживание, проезд, перевозка работников автомобильным транспортом и пр.), данные затраты Заказчик не компенсирует.
9.	Затраты на перебазировку на стройплощадку строительной техники, машин и механизмов отдельно не компенсируются (т.к. доля затрат на перебазировку учтена в стоимости маш-часа). Исключением являются машины и механизмы, перечисленные в Приложении № 1 Методики определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2019 № 916/пр.
 (по данной технике затраты на перебазировку компенсируются по расчету, который предоставляет Подрядчик, и согласовывает Заказчик).
10.	В связи с тем, что нормы времени на выполнение пусконаладочных работ, предусмотренные в сборниках ФЕРп, могут значительно отличаться от фактического времени, затраченного при выполнении объема работ, предусмотренного сметной расценкой, Заказчик, соизмеряясь с фактическими затратами, вправе применять понижающие коэффициенты к объему выполненных работ в части их трудоемкости.
11. 	В исключительных случаях на отдельные виды работ и затрат, при отсутствии к ним прямых и применительных расценок, и с одобрения Заказчика, стоимость работ определяется калькуляцией или договорными расценками, которые должны опираться на расчет или результаты мониторинга стоимости и не может превышать текущих рыночных цен.
12.	При составлении сметной документации, выбор той или иной расценки на выполняемые работы осуществляется в соответствии с применяемой в проекте технологией производства работ и относится к компетенции Заказчика строительства и организации, осуществляющей разработку проектной документации. При этом выбор норм и расценок действующей сметно-нормативной базы для применительного использования в сметной документации (при отсутствии прямых сметных нормативов) рекомендуется осуществлять с учетом максимального соответствия состава работ и ресурсов применяемого норматива фактическим условиям производства работ.
12.1	По применительным расценкам Заказчик вправе осуществлять корректировку расценки (исключать неиспользуемые ресурсы, заменять ресурсы, применять понижающие коэффициенты к ресурсам) исходя из фактических затрат. 
13.	При невозможности использования для работ на высоте лесов, подмостей, вышек-тур, Заказчик вправе оплатить Подрядчику автовышки, гидравлические подъемники и т.п., исходя из фактического разумного времени использования. Фактическое время использования подтверждается техническим надзором Заказчика.
14.	Заказчик вправе применить понижающие коэффициенты к расценкам по таблицам ФЕР20-01-001 (прокладка гибких воздуховодов). Размер коэффициента принимается на усмотрение Заказчика, при этом определяющим фактором являются фактические трудозатраты на выполнение работ.
Расценка ФЕР11-01-047 применяется с расходом клея не более 4,5кг/м2.
15.	Привлечение клининговых организаций для мытья полов, окон, стен, воздуховодов и пр. перед сдачей объекта (законченного этапа) Подрядчик производит за свой счет (за счет статьи Накладных расходов «Расходы по подготовке объектов строительства к сдаче»). Если Заказчик дополнительно требует промежуточной качественной клининговой уборки на ремонтируемом объекте, то затраты на промежуточную уборку компенсируются Подрядчику в согласованном сторонами размере.
16.	Дополнительные работы, неучтенные сметной документация договора подряда, подрядчик осмечивает сам, за счет накладных расходов и предоставляет Заказчику на согласование. Сметная документация предоставить в программе «ГРАНД СМЕТА», в формате-xml, xls.
17.	При применении понижающего коэффициента тендерного снижения в договорных сметах, данный коэффициент распространяется и на дополнительные объемы, возникающие в процессе производства работ. На дополнительные работы, неучтенные договорной сметной документацией и техническим заданием, коэффициент тендерного снижения не применяется.
18.	Стоимость работ, подлежащих оплате Подрядчику, до перехода к твёрдой договорной цене определяется по формуле:
СМРк опл. = (СМРтек + П - Мтек) х К1 + Мтек, где:
СМР к опл.- стоимость ремонтно-строительных работ в текущем уровне цен к оплате;
СМРтек - стоимость ремонтно-строительных работ в текущем уровне цен;
П – пусконаладочные работы;
Мтек - стоимость материальных ресурсов в текущем уровне цен; 
К1=0,8 - понижающий коэффициент, действующий до момента согласования твёрдой договорной цены (при сумме договора свыше 1млн.); 
К1=1,0 - понижающий коэффициент, действующий до момента согласования твёрдой договорной цены (при сумме договора ниже 1млн.). 
	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	Заместитель управляющего директора по коммерческим вопросам
	

	АО «Концерн «Калашников»
	

	 
	А.А. Смоленцев
	 



«УТВЕРЖДАЮ»                Приложение №7 к договору № 11.724.08._________/25                         АО «Концерн «Калашников»                                             от «___»_____ 2025 г.
____________ 

Акт о приемке в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта

г. Ижевск                                                                                «___»_________20__ г.

Комиссия в составе представителей:
Заказчика: АО «Концерн «Калашников» в лице ________________________________
________________________________________________________________________
действующего на основании ______________________________;
Подрядчика: _________________________________ 
в  лице _______________________действующего на основании ___________________
Службы эксплуатации АО «Концерн «Калашников»: в лице__________________
______________________действующего на основании __________________________

Комиссия установила:
1. Подрядчиком ______________________________ предъявлен к приемке 
в эксплуатацию законченный ремонтом Объект:_________________________________
2. Комплекс Работ осуществлялся Подрядчиком, выполнившим ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Работы осуществлены в сроки: 
- начало Работ «___»_________________ 20__ г.
- окончание Работ «___»___________________20___ г.
4. Приемочной комиссии представлена документация в форме папки приемочной комиссии с комплектом исполнительной документации по Объекту.
5. Недостатки выполненных Работ: не выявлены.
6. Сметная стоимость выполненных ремонтных Работ по Объекту согласно актов о приемке выполненных работ (форма №КС-2):__________________________________
7. На основании осмотра предъявленного к приемке законченного ремонтом Объекта:___________________________________________________________________________________________________________________
Устанавливается оценка качества ремонтных Работ:______________.

Решение приемочной комиссии:
Предъявленный к приемке законченный ремонтом Объект___________________________________________________________________________________________________________________________________________
принять в эксплуатацию.

Члены комиссии:
Представитель Заказчика
АО «Концерн «Калашников»        _________________________   ____________________________
Представитель Подрядчика
___________________________     ___________________________   _____________________________
Представитель службы эксплуатации
АО «Концерн «Калашников»    ______________________________   _________________________
                                                                              






    Приложение № 8 к договору
№ 11.724.08._________/25 от ___ ___  2025 г.

Требования в области охраны труда и промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности к подрядчику/ субподрядной организации при производстве работ
1. Разработать и согласовать с представителем Заказчика проект производств работ и (или) технологические карты на отдельные операции не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала выполнения работ, обозначенных в Договоре (для работ повышенной опасности – за 10 (десять) рабочих дней), и, после их согласования представителями Заказчика, по одному экземпляру каждого документа передать представителю Заказчика.
2. Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующими на территории Российской Федерации правовыми актами, регламентами, правилами и иным законодательством Российской Федерации, а также положениями настоящего Договора, регламентирующими основы охраны труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.
3. Подрядная организация, при выполнении работ в интересах Заказчика и (или) на территории Заказчика несет всю полноту ответственности за соблюдение её работниками и работниками субподрядной организации, третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком для выполнения работ, требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, санитарного законодательства, законодательства о гражданской обороне, правил дорожного движения Российской Федерации и иного действующего законодательства Российской Федерации, законодательства субъектов Российской Федерации и обязуется соблюдать на территории Заказчика производственную дисциплину, порядок допуска работников, порядок передвижения специальной техники, других транспортных средств по обозначенной территории Заказчика, а также обязуется соблюдать установленный в Российской Федерации порядок допуска работников к самостоятельным работам, обеспечить создание безопасных условий труда на своих производственных объектах, объектах Субподрядчика и третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ, обеспечить контроль за своевременным проведением проверок и испытаний эксплуатируемого оборудования, приборов, машин и механизмов.
4. Обеспечить периодическое присутствие собственного специалиста по охране труда из расчета 1 (один) специалист на 50 (пятьдесят) работников Подрядчика и Субподрядчиков на все время производства работ.
5. Принимать незамедлительные меры по устранению нарушений в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, а также устранять причины и ситуации, представляющие угрозу жизни, здоровью работников и окружающей среде
6. Предоставлять отчет об устранении ранее зафиксированных нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, а также о принятых корректирующих мерах.
7. Предоставить Заказчику до начала работ документацию по охране труда, промышленной,  пожарной, экологической безопасности, подтверждающую аттестацию инженерно-технического персонала и рабочих, исправность используемых машин/механизмов, инструментов и оборудования в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Обеспечить обучение нормам и требованиям ОТ, промышленной, пожарной, экологической безопасности собственных работников и работников Субподрядчиков. Все работники Подрядчика и Субподрядчиков должны иметь удостоверения о проверке знаний норм и требований ОТ, промышленной, пожарной, экологической безопасности установленной формы. Заказчик имеет право проведения выборочной проверки знаний, указанных норм и требований.
8. Допускать к выполнению работ на объектах Заказчика только проинструктированных, аттестованных работников своей или субподрядной организации и иных лиц, в том числе прикомандированных, имеющих необходимые удостоверения, а также квалификационные удостоверения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9. Обеспечить использование оборудования, инструментов и приспособлений в установленном законодательном порядке. Все оборудование, используемое на рабочих площадках Подрядчика и Субподрядчика, должно иметь надлежащие сертификаты и разрешения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копии таких сертификатов или лицензий должны предоставляться представителям Заказчика для получения разрешения на применение на территории Заказчика.
10. Обеспечить своих работников и работников, привлекаемых им субподрядчиков:
-	технически исправным оборудованием, инструментом и приспособлениями, соответствующими условиям производства работ;
-	средствами оказания первой медицинской помощи;
-	первичными средствами пожаротушения согласно действующим нормам и требованиям.
11. Немедленно сообщать по телефону (либо другим доступным способом) соответствующему представителю Заказчика о происшедших с его работниками и работниками Субподрядчиков несчастных случаях, случаях микротравматизма, профессиональных заболеваний, а также о технологических нарушениях, авариях, чрезвычайных ситуациях, ДТП, опасных инцидентах с оборудованием, которые могли бы явиться предпосылками к несчастным случаям. Подробное сообщение в письменной форме Подрядчик обязуется направлять Заказчику не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем происшествия.
12. Выполнять, при производстве огневых, пожароопасных и газоопасных работ требования, действующие у Заказчика и представленные на момент начала производства работ инструкций на эти виды работ, и обеспечить их выполнение персоналом привлекаемых им Субподрядчиков.
13. Обеспечить собственный персонал, а также персонал Субподрядчика, соответствующими средствами индивидуальной защиты и средствами коллективной защиты в зависимости от условий работы, принятой технологии производства и требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и обеспечить их надлежащее использование. Обеспечить обязательное применение своими работниками и работниками субподрядных организаций, не допускать работников к производству работ без СИЗ.
14. Перечень СИЗ для персонала Подрядчика/Субподрядчика: спецодежда,	защитная обувь, защитная каска, защитные очки, защитные перчатки, средства защиты слуха, средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).
15. Не допускать к работе (отстранять от работы) работников, а в случае привлечения Субподрядчика и его работников, появившихся на рабочем месте/объекте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
16. Принимать меры по недопущению проноса и нахождению на территории объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объектов.
17. Незамедлительно отстранять от работы работников или работников Субподрядчика, в случае выявления фактов нахождения на территории объектов Заказчика работников в состоянии опьянения.
18. На границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.
19. Обеспечить выполнение норм по охране труда при работе на высоте при использовании лесов и подмостей.
20. Обеспечить наличие на рабочих местах, а также во всех местах производственного объекта, где возможно воздействие на человека вредных и/или опасных производственных факторов, предупредительных знаков и надписей.
21. Обеспечить освещение рабочих мест, объектов, проездов и подходов к ним в темное время суток, а также в помещениях с отсутствием естественного освещения.
22. Работы, связанные с повышенной опасностью, проводить в соответствии с оформленным в установленном порядке нарядом-допуском и проектом производства работ.
23. Незамедлительно сообщать Заказчику, в контрольные, надзорные органы, органы власти и другие организации, предусмотренные статьей 228 Трудового кодекса Российской Федерации, о происшедших на объектах работ несчастных случаях.
24. По требованию Заказчика, включать в состав комиссии по расследованию несчастного случая, инцидента, аварии, пожара представителя Заказчика.
25. При работе на опасном производственном объекте Заказчика:
25.1 Все работы производить в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и действующими Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.
25.2 Руководитель работ должен быть аттестован в области промышленной безопасности. Область аттестации должна соответствовать занимаемой им должности и выполняемым трудовым обязанностям, и в объеме требований безопасности в соответствующей области, необходимых для выполнения возложенных на него трудовых обязанностей.  
25.3 Допускать к работам персонал, удовлетворяющий соответствующим квалификационным требованиям и не имеющий медицинских противопоказаний к выполняемой работе. 25.4 Обеспечить на время выполнения работ производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности в соответствии с действующими Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168.
25.5 Сварщики и специалисты сварочного производства, выполняющие сварочные работы, должны обладать квалификацией, соответствующей видам выполняемых работ и применяемых при этом технологий сварки, и быть аттестованными для соответствующих способов сварки, видов конструкций, положений при сварке, основных и сварочных материалов. Обеспечить при выполнении сварочных работ:
1. техническую и технологическую подготовку и выполнение сварочных работ с соблюдением Требований к производству сварочных работ на опасных производственных объектах, утвержденных приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519 и предусмотренных проектной (конструкторской) документацией нормативных документов по сварке и неразрушающему контролю сварного соединения;
1. безопасную эксплуатацию, обслуживание и ремонт сварочного оборудования;
1. соблюдение технологии сварки;
1. контроль качества сварных соединений.
25.6 Незамедлительно информировать Заказчика об инциденте, аварии.
26. Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками и работниками субподрядных организаций при нахождении на территории Заказчика.
27. Направлять на производственные объекты, участки Заказчика инженерно-технических работников и рабочий персонал, не имеющий медицинских противопоказаний для работы.
28. Обеспечить содержание в чистоте, исправном и безопасном состоянии всех сооружений (зданий, подъездных дорог, эстакад, ограждений, предупредительной сигнализации, знаков и прочих сооружений), используемых Подрядчиком/Субподрядчиком для выполнения работ.
29. Производить работы в пределах границ выделенной территории, отведенных земель, участков, определенных проектной документацией, актом допуском.
30. В случае возможного возникновения чрезвычайной ситуации на объекте работ, принять незамедлительные меры по обеспечению безопасности работающих, включая приостановку работ и эвакуацию людей, известить Заказчика.
31. При возникновении аварий и чрезвычайных ситуаций провести расследование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, установить причину возникновения, предоставить полный пакет документов (копии) по результатам расследования Заказчику.
32. Возместить Заказчику причиненный по вине Подрядчика и (или) третьей стороной, привлечённой Подрядчиком, ущерб и затраты, связанные с устранением аварий, нарушений законодательства, тушением пожаров, повреждением сетей, восстановительными, аварийно-восстановительными и ремонтными работами на объектах Заказчика, а также штрафы, платежи и иные расходы, понесённые Заказчиком по вине Подрядчика и/или третьей стороны, привлечённой Подрядчиком.
33. Возместить Заказчику сумму уплаченных штрафных санкций и возместить ущерб, предъявленный надзорными и контролирующими органами, допущенный по вине Подрядчика и/или третьей стороны, привлечённой Подрядчиком.
34. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, соблюдать установленный законодательством Российской Федерации порядок строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, ввода его в эксплуатацию. Строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства осуществлять после получения разрешения на строительство в случае, если для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства предусмотрено получение разрешений на строительство.
35. Своевременно уведомить Заказчика об обстоятельствах препятствующих выполнению работ по договору.
36. Принять необходимые меры по сокращению производственных рисков и опасностей, рисков производственного травматизма, возникновения аварийных ситуаций, нештатных срабатываний систем тревожной (аварийной, пожарной охранной) сигнализации и предоставить Заказчику полную информацию о таких рисках.
37. Не допускать провоз, хранение, распространение (в том числе, торговли) алкогольных, наркотических, токсических, психотропных веществ, взрывчатых веществ, оружия (в том числе, охотничьего) и боеприпасов; употребление спиртных напитков, наркотических, токсических и психотропных веществ или нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения работниками Подрядчика, субподрядчика и (или) третьей стороны, привлечённой Подрядчиком  для выполнения работ, на территории Заказчика и других территориях или объектах, которыми Заказчик владеет и (или) пользуется на законных основаниях.
38. Соблюдать требования проектной и рабочей документации, нормативных документов в области строительства, технические регламенты, обязательные требования стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов в области строительства, пожарной безопасности, в том числе при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, включая применение строительных материалов (изделий).
39. Соблюдать правила пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правила устройства и эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.
40. Соблюдать установленный порядок вывода объектов электроэнергетики в ремонт.
41. Соблюдать правила безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов, а равно не допускать пуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями.
42. Осуществлять контроль над соблюдением водителями Подрядчика, а также третьими лицами, привлеченными Подрядчиком для выполнения работ, Правил дорожного движения Российской Федерации на территории заказчика. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия на объектах и участках Заказчика незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме.
43. Допускать до управления автомобильным транспортом, тракторами, самоходными, дорожно-строительными и иными машинами и оборудованием только лиц прошедших в установленном порядке пред рейсовый и после рейсовый медицинский осмотр.
44. По требованию сотрудника управления промышленной безопасности департамента главного инженера (далее по тексту – УПБ ДГИ) Заказчика, останавливать для проверки автомобильный транспорт, тракторы, самоходные, дорожно-строительные и иные машины и оборудование Подрядчиков/Субподрядчиков. При этом водители обязаны предъявить транспорт и запрашиваемые документы к осмотру.
45. Соблюдать правила и нормы эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования.
46. Допускать к управлению транспортными средствами (а также прицепами к нему, другими самоходными дорожно-строительными и иными машинами), только лиц, имеющих при себе документы, предусмотренные Правилами дорожного движения Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации.
47. Не допускать управления транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена Правилами дорожного движения Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации.
48. Не допускать управления транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством.
49. Не допускать управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передачи управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.
50. Не допускать превышения водителями установленной скорости движения.
51. Соблюдать правила перевозки опасных грузов.
52. Обеспечить выезд работников Подрядчика, а также работников иных юридических лиц, привлекаемых им для выполнения работ, с территории Заказчика в течение 5 (пяти) дней с момента прекращения (расторжения) договора.
53. При обнаружении неисправности установок пожарной автоматики, повреждении соединительных линий (шлейфов), извещателей, приборов и устройств систем пожарной автоматики (сигнализации, пожаротушения, дымоудаления), лицо, обнаружившее неисправность, обязано немедленно сообщить об этом дежурному персоналу, непосредственному руководителю, или лицу, ответственному за пожарную безопасность.
54. При эксплуатации систем противопожарной защиты запрещается:
- несанкционированное вмешательство в работу приемно-контрольных приборов, пультов управления систем пожарной автоматики, умышленное повреждение или приведение в нерабочее состояние приборов и соединительных линий систем пожарной автоматики и связи;
- срыв пломб и приведение в действие (инициация) устройств запуска систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ручных (кнопочных) пожарных извещателей), систем автоматического обнаружения и тушения пожара в ситуациях, не связанных с возникновением угрозы жизни, здоровью людей (не являющихся следствием возникновения пожара, загорания, задымления, аварии), и не являющихся следствием проведения работ по ТО, ППР и ТР систем противопожарной защиты;
- курение, в том числе электронных сигарет в помещениях, оборудованных автоматической пожарной сигнализацией с дымовыми пожарными извещателями или извещателями пламени.
55. При необходимости проведения любых видов работ, связанных с возможным выделением дыма, большого количества теплоты, пыли, пара, возникновением значительных воздушных потоков (сквозняков) в помещениях Заказчика, защищенных автоматической пожарной сигнализацией, автоматическими установками пожаротушения, а также любых видов работ, которые могут привести к физическому повреждению узлов и элементов систем противопожарной защиты, или к запуску систем пожарной автоматики (сигнализации, оповещения о пожаре, пожаротушения), в обязательном порядке уведомлять и согласовывать с УПБ ДГИ проводимые работы, не менее чем за один рабочий день до начала работ. Проведение работ в этом случае допускается только после принятия мер, предупреждающих нештатные срабатывания систем противопожарной защиты.
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Приложение № 8.1 к договору
                                                      № 11.724.08._________/25 от ___ ___  2025 г
Требования в области экологической безопасности к подрядчику/субподрядчику, выполняющих работы, при которых возможно негативное воздействие на окружающую среду
1. Обеспечить выполнение требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, охраны земельных и водных ресурсов, обращения с отходами производства и потребления.
2. Выполнять работы в соответствии с проектной документацией, технологическими регламентами.
3. До начала производства работ по договору письменно направить Заказчику контактную информацию о лице, ответственном за вопросы охраны окружающей среды и за выполнение требований природоохранного законодательства.
4. Проводить необходимые мероприятия по охране окружающей среды и рациональному использованию территории, природных и энергетических ресурсов.
5. Обеспечить в согласованные с Заказчиком сроки за счет своих сил и средств, сбор, сортировку, погрузку-выгрузку, вывоз, транспортирование и передачу производственных и бытовых отходов, образованных в процессе деятельности Подрядчика (Поставщика), при выполнении подрядных работ и принадлежащих Подрядчику (Поставщику), по договору, заключенному между Подрядчиком и организацией, принимающей отходы.
6.  Обеспечить в согласованные с Заказчиком сроки за счет своих сил и средств сбор, сортировку, перемещение образованных в процессе деятельности Подрядчика (Поставщика) отходов к местам их временного накопления.8.  Осуществлять передачу образованных отходов организации, имеющей действующую лицензию в области обращения с отходами в соответствие с требованиями Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
7. Предоставить Заказчику копии договоров между Подрядчиком и организацией, принимающей отходы Подрядчика.
8. Предоставить Заказчику копию лицензии организации, принимающей отходы Подрядчика, на осуществление деятельности в области обращения с отходами в соответствие с требованиями Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
9. Осуществлять раздельный сбор отходов I-V классов опасности, маркировать собственные контейнеры и обозначать места (площадки) для временного накопления отходов. Контейнеры для временного накопления отходов, используемые подрядной организацией, должны иметь соответствующую маркировку (вид отхода, название организации, инвентарный номер, объем, вес тары, грузоподъемность, фамилия, инициалы, ответственного лица, телефон). Использование немаркированных контейнеров на территории Заказчика не допускается. Места расположения контейнеров согласовываются с Заказчиком. Переполнение контейнеров запрещается.
10. Предоставить Заказчику свидетельства (сертификаты) о профессиональной подготовке лиц, допущенных к обращению с отходами I-IV классов опасности.
11.  Обеспечить своими силами сбор и сортировку отходов черных и цветных металлов, появившихся в процессе работ Подрядчика, при необходимости обеспечить резку, погрузку и передачу их по акту Заказчику в согласованное место накопления отходов.14. Перевозить отходы I - IV классов опасности специально оборудованными и снабженными специальными знаками грузовыми транспортными средствами, при необходимости оснащенными аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/GPS), имеющими допуск к перевозке опасных грузов, с оформлением необходимых документов в соответствии с правилами перевозок грузов и других нормативных актов.
12.  В случае необходимости, получить, разработать и согласовать с уполномоченными органами в области охраны окружающей среды разрешительную природоохранную документацию (на выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов).
13. В обязательном порядке при использовании на территории Заказчика материалов, приобретенных за счет Подрядчика, предоставлять руководителю подразделения, в котором осуществляются работы, копии документов:
-	свидетельство о государственной регистрации продукции в Российской Федерации или государствах Таможенного Союза согласно Единого перечня Таможенного Союза;
-	сертификат качества поставляемой продукции;
-	паспорт безопасности химической продукции (лист безопасности MSDS) согласно ГОСТ 30333-2007 (с 01.03.2025 ГОСТ 30333-2022) «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования»;
-	экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), приложение к экспертному заключению;
-	технические условия или другие документы на условие изготовления продукции (исключение ГОСТ).
14. Возмещать Заказчику суммы по штрафным санкциям, выставленным в его адрес инспектирующими организациями за факты нарушения природоохранного законодательства, а также за сверхнормативные выбросы, сбросы загрязняющих веществ, складирование отходов на почве и в не предназначенных местах, произошедших по вине Подрядчика.
15. Обеспечить содержание и уборку объекта (территории, зоны работ) по окончании каждой смены. Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по содержанию и уборке территории в месте выполнения работ или оказания услуг;
16. Информировать Заказчика обо всех экологических происшествиях, чрезвычайных ситуациях, предпосылках к экологическим происшествиям и о нарушениях правил, относящихся к его трудовой деятельности и принимать неотложные меры по их ликвидации.
17.  Незамедлительно информировать Заказчика об изменении условий образования отходов, увеличения их количества или образования новых отходов, не предусмотренных в «Проекте нормативов образования отходов и лимитов их размещения» Подрядчика.21.  Подрядчик обязан осуществить постановку на государственный учет строительную площадку, как объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ. Подрядчик является собственником отходов, образующихся в результате выполнения работ и самостоятельно вносит плату за негативное воздействие на окружающую среду.22. Подрядчик имеет право:
-	запросить у Заказчика инструкцию по обращению с отходами, образующимися в результате деятельности заказчика, паспорта отходов,  проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;-	запросить у Заказчика договор между Заказчиком и организацией, принимающей отходы, если Подрядчик участвует в сборе, сортировке, погрузке-выгрузке, вывозе отходов Заказчика.
18. Заказчик обязан:
-	организовать обучение персонала Подрядчика значимым экологическим аспектам и рискам, связанным с деятельностью Подрядчика, и довести до сведения Подрядчика Политику в области охраны труда и экологии;
-	при необходимости оказать содействие Подрядчику в определении перечня, количества отходов, идентификации наименований отходов по Федеральному Классификационному Каталогу отходов (ФККО), планируемых к образованию при производстве работ, оказании услуг.
19. Заказчик имеет право:
-	осуществлять проверки соответствия деятельности Подрядчика (Поставщика) требованиям нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды с составлением актов о нарушении требований;
-	оказывать содействие проведению законных проверок Подрядчиков (поставщиков), работающих на территории заказчика, органами государственного контроля;
-	остановить (запретить) выполнение Подрядчиком работ, в случае неоднократных (два и более раз) нарушений Подрядчиком требований природоохранного законодательства. В случае не устранения нарушений Подрядчиком требований природоохранного законодательства в сроки, установленные Заказчиком (если иной срок не согласован сторонами), отказаться от выполнения настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения причиненных убытков.
20. Заказчик обязан определить требования к персоналу Подрядчика: определенная квалификация или обучение при выполнении работ, требуемые в соответствии с природоохранным законодательством. Выбор Подрядчиков должен основываться на компетентности в выполнении требуемой работы надежно и без риска для окружающей среды, насколько это возможно.
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 Приложение № 8.2 к договору 
от _____________№__________

Требования промышленной безопасности к выполнению работ
(оказанию услуг)

Опасный производственный объект:
_________________________________________________________________________
(наименование, регистрационный номер)
Место выполнения работ (оказания услуг):
_________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения: участок, цех, дивизион)

Выполняемые работы (оказываемые услуги):
_________________________________________________________________________
(наименование работ, оказываемых услуг)
1. Основные положения
1.1 Настоящая Информация содержит общие требования промышленной безопасности для лиц, командированных в АО «Концерн «Калашников» (далее – Предприятие) работников и работников сторонних организаций, осуществляющих по гражданско-правовым договорам на опасном производственном объекте (далее – ОПО) работы (оказание услуг) в области промышленной безопасности, к которым установлены требования промышленной безопасности. 
1.2 Подрядная организация обязана выполнять, в соответствии с условиями договора, все работы и поддерживать производственное оборудование в соответствии с действующими законодательными и правовыми актами, правилами и инструкциями по промышленной безопасности, локальными нормативными документами Предприятия и по требованию Предприятия подтвердить свое соответствие, а также привлекаемой субподрядной организации, вышеназванным законодательным и правовым актам, правилам и инструкциям.
1.3 Законодательства, Федеральные нормы и правила, требования которых должна соблюдать подрядная организация при выполнении работ (оказания услуг) на ОПО:
- Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;
- «Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», утвержденное постановлением Правительства РФ от 13.01.2023 № 13;
- «Основные требования безопасности для объектов производств боеприпасов и спецхимии», утвержденные приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 458;
- «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528;
- «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах», утвержденные приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519.
1.4 Локальные нормативные документы Предприятия, с которыми подрядная организация обязана ознакомиться в составе с настоящей Информацией:
[bookmark: _GoBack]- СТО Р1.4 «Контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы»;
- МД Р3.12 «Организация контроля над подрядными организациями в области охраны труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности»;
- «ИПБ 002-2024 «Инструкция по пожарной безопасности в АО «Концерн «Калашников», РИ Р3.8 «Организация и проведение огневых работ».
1.5 Предприятие оставляет за собой право проводить в рамках производственного контроля независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований промышленной безопасности на участках и объектах выполнения подрядных работ (абзац «а» пункта 14 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168). Подрядная организация должна оказывать Предприятию всестороннее содействие в проведении таких проверок.
Результаты аудитов и проверок Предприятие предоставляет подрядной организации, которая в свою очередь обязана устранить выявленные представителями Предприятия, нарушения требований промышленной безопасности, условий договора, локальных документов Предприятия, с последующим уведомлением Предприятия о проделанной работе согласно Акту аудита или контрольной проверки. 
1.6 Виновные в нарушении требований промышленной безопасности на ОПО привлекаются к административной или уголовной ответственности согласно действующего законодательства Российской Федерации.

2. Сведения об ОПО
2.1 ОПО расположен в производственном корпусе Предприятия.
2.2 Наиболее опасными в части наличия опасных факторов являются: _____________
_________________________________________________________________________
2.3 Сценарий наиболее вероятной аварии на ОПО: _____________________________
_________________________________________________________________________
2.4 Порядок действий в случае аварии на ОПО:
А) _____________________________________________________________________
Б) _____________________________________________________________________
В) _____________________________________________________________________
2.5 Ремонтные работы на ОПО с применением открытого огня (огневые работы) в помещениях хранения взрывчатых веществ запрещены.

3. Требования промышленной безопасности
3.1 ____________________________________________________________________
3.2 ____________________________________________________________________
Отметка об ознакомлении
1. _______________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, профессия / должность, подпись, дата)
2. _______________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, профессия / должность, подпись, дата)
3. _______________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, профессия / должность, подпись, дата)


Приложение №9 к договору 
№ 11.724.08._________/25 от ___ ___  2025 г 

Перечень нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ подрядчиком на объектах заказчика
	№
	Наименование нарушения*
	Величина неустойки (штрафа), 
тыс.руб.
	Документ
фиксации
нарушения
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	12. 
	Обнаружение на территории Заказчика (и/или в ходе осуществления договорных объемов работ) работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Подрядчика с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления)
	100
	Акты, раздельно составленные на каждого работника и взаимно подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	13. 
	Попытка или пронос/провоз/хранение на территорию Объекта Заказчика (равно как и места осуществления договорных объемов работ) веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Подрядчика с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления)
	100
	Акты, раздельно составленные по каждому факту и взаимно подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	14. 
	Сокрытие (не предоставление в течение 24 часов) информации Подрядчиком информации об аварии, инциденте, факте травматизма, нарушения технологического режима, загрязнения окружающей среды, происшедших при выполнении договорных объемов работ
	100
	Информация, поступившая от сторонних организаций, включая органы надзора и контроля
	

	15. 
	Проведение Подрядчиком работ повышенной опасности без необходимого наряда-допуска или без согласования с руководителем объекта и представителями газоспасательного отряда/пожарной части (в случаях, предусмотренных нарядом-допуском)
	30
	Акт, подтверждающий факт проведения работы, с приложением Перечня работ повышенной опасности предприятия, утвержденный руководителем 
	Отсутствие проводимой работы в Перечне подтверждает данное нарушение

	16. 
	Невыполнение Подрядчиком мероприятий, предусмотренных разделами наряда-допуска «Мероприятия по подготовке объекта (оборудования) к проведению работ и последовательности их проведения» и «Мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ, периодичность выполнения анализов воздушной среды»
	5
	Акт, подтверждающий факт невыполнения мероприятий с приложением копии наряда-допуска 
	За каждое невыполненное мероприятие

	17. 
	Отключение или нарушение целостности блокировок и других устройств обеспечения безопасности на действующем оборудовании Подрядчика или Заказчика без соответствующего письменного разрешения 

	30
	Акты проверки, подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	18. 
	Курение работников Подрядчика на территории объекта Заказчика вне специально отведенных для этой цели мест
	50
	Акты, составленные на каждого работника и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	19. 
	Использование работниками Подрядчика на территории Заказчика открытого огня вне специально отведенных для этих целей мест, если это не предусмотрено нарядом-допуском
	100
	Акты, составленные по каждому факту и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	20. 
	Привлечение Подрядчиком к выполнению договорных отношений с Заказчиком третьих лиц (включая субподрядные организации) без соответствующего согласования их кандидатур с Заказчиком
	50
	Акты, составленные на каждого работника и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	21. 
	Производство работ работниками Подрядчика без применения средств индивидуальной защиты
	15
	Акты, составленные на каждого работника и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	22. 
	Выполнение работ, не предусмотренных нарядом-допуском, планом производства работ, без согласования с Заказчиком 
	100
	Акты, составленные по каждому месту проверки и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика, с приложением документа, требование которого нарушено.
	

	23. 
	Нарушение технологии производства работ
	50
	Акты, составленные по каждому факту и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика, с приложением документа, требование которого нарушено.
	

	24. 
	Возобновление Подрядчиком производства работ, запрещенной сотрудниками органов контроля и надзора, аварийно-спасательных формирований, службы охраны труда, промышленной безопасности, газоспасательного отряда, лицами предприятия, имеющими полномочия на данное действие
	100
	Акты, подтверждающий на текущее время факт производства работ, и документ, запрещающий производство работ 
	

	25. 
	Применение Подрядчиком при выполнении работ на объекте Заказчика технических устройств, оборудования, инструментов, не прошедших своевременную экспертизу промышленной безопасности, испытаний, освидетельствований
	100
	Акты, составленные по каждому устройству, оборудованию, инструменту и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	Заключение экспертизы промышленной безопасности должно быть положительное и зарегистрированное в установленном порядке, срок действия экспертизы, испытаний, освидетельствований не должен быть просроченным

	26. 
	Отсутствие у Подрядчика документов, определенных требованиями действующих нормативных документов в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда, требующих обязательного согласования с органами надзора и контроля.
	100
	Акты, составленные по каждому документу и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика, с приложением титульного листа и листов утверждения и согласования документа, предъявленного Подрядчиком
	

	27. 
	Курение в транспортном средстве, находящимся на территории Предприятия
	50
	Акты, составленные по каждому транспортному средству и взаимно подписанные представителями Заказчика и Подрядчика 
	

	28. 
	Деформирование сооружений (эстакад, ограничителей), линий электропередач, технических устройств, оборудования, подземных коммуникаций (включая кабельные линии), включая люки колодцев, помимо прямого и косвенного ущерба.
	100 
	Акты, составленные по техническому устройству, опоре, трубопроводу, люку колодца и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика 
	При наличии документов, подтверждающих наличие ущерба величиной более 10 тыс. рублей

	29. 
	Нарушение требований промышленной безопасности, Правил устройства и безопасной эксплуатации (за каждое нарушение)
	5
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика 
	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте

	30. 
	Нарушение требований нормативных документов по охране труда, Правил по охране труда (за каждое нарушение)
	5
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика 
	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте

	31. 
	Нарушение требований строительных норм и правил (за каждое нарушение)
	5
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика 
	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте

	32. 
	Нарушение требований пожарной безопасности (за каждое нарушение), за исключением нарушений требований пожарной безопасности с установленной  ответственностью 100 тыс. руб., указанных в таблице ниже)
	5
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика 
	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте

	33. 
	Несанкционированное вмешательство в работу приемно-контрольных приборов, пультов управления систем пожарной автоматики, умышленное повреждение или приведение в нерабочее состояние приборов и соединительных линий систем пожарной автоматики и связи
	100

	Акты, составленные по каждому факту и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика 
	

	34. 
	Срыв пломб и приведение в действие (инициация) устройств запуска систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ручных (кнопочных) пожарных извещателей),  систем автоматического обнаружения и тушения пожара в ситуациях, не связанных с возникновением угрозы жизни, здоровью людей (не являющихся следствием возникновения пожара, загорания, задымления, аварии), и не являющихся следствием проведения работ по ТО, ППР и ТР систем противопожарной защиты
	100
	Акты, составленные по каждому факту и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	35. 
	Не выполнение лицом,  обнаружившим  неисправности установок пожарной автоматики, повреждении соединительных линий (шлейфов), извещателей, приборов и устройств систем пожарной автоматики (сигнализации, пожаротушения, дымоудаления), обязаности немедленного сообщения об этом дежурному персоналу, непосредственному руководителю, или лицу, ответственному за пожарную безопасность.
	5

	Акты, составленные по каждому факту и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика. 
	

	36. 
	Не уведомление и не согласование с УПБ ДГИ не менее чем за один рабочий день до начала работ любых видов работ, связанных с возможным выделением дыма, большого количества теплоты, пыли, пара, возникновением значительных воздушных потоков (сквозняков) в помещениях Заказчика, защищенных автоматической пожарной сигнализацией, автоматическими установками пожаротушения, а также любых видов работ, могущих привести к физическому повреждению узлов и элементом систем противопожарной защиты, или к запуску систем пожарной автоматики (сигнализации, оповещения о пожаре, пожаротушения), в обязательном порядке уведомлять и согласовывать с Проведение указанных работ без принятия мер, предупреждающих нештатные срабатывания систем противопожарной защиты.
	100  
	Акты, составленные по каждому факту и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика. 
	

	37. 
	Нарушение требований Типовых инструкций по организации безопасного проведения газоопасной и огневой работ
	5
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика 
	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте

	38. 
	Нарушение требований производственных инструкций на опасных производственных объектах (за каждое нарушение)
	5
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика 
	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте

	39. 
	Отсутствие лица, ответственного за проведение работы повышенной опасности, выполняемой по наряду – допуску, на месте проведения работ (в случае обязательного присутствия, определенного нормативными документами)
	50
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика 
	

	40. 
	Нарушение требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте
	50
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика 
	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте

	41. 
	Нарушение Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации
	50
	Акты, составленные на каждого работника и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	42. 
	Нарушение Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организации, поднадзорных ФС ЭТАН, Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных ФС ЭТАН
	50
	Акты, составленные на каждого работника и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	43. 
	Несвоевременное предоставление информации о происшедшем несчастном случае с работником Подрядчика на территории Заказчика 

	100
	Информация от охранного предприятия, органов надзора и контроля, медицинского учреждения
	По истечении срока более 1 суток со времени события

	44. 
	Проведение работ подрядчиком на опасных производственных объектах без разработанных и согласованных в установленном порядке проектов производства работ и технологических карт ремонта
	50
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика
	

	45. 
	Не своевременное предоставление документации, подтверждающей качество выполняемых работ (Исполнительная документация, акты выполненных работ)
	50
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	46. 
	Не своевременное предоставление экспертиз промышленной безопасности по продлению безопасной эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений, отработавших нормативный срок
	100
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	47. 
	Отсутствие согласованных в установленном порядке с Заказчиком документов, определяющих взаимоотношения Подрядчика при оказании возмездных услуг персоналом
	50
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	48. 
	Действия Подрядчика прямым или косвенным образом, приведшие к возникновению аварии на опасных производственных объектах Заказчика
	1000
	Акт технического расследования аварии 
	

	49. 
	Действия Подрядчика прямым или косвенным образом, приведшие к возникновению инцидента на опасных производственных объектах Заказчика
	250
	Акт технического расследования инцидента
	

	50. 
	Действия Подрядчика прямым или косвенным образом, повлекшие причинение вреда окружающей среде при производстве работ на объектах Заказчика
	250, но не более суммы экологического ущерба
	Акт расследования аварии, инцидента с экологическим ущербом
	

	51. 
	Нарушение требований при обращении с отходами производства и потребления (складирование в непредусмотренных местах, несоблюдение требований по раздельному накоплению отходов, захламление территории, сжигание отходов и т.д.)
	5
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	52. 
	Загрязнение и захламление земель, нарушение плодородного слоя и растительности за пределами отведенной территории, смешивание почвенно-растительного слоя и минерального грунта при производстве работ, нарушения требований при выполнении рекультивации земель
	50
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	53. 
	Загрязнение и захламление водоемов, нарушение режима водоохранных зон водного объекта, забор воды из поверхностных водоемов и сброс сточных вод в водные объекты без разрешения (договора и решения)
	50
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	54. 
	Несоблюдение требований Заказчика по организации Объекта по системе 5С (до уровня 2С) в соответствии с Приложением № 17
	15
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика
	Нарушение, выявленное 
в присутствии лица (представителя Подрядчика), ответственного за производство данной работы на данном объекте

	При единовременном наличии в выявленном факте признаков нескольких из указанных нарушений, общий штраф определяется на основе суммирования, при этом за все нарушения данных требований работниками Субподрядчика ответственность перед Заказчиком несет Подрядчик. 
*В случае отказа Подрядчика от подписания Акта, акт следует считать имеющим юридическую силу при подтверждении факта нарушения показаниями свидетелей, средствами фото, видео фиксации, объяснениями должностных лиц и персонала обслуживающей системы противопожарной защиты организации.


	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	Заместитель управляющего директора по коммерческим вопросам
	

	АО «Концерн «Калашников»
	

	 
	А.А. Смоленцев
	 


*В случае отказа Подрядчика от подписания Акта, акт следует считать имеющим юридическую силу при подтверждении факта нарушения показаниями свидетелей, средствами фото, видео фиксации, объяснениями должностных лиц и персонала обслуживающей системы противопожарной защиты организации.
АО «Концерн «Калашников» 
Типовая форма договора №45
 в ред. от 30.07.2024 г.

	Приложение №10 к Договору № 11.724.08._______/25 от ____ ______ 2025г.
УТВЕРЖДАЮ 
Наименование Подрядчика
ФИО директора Подрядной организации
"____" ____________________201_

           Календарный план производства отдельных этапов работ

	СОГЛАСОВАНО
АО «Концерн «Калашников»
___________________
"____" ____________________201_


	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.             изм.
	физ. объём
	Стоимость в рублях
	Дата начала
	Дата окончания
	Продолжительность, дн.
	Ресурсы
	Выполнение 
	Месяц 

	
	
	
	
	за ед. измерения
	всего руб.
	
	
	
	чел.
	механизм
	
	Дни

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	накопительно
	план
	 
	 
	Указывается плановое выполнение, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	суточно
	план
	 
	 
	Указывается плановое выполнение, руб.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Механизмы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Наименование механизмов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





Приложение №11 к договору 
№ 11.724.08._________/25 от ___ ___  2025 г

Форма акта-допуска
для производства строительно-монтажных работ
на территории АО «Концерн «Калашников»
	Гор.
	
	«
	
	»
	
	
	
	г.


(наименование подразделения предприятия или строящегося объекта)
Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации  АО «Концерн «Калашников»
(наименование организации)
  (фамилия, инициалы, должность)
представитель генерального подрядчика (субподрядчика)  
    (фамилия, инициалы, должность)
составили настоящий акт о нижеследующем.
Организация (генподрядчик) предоставляет участок (территорию), ограниченный    
 (наименование осей, отметок и номер чертежа)
для производства на нем 
(наименование работ)
под руководством технического персонала – представителя генерального подрядчика (субподрядчика) на следующий срок:
	начало
	

«
	

	»
	
	

20
	
	

г.
	окончание 
	

«
	
	»
	
	20
	
	г.


До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Исполнитель

	1. Ознакомить ___________________(ФИО представителей подрядчика) об опасностях и рисках на ______________(место проведения работ), о местах курения, местах расположения первичных средств пожаротушения.
	
	

	2. Провести инструктаж с работниками __________(наименование подрядчика) об опасностях и рисках на __________(место проведения работ), о местах курения.
	
	

	3. Разработать временную схему передвижения по участку с учетом зоны производства монтажных работ и ознакомить с ней работников под роспись.
	
	

	4. Установить сигнальные ограждения зоны производства монтажных работ, выставить знаки безопасности.
	
	

	5. Оформить наряд-допуск на проведение огневых работ.
	
	

	6. Обеспечить место проведения огневых работ огнетушителями не менее двух штук, тарой по огарки электродов.
	
	

	7. Оформить наряд-допуск при работе на высоте, провести с монтажниками целевой инструктаж с оформлением в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.
	
	

	8. При производстве работ на высоте применять средства защиты от падения с высоты.
	
	

	9. При необходимости проведения любых видов работ, связанных с возможным выделением дыма, большого количества теплоты, пыли, пара, возникновением значительных воздушных потоков (сквозняков) в помещениях Заказчика, защищенных автоматической пожарной сигнализацией, автоматическими установками пожаротушения, а также любых видов работ, могущих привести к физическому повреждению узлов и элементом систем противопожарной защиты, в обязательном порядке уведомлять и согласовывать с УПБ ДГИ проводимые работы, не менее чем за один рабочий день до начала работ. Проведение работ в этом случае допускается только после принятия мер, предупреждающих нештатные срабатывания систем противопожарной защиты.
	
	

	Представитель организации (генподрядчика)
	
	

	
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)

	Представитель генерального подрядчика (субподрядчика)
	
	

	
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)




Приложение №12 к договору 
№ 11.724.08._________/25 от ___ ___  2025 г
Организация Объекта по системе 5С (до уровня 2С)
1. Организация Объекта в соответствии с уровнем 1С Заказчика:
1.1. Ответственным за организацию работ по приведению Объекта в соответствие нижеуказанными требованиям является Подрядчик. 
1.2. Подрядчик обязан удалить ненужные предметы с Объекта и оставить только в том количестве, которое необходимо для выполнения работ.
1.3. Предметами для сортировки являются: сырье, материалы, детали, комплектующие, оборудование, инструмент, оснастка, изделия, отходы, производственная мебель, документация и др.
1.4. Подрядчик обязан все предметы распределить на две категории:
· нужные (сохраняются на Объекте и регулярно оцениваются с точки зрения 
их необходимости);
· ненужные (располагаются вне Объекта или утилизируются если их применение невозможно).
1.5. Подрядчик определяет потребность в визуализации (схемы, рисунки, указатели и т.п.) и организовывает изготовление необходимой визуализации.
2. Организация Объекта в соответствии с уровнем 2С Заказчика:
2.1. Подрядчик приступает к этапу «Рациональное размещение предметов 
и визуализация» (уровень 2С) сразу после выполнения первого этапа и располагает 
на предварительно очищенном Объекте все предметы так, чтобы каждый находился
 на определённом месте, в чистоте и готовности к применению. Должна быть обеспечена быстрота, лёгкость и безопасность доступа к предметам и возврата их на место.
2.2. Подрядчик визуализирует места хранения материалов и места хранения отходов в соответствии со стандартом выдаваемыми представителями Заказчика.
2.3. Подрядчик размещает инвентарь, средства индивидуальной защиты 
и грузозахватные приспособления на Объекте в строго определённых местах.
2.4. Подрядчик отображает на планировке:
· места хранения инструмента, материалов;
· места хранения средств пожаротушения;
· оборудование; 
· пешеходные и транспортные зоны;
· места накопления отходов.


	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	Заместитель управляющего директора по коммерческим вопросам
	

	АО «Концерн «Калашников»
	

	 
	А.А. Смоленцев
	 




	



Приложение №13 к договору 
№ 11.724.08._________/25 от ___ ___  2025 г
ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМОВ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ И ДОКУМЕНТАЦИИ, ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ ПРОПУСКНЫХ ДОКУМЕНТОВ К ПОДРЯДЧИКУ/СУБПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

1. Контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы в АО «Концерн «Калашников» далее (Заказчик), являются составной частью системы мер, направленной на недопущение не санкционированного входа (выхода) лиц, вноса (выноса) и ввоза (вывоза) материально производственных запасов (МПЗ), спецпродукции на охраняемые объекты и с охраняемых объектов Заказчика без оформления разрешительных документов.
1. Доступ на территорию Заказчика или его промплощадки, на охраняемые объекты, в том числе режимные, осуществляется по пропускам, имеющим специальные визуальные шифры.
1. Вход (выход) представителей подрядных организаций, а также въезд (выезд) транспортных средств на территорию и с территории Заказчика производится только через контрольно-пропускные пункты (КПП) и контрольно-проездные пункты (КПрП) в установленное локальными нормативными актами время, действующими на территории Заказчика.
1. Подрядная организация при выполнении работ в интересах Заказчика и (или) на территории Заказчика несет всю полноту ответственность за:
4.1   Соблюдение его работниками и работниками субподрядной организации, третьими лицами, привлекаемыми Подрядной организацией для выполнения работ, антитеррористического законодательства, требований локальных нормативных актов, стандартов Заказчика в области контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов на территории Заказчика.
4.2 Соблюдение порядка допуска работников на территорию Заказчика и на промплощадки, обеспечение пропускными документами (бланками) всех специалистов и работников субподрядной организации, задействованных для выполнения работ в интересах Заказчика.
4.3 Обеспечение вноса (выноса) оборудования, инструментов, материалов и технической документации в установленном на территории Заказчика порядке. 
4.5 Допуск к выполнению работ на объектах Заказчика работников своей или субподрядной организации и иных лиц, в том числе прикомандированных, только после прохождения ими инструктажа в части контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов (ответственность за организацию инструктажа возлагается на уполномоченное лицо Заказчика, являющееся куратором данного договора).
4.6 Не разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой) и иной конфиденциальной информации, ставшей известной работнику в связи с исполнением им работ по заданию Заказчика.
4.7 Осуществлением контроля над соблюдением водителями субподрядной организации, а также третьими лицами, привлеченными Подрядчиком для выполнения работ, Правил дорожного движения Российской Федерации на территории Заказчика. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на объектах и участках Заказчика возместить причиненный ущерб по восстановлению/ремонту поврежденного имущества Заказчика.
4.8 Предоставить для внесения в базы данных Заказчика персональные данные работников Подрядчика или физических лиц, заключивших с Подрядчиком договоры гражданско-правового характера. Данные предоставляются на работников/физических лиц, заключивших с Подрядчиком договоры гражданско-правового характера, получающих пропуска для выполнения работ/оказания услуг по Договору на территории Заказчика. 
При этом Подрядчик обязан получить письменное согласие своих работников/физических лиц, заключивших с Подрядчиком договоры гражданско-правового характера, на предоставление и обработку персональных данных в базах данных Заказчика по форме, предоставленной Заказчиком.
Работник Подрядчика/физическое лицо, заключившее с Подрядчиком договор гражданско-правового характера, обязан/-о подписать согласие на обработку персональных данных по форме, предоставленной Заказчиком, и предоставить оригинал подписанного согласия на обработку персональных Заказчику при получении пропускного документа.
4.9 Запрещается привлечение к работе иностранных граждан без имеющихся и надлежаще оформленных регистраций и разрешений на производство работ на территории Российской Федерации. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации. В случаи привлечения к ответственности Заказчика за нарушение Подрядчиком, последний обязуется по первому требованию Заказчика, возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
4.10 Немедленно возвратить в бюро пропусков Заказчика полученные пропускные документы в случаях:
- завершения работ по договору;
- расторжения договора с Подрядчиком;
- задержания работника Подрядчика за нарушение требований контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов.
1. Подрядчик обеспечивает немедленное сообщение по телефону (либо другим доступным способом) уполномоченному представителю Заказчика о случившемся с его работниками и работниками субподрядной организации, задержании, повреждении имущества Заказчика, ДТП. Подробное сообщение в письменной форме о принятых мерах и проведенной работе в отношении нарушителя, Подрядчик обязуется направлять Заказчику не позднее 10 рабочих дней, следующего за днем происшествия.
1. Перечень запрещённых предметов для вноса (выноса) ввоза (вывоза) на территории Заказчика.
- носимые (личные) вещи: чемоданы, рюкзаки, коробки и другие громоздкие вещи (размером от 50 см. х 30 см. х 20 см и более). Определение допустимости размеров осуществляется по шаблонам, размещённым на КПП; 
- документация: чертежи, схемы, планы;
- носители информации:
а) радиоприёмники, фото- видео-аппаратура, ноутбуки, планшеты, флэш карты и иные носители информации, а также средства связи (радиостанции) - на РЕЖИМНЫЕ территории и объекты.
б) сотовые телефоны - на РЕЖИМНЫЕ территории и объекты с особым статусом.
- все виды огнестрельного, газового и холодного оружия (все виды ножей), а также конструктивно сходные с оружием изделия, боеприпасы, взрывчатые и легковоспламеняющиеся материалы, пиротехнику всех видов, отравляющие, ядовитые, едкие и зловонные вещества;
- индивидуальные средства самообороны: газовое оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения, электрошоковые устройства и т.п.;
- алкогольные и наркотические вещества: спиртные напитки, спиртосодержащие жидкости (включая пиво), наркотические и токсические препараты.
7. Не допускается употребление спиртных напитков, наркотических, токсических и психотропных веществ или нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения работниками Подрядчика, субподрядной организации и (или) третьей стороны, привлечённой Подрядчиком для выполнения работ на территории Заказчика и других территориях или объектах, которыми Заказчик владеет и (или) пользуется на законных основаниях.
8. Не допускается хищение (в том числе мелкого) чужого имущества, имущества Заказчика, умышленного его уничтожения, иного уголовно-наказуемого деяния.
9.  Нарушения правил контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов, которые влекут за собой возникновение неустойки и выплату штрафов (согласно прилагаемого Перечня нарушений требований контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов):
- попытка пройти через КПП и КПрП по чужому пропуску;
- передача пропуска другому лицу;
- попытка провести на территорию (с территории) по своему пропуску другое лицо;
- вход (выход) на территорию и объекты Заказчика вне КПП и КПрП;
- передвижение по территории без пропуска (документа, удостоверяющего личность);
- производство работ и нахождение в запретной зоне без разрешающего допуска;
- отказ в предоставлении пропускных документов сотруднику подразделения охраны для проверки;
- отказ от предоставления к осмотру сотруднику подразделения охраны сумок, папок, пакетов, портфелей, рюкзаков и иной носимой ручной клади;
- производство фото или видеосъемки без надлежащим образом оформленного разрешения.
11. Подрядчик возмещает Заказчику причиненный по вине Подрядчика, субподрядной организации и (или) третьей стороной, привлечённой Подрядчиком, ущерб и затраты, связанные с нарушением законодательства, повреждением сетей, восстановительными, аварийно-восстановительными и ремонтными работами на объектах Заказчика, а также штрафы, платежи, затраты, связанные с оформлением и выдачей пропускных документов и иные расходы, понесённые Заказчиком.
12. Подрядчик обязан сообщить Заказчику, в виде информационного письма, о привлечении к дисциплинарной ответственности и/или принятых мерах в отношении лиц, виновных в нарушении требований в части касающейся контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов на территории Заказчика.
13. Подрядчик обязан направить информационное письмо в отдел по обеспечению режимов и охраны Заказчика, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письма и акта о нарушении контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов на территории Заказчика, но не позднее одного месяца со дня нарушения.  
	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	Заместитель управляющего директора по коммерческим вопросам
	

	АО «Концерн «Калашников»
	

	 
	А.А. Смоленцев
	 





Приложение №13.1 к договору 
№ 11.724.08._________/25 от ___ ___  2025 г 
ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРОПУСКНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ (СПРАВКИ) О ПОСЕЩЕНИИ ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОМПЛОЩАДОК ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОДРЯДЧИКА, А ТАКЖЕ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ПРИВЛЕЧЕННЫМИ ПОДРЯДЧИКОМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
	№
	Наименование нарушения*
	Величина неустойки (штрафа),
в руб.
	Документ фиксации нарушения
	Примечание

	1
	Перечень 
нарушений требований контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов

	1.1
	Попытка проникновения на территорию Заказчика через КПП и КПрП без пропуска
	1 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.2
	Попытка проникновения на территорию Заказчика через КПП КПрП по чужому пропуску, оформленным на другое лицо
	2 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.3
	Попытка проникновения на территорию Заказчика через КПП и КПрП с истёкшим сроком действия
	1 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.4
	Попытка проникновения/выхода на территорию Заказчика в неустановленном месте (через ограждения периметра)
	20 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.5
	Попытка проноса на территорию Заказчика спиртных напитков, наркотических, токсических и психотропных веществ
	5 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.6
	Нахождение на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянений 
	20 000
	Акт о нахождении работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсичного опьянения 
	

	1.7
	Внос/вынос запрещённых предметов установленных в соответствии с Приложением №15
	2 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.8
	Внос/вынос (вывоз) собственных товарно-материальных ценностей без советующих разрешений и заверенных документов Заказчика
	5 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.9
	Неоднократные (два и более раз) выявленные попытки вноса/вывоза принадлежащих Подрядной/Субподрядной организации товарно-материальных ценностей без советующих разрешений и заверенных документов Заказчика
	50 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.10
	Попытка выноса/вывоза товарно-материальных ценностей Заказчика без советующих разрешений и заверенных документов Заказчика
	50 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.11
	Тайное хищение имущества Заказчика, установленное вступившим в законную силу решением суда
	50 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.12
	Неоднократное (второе и последующее) хищение товарно-материальных ценностей Заказчика, установленные вступившими в законную силу решением суда
	100 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.13
	Нахождение без необходимости за пределами рабочего объекта/участка без советующих разрешений и заверенных документов Заказчика
	20 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.14
	Нарушение контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов
	5 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.15
	Нарушение правил прохода КПП или проезда через КпРП, отказ в предоставлении пропускных документов и/или предъявлению к осмотру вещей, сотруднику охраны
	5 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.16
	Производство фото, видеосъёмки без оформления разрешения 
	10 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.17
	Разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой)
	50 000
	
	

	1.18
	Возмещение причиненного ущерба, затрат Заказчику по восстановлению/ ремонту, нанесенного порчей, повреждением , кражей имущества Заказчика  
	Величина неустойки зависит от суммы общих затрат по восстановлению имущества
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	Размер штрафа за нанесенный ущерб определяет Заказчик 

	2
	Перечень 
услуг по оформлению пропускных документов и предоставлению информации о посещении территорий Заказчика представителями Подрядчика


	2.1
	Оформление и выдача электронного временного пропуска
	250
	Заявка в ИС 
	Допускается в письменной форме

	2.2
	Оформление и выдача электронного гостевого пропуска
	180
	Заявка в ИС 
	Допускается в письменной форме

	2.3
	Оформление и выдача разового гостевого пропуска
	80
	Заявка в ИС 
	Допускается в письменной форме

	2.4
	Оформление и выдача вкладыша к паспорту или иному документу, удостоверяющему личность
	80
	Заявка в ИС 
	Допускается в письменной форме

	2.5
	Оформление и выдача временного электронного пропуска на груз./легко. автотранспорт
	260
	Заявка в ИС 
	Допускается в письменной форме

	2.6
	Оформление и выдача разового пропуска на груз./легко. автотранспорт
	120
	Заявка в ИС 
	Допускается в письменной форме

	2.7
	Предоставление информации (справки) о посещении представителей Подрядчика территорий Заказчика  по данным системы контроля  и управления доступом в течение одного года
	500
	Заявка в ИС 
	Допускается в письменной форме

	3
	Штрафы за утерю, порчу, не возврат пропускного документа


	3.1
	Не возврат гостевого, разового, транспортного пропуска или вкладыша к паспорту или иному  документу, удостоверяющему личность
	500
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	3.2
	Утеря или порча гостевого, транспортного, временного пропуска или вкладыша к документу, удостоверяющему личность
(изготовление дубликата)
	1500
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	3.3
	Штраф за нарушение правил пользования ячейками для временного хранения личных вещей
	500
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	



	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	АО «Концерн Калашников»
	

	_____________ А.А. Смоленцев
	



	

















Приложение №14 к договору 
№ 11.724.08._________/25 от ___ ___  2025 г

Заказчик_________                                                                Объект:______________
Подрядчик _______________                                                  ____________________
Договор __________________  

Реестр исполнительной документации
ПАПКА № 
	№ п/п
	Наименование документа
	№ чертежа, акта, разрешения, журнала и д.р
	Организация, составившая документ
	Количество листов
	Лист по списку

	
	
	№
	
	
	
	

	
	
	от
	
	
	
	

	
	
	№
	
	
	
	

	
	
	от
	
	
	
	


















Приложение №15 к договору 
№ 11.724.08._________/25 от ___ ___  2025 г 
	
Заказчик
Подрядчик …
Субподрядчик ….


ПАПКА № …
(сквозная нумерация папок по всему объекту)

Наименование папки 
(указывается краткое содержание папки: «Разрешительная документация», «Проектная документация шифр 1995-..», другое)
Договор подряда № … от …
Объект «…(указывается точное наименование объекта из договора)…»








г. Ижевск 20…г.



Примечание:
аналогичная информация указывается на торцевой стороне папки



Приложение №16 к договору 
№ 11.724.08._________/25 от ___ ___  2025 г
	
Заказчик
Подрядчик …
Субподрядчик ….


Архивный короб № …
(сквозная нумерация коробов по всему объекту)

Наименование папок в коробе:
 
1. Папка № 1 «Разрешительная документация»;
2. Папка № 2 «Проектная документация шифр 1995-…»;
3. другое….
(указываются все папки, содержащиеся в коробе)
Договор подряда № … от …
Объект «…(указывается точное наименование объекта из договора)…»





г. Ижевск 20…г.



Примечание:
аналогичная информация указывается на торцевой стороне короба



Приложение №17 к договору 
№ 11.724.08._________/25 от ___ ___  2025 г.

Утверждаю                                                                   Утверждаю


__________   _______________                                   __________   _______________
     (подпись)        (расшифровка)                                                       (подпись)           (расшифровка)


Дата «___» _______20___год                                            Дата «___» _______20___год

                     АКТ
______________ № ___________
приема-передачи архивных
документов на хранение

в соответствии с договором подряда №… от … силами ООО «Подрядчик», были выполнены работы на объекте «Наименование объекта из договора»
________________________________________________________________________ 
(основание передачи)

Исполнительная документация разработанная в соответствии с _________________, на основании утвержденной рабочей документации шифр….
________________________________________________________________________ 
(название передаваемого фонда)

Подрядчик (расшифровка) в лице        __________________________                        сдал,
________________________________________________________________________ 
(название организации, предающей документы)
       
а                                  ___________________________________                   принял
________________________________________________________________________ 
(название организации, принимающей документы)






Документы названного фонда и научно-справочный аппарат к ним:

	№ п/п
	Название, номер описи
	Количество экземпляров описи
	Количество ед.хр.
	Примечания

	1
	Архивный короб №1
	6
	1
	

	
	в состав которого входят:
	
	
	

	1.1.
	Папка №1 «Разрешительная документация»
	1
	1
	

	1.2
	Папка №2 «Проектная документация»
	1
	1
	

	2
	Архивный короб №2
	3
	1
	

	
	в состав которого входят:
	
	
	

	2.1
	Папка №15 «…документация»
	1
	1
	

	
	…….
	
	
	

	
	ИТОГО
	12
	5
	



Итого принято                                                  пять                                             ед. хр.
                       _____________________________________________________ 


Передачу произвели:                                         Прием произвели:

_________     __________   _____________      __________        ____     __________
(должность)         (подпись)     (расшировка             (должность)      (подпись)   (расшировка 
                                                  подписи)                                                               подписи)



Дата «___» _______20___год                             Дата «___» _______20___год  

Фонду присвоен №
____________________________________________  
Изменения в учетные документы внесены.

____________________        _______________       __________________________ 
          (должность)                          (подпись)                        (расшифровка подписи)



Дата «___» _______20___год                             Дата «___» _______20___год 



   
Приложение № 18
                                    к Договору № 11.724.08.________/25 от ____ ____ 2025 г.
[bookmark: _Hlk114563476]Рекомендуемая форма банковской гарантии, 
предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора

	город
(указывается место выдачи гарантии)

	«___» _______________ 202_ г.
(указывается дата выдачи гарантии)



БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №

1. ___(наименование банка-гаранта)___, адрес местонахождения: ____________, ОГРН _________, ИНН ________, КПП _______, БИК ________, корреспондентский счет ___________ в __________, генеральная лицензия на осуществление банковских операций №_______________, выдана Центральным банком Российской Федерации _______, именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице __________________, действующего на основании ____________, настоящим гарантирует выплатить в пользу Акционерное общество «Концерн «Калашников» (сокращенное наименование – АО «Концерн «Калашников»), ОГРН 1111832003018, ИНН 1832090230, КПП 183201001, местонахождение:  426006, Удмуртская Республика, город Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 2/193, помещение 78, именуемого в дальнейшем «Бенефициар», денежную сумму в пределах  ____________ руб. (___________________________ рублей ___ копеек) (далее - Сумма гарантии), в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  ________________________________ (сокращенное наименование - ___________________________________), местонахождение: ____________________________, ОГРН _______, ИНН _______, КПП _______, именуемым в дальнейшем «Принципал», всех своих обязательств по договору (далее – Договор), который будет заключен между Бенефициаром и Принципалом по итогам закупки (далее - Закупка): _______________________________ на основании Протокола № ____________ от __________.
2. Основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается настоящей Гарантией:
- Принципал обязуется исполнять все обязательства по Договору, заключаемому по итогам Закупки.
3. Обстоятельствами, при наступлении которых Гарантом выплачивается сумма по настоящей Гарантии или ее часть, являются обстоятельства неисполнения и / или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору, заключаемому по итогам Закупки.
4. Гарант обязуется выплатить Бенефициару по его письменному требованию (далее - Требование) сумму Гарантии или ее часть не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Требования Бенефициара.
5. Требование Бенефициара должно содержать указание на обстоятельства, наступление которых влечет выплату по Гарантии, а именно: что Принципал не выполнил свои обязательства по Договору или выполнил их ненадлежащим образом с указанием, в чем состоит нарушение Принципалом условий Договора; реквизиты счета для перечисления денежных средств, а также подпись уполномоченного лица и печать Бенефициара. Бенефициар не представляет, а Гарант не проверяет документы, подтверждающие наступление указанных обстоятельств.
6. К Требованию Бенефициара должны прилагаться следующие документы:
- копия настоящей Гарантии;
- расчет суммы требования по гарантии;
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по Гарантии: доверенность на уполномоченное лицо, выданная от имени Бенефициара (оригинал или нотариально удостоверенная копия), в случае, если требование Бенефициара подписано (приложенные к нему документы заверены) лицом, действующим по доверенности.
Документы, прилагаемые к Требованию по Гарантии, должны быть заверены руководителем Бенефициара или лицом, подписавшим Требование по Гарантии в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
7.	Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии должно быть предоставлено Гаранту (в т.ч. при предоставлении такого требования по почте) таким образом, чтобы оно было получено Гарантом по электронной почте _________или по адресу: _____________ до окончания срока действия настоящей Гарантии.
8. Исполнением обязательств Гаранта по Гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, реквизиты которого указаны в Требовании Бенефициара.
9. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром, предусмотренное настоящей Гарантией будет уменьшено на сумму платежей, произведенных Гарантом в пользу Бенефициара в рамках настоящей Гарантии. 
10. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом обязательств по Гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана Гарантия. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Гарантом требований Бенефициара об оплате по настоящей Гарантии в установленный срок в соответствии с п. 4 настоящей Гарантии, Гарант обязуется выплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1% от суммы настоящей Гарантии за каждый день просрочки исполнения обязательства.
11. Настоящая Гарантия вступает в силу с даты выдачи и действует по ________________ (срок действия гарантии должен оканчиваться не ранее 2 (двух) месяцев с момента исполнения принципалом/поставщиком своих обязательств по договору) включительно. Гарант освобождается от всех своих обязательств в данной связи, если требования Бенефициара не были получены Гарантом до этой даты (включительно).
12. Все выплаты по настоящей Гарантии производятся в российских рублях по курсу Банка России (ЦБ РФ) на дату совершения платежа.
13. Бенефициар имеет право передать права требования по Гарантии в порядке, предусмотренном статьей 372 Гражданского кодекса Российской Федерации.
14. Настоящая Гарантия является безусловной и безотзывной. Гарантия не может быть отозвана или изменена Гарантом в одностороннем порядке без письменного согласия Бенефициара.
15. Изменения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от исполнения обязательств по Гарантии.
16. Настоящая Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры между Гарантом и Бенефициаром, вытекающие из настоящей Гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
17. Сведения, определенные Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях», передаются в бюро кредитных историй.

18. Гарантии принимаются от следующих банков:
	№п/п
	Наименование Банка
	Номер лицензии

	1
	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"
	-

	2
	СБЕРБАНК, ПАО
	1481

	3
	БАНК ВТБ (ПАО)
	1000

	4
	БАНК ГПБ (АО)
	354

	5
	АЛЬФА-БАНК, АО
	1326

	6
	РОССЕЛЬХОЗБАНК, АО
	3349

	7
	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, ПАО
	1978

	8
	СОВКОМБАНК, ПАО
	963

	9
	АБ РОССИЯ, АО
	328

	10
	ВБРР (АО), БАНК
	3287

	11
	НОВИКОМБАНК, АО АКБ
	2546

	12
	ПРОМСВЯЗЬБАНК, ПАО
	3251

	13
	РНКБ БАНК (ПАО)
	1354



Подписи уполномоченных лиц Банка

_____________________	        _____________________            (____________________)
(должность руководителя)           (подпись)	                           (Ф.И.О.)

М.П. Банка 
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