
КОМПЛЕКСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Общие положения
1. Объект закупки: Выполнение работ по сносу объектов капитального строительства, и расчистки земельного участка, расположенного по адресу: юридический:___________________________________________________________
почтовый: ______________________________________________________________
2. Цель закупки: Редевелопмент части промышленной территории АО «ЛОМО» под новое направление использование путём полного (частичного) демонтажа не эксплуатируемых зданий и сооружений на территории промзоны с целью последующего строительства новых объектов недвижимости. 
3. Результат закупки: Рекультивация участков земель на местах снесенных объектов капитального строительства, на месте которого возводится новый объект капитального строительства. 
4. Место выполнения работ: территория №1, кадастровые номера участков _______________________________________________________________________
5. Срок выполнения работ: начало выполнения работ – 5 рабочих дней с момента подписания договора 2026 года;
окончание выполнения работ –90 календарных дней с момента подписания договора 2026 года.
6. Заказчик:	АО «ЛОМО» Дирекция развития имущественного комплекса
7. Основание для реализации: Решение Комиссии АО «ЛОМО  от__.__.2026г «О согласовании списания объектов незавершенного строительства Очистные сооружения гальванических стоков», Распоряжение Ген директора КК о строительстве спортивных сооружений.
8. Заключение по обследованию технического состояния здания (сооружения) на объект Промышленная теплица (кадастровый номер _______________) и 
9. Основание для проведения работ по демонтажу	Задание заказчика
10. Источник финансирования	Средства заказчика
11. Стадийность выполнения работ: определена в три этапа последовательным заключением договоров подряда на выполнение выданных технических заданий по завершению предыдущего этапа для выполнения последующего
11.1.  Техническое задание№1: выполнение обследования объектов недвижимости подлежащих демонтажу и участков предстоящих работ;
Результат – технический отчёт, ведомость объёмов работ по демонтажу объектов и очистке территории;
11.2.  Техническое задание№2: Одностадийное выполнение проектных работ по сносу зданий и сооружений на основании полученных данных обследования.?
Одностадийная разработка проектной документации и другой необходимой документации стадии «Р». Согласование с Заказчиком?
Результат: Проект организации работ по сносу/демонтажу объектов капитального строительства (ПОД) и планировки территории в заданных отметках с картограммой земляных работ. 
Календарный график работ 
Локальный сметный расчёт по каждому объекту сносимой недвижимости 
11.3.  Техническое задание№3: Выполнение работ по сносу объектов капитального строительства по следующему перечню в составе:
Очистные сооружения гальванических стоков
Размер в плане: 42660х18610
Общая площадь -3898 м2
Объём – 23475 им3
В том числе:
3-х этажная часть 
Площадь -2690 м2
Объём – 11964 м3
2-х этажная часть 
Площадь -1208 м2
Объём – 11511 м3
Площадь застройки 
Общая площадь – 1361 м2
В том числе
3-х этажная часть – 782 м2
2-х этажная часть -579 м2

[bookmark: _Hlk223335294]Усреднитель накопитель : размер 25400х22800
Площадь 579 м2
Объём 2273 м3

РТП : размеры: 12000х18000 
Площадь застройки – 260 м2
Объём -2151 м3
Общая площадь 2-з этажей – 429 м2

Промышленная теплица:

Собачник:
Результат: полный и частичный снос в заданных проектном отметках перечисленных объектов недвижимости. Планировка земельных участков под новое строительство в заданных отметках в соответствии с согласованной проектно-сметной документации. 
12. Состав и содержание работ
1. Подготовительные работы
1.1.	 обследование зданий сооружений, зеленых насаждений самосева и объектов ТМЦ на прилегающих к объектам демонтажа территориях в соответствии с полученным ТЗ;
1.2.	составление проекта производства работ по каждому зданию и сооружению на основании согласованных Заказчиком ПОД;
1.3.	вырубка и раскорчёвка зелёных насаждений на прилегающих к сносимым зданиям и сооружениям участках, измельчение порубочных остатков и вывоз с территории
1.4.	вывоз с территории остатков строительных материалов, оборудования и иных ТМЦ.
1.5.	инженерная подготовка территории, организация строительной площадки и мест складирования демонтируемых материалов
2. Демонтажные работы
2.1.	Демонтаж зданий и сооружений, иных строительных конструкций, находящихся выше уровня прилегающей территории.
2.2.	Демонтаж фундаментов, подземных строительных конструкций в заданных проектом высотных 
2.3.	Демонтаж недействующих сетей и коммуникаций.
3. Сбор, транспортирование, обработка, сортировка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I-IV класса опасности, образовавшихся при производстве демонтажных работ:
3.1.	Выделение Компонентов подлежащих обработке и утилизации в соответствии с классификацией по категориям и в зависимости от состояния, определённой проектной документацией:
-	Материалы повторного использования (возвратные материалы). 
-	Утилизируемые отходы в порядке попутной добычи (вторичное сырьё) , которые можно переработать на месте для последующей реализации и/или утилизации;
-	Материалы, которые не подлежат дальнейшему использованию или переработке (строительный мусор) — подлежат захоронению.
-	Выявленные проектной документацией материалы, содержащие вредные вещества высоких классов опасности (опасные отходы) — необходимо изолировать и передавать лицензированным организациям для специальной обработки.
3.2	Сортировка материалов должна проводиться в 2 этапа - на этапе демонтажа и после него и включать:
-	первичное разделение — по типу материала
-	дробление, фракционирование и сепарация
-	оценка состояния — определение годности, разделение по категориям.
-	хранение в маркированных зонах в соответствии с ППР для предотвращения смешивания и загрязнения материалов.
3.3	Организация реализации объёмов возвратных/вторичных материалов прошедших рециклинг на площадки демонтажа:
-	определение наличия возможности реализации в соответствии с расценками сметного расчёта раздел «Возвратные материалы»;
-	определение наличия возможности реализации, полученного при демонтаже конструкций «Вторичного сырья»;
-	согласование с Заказчиком объёмов, стоимости материалов, из состава возвратных/вторсырья и объёмов утилизации;
-	получение от Заказчика паспорта отходов после определение химического состава и класса опасности отходов и право на вывоз с территории демонтажных работ   
ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ ОТХОДОВ, ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ППР УТОЧНЯЮТСЯ СТОРОНАМИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТИРОВКИ.
3.4.	Сбор, погрузка транспортировка размещение отходов:
-	Подрядчик осуществляет транспортировку и размещение отходов на основании собственной действующей лицензии на обращение с отходами;
-	Подрядчик в согласованном с Заказчиком объёме выполнения работ самостоятельно осуществляет сбор, погрузку, транспортировку на реализацию и утилизацию отходов (Вторичные и возвратные материалы);
-	По согласованию Сторон, часть вторичных материалов (переработанный в щебень бой кирпича, бетона) может быть использованы для подсыпки дорог и площадок на территории №1 Заказчика;
-	 Образовавшиеся в процессе производства работ, сбора и сортировки не подлежащие дальнейшей обработке и утилизации отходы (строительный мусор) транспортируются Подрядчиком для размещения на лицензированном полигоне в рамках трёхстороннего договора  с оператором обслуживающим полигон
3.5.	Сбор, погрузка, взвешивание и вывоз металлолома:
-	здание «Очистных сооружений гальванических стоков) РТП, заглубленного сооружения «Усреднитель накопитель» «Промышленная теплица» «Питомник служебных собак»  литеры _________________ не эксплуатируются более 10 лет. 
В зданиях по-прежнему находится производственное оборудование, а также часть каркасов здания «Очистных сооружений» (балки и фермы перекрытия, колонны, перегородки и т.д.) и 100% каркаса «Промышленной теплицы» выполненные из металла общим вес которого будет определятся обследованием и разработанным проектом демонтажа (ПОД). 
Суть работы заключаются в демонтаже всех изделий из металла, металла, образующегося от разбора конструкций зданий и сооружений, с последующим приобретением Подрядчиком всего объёма металла, с последующим сбором, взвешиванием и его вывозом.
В случае превышения метрического веса отгруженного металлолома, против определённого расчётным путём веса включённого в 
Весь вывозимый металлолом подлежит взвешиванию на территории Заказчика сертифицированными автовесами. 
Подрядчик, по каждому случаю вывоза металлолома предоставляет заверенные копии документов по приёмке с указанием класса и стоимости принятого на утилизацию металла.
Стоимость металлолома, образующегося в результате демонтажа объекта, первично определяется сметным расчётом возвратных материалов и отражается в локальной смете отдельной строкой. 
3.6.	Сбор, погрузка, определение объёма и вывоз вторичных материалов после рециклинга:
Объём вторичных материалов подлежащих к вывозу включает перечень материалов, поддающихся переработке, объединяющих отходы строительства, сноса и грунта. (Система ОССиГ) и рассчитывается в проекте на демонтаж зданий и сооружений.
Для получения возможности реализации возвратных материалов в ПОС необходимо предусмотреть место для сортировки, раздельного хранения и переработки отходов демонтажа, обеспечивая надлежащую чистоту отходов и выручку от реализации.
	Фактический объём полученных и отгружаемых вторичных материалов на стадии разработки проекта производится методом расчётов по нормативам. При отгрузке - объёмным методом (по ёмкости) с применением соответствующих коэффициентов на разрыхление или нормативов объёмного веса. При складировании на временный склад - через нормативы накопления и геодезическими обмерами.
	Для документального оформления вторичных отходов для проведения расчётов между Заказчиком и Подрядчиком используются:
- Акт инвентаризации вторичных отходов.
- Приёмо-сдаточные акты (при продаже вторсырья).
- Журнал учёта отходов (образование, накопление, отгрузка).
3.7.	Оценка возвратных материалов:
-	Стоимость возвратных материалов определяется по ценам возможной реализации за вычетом расходов на их приведение в пригодное состояние и доставку к месту складирования/реализации;
	Учёт в смете ПОД:
-	В локальном/сводном сметном расчёте стоимости демонтажных работ, возвратные суммы указываются отдельной строкой. 
Расчёт возвратных сумм:
-	Возвратные суммы рассчитываются как разница между ценой и затратами на их подготовку к реализации (очистка, сортировка, ремонт и т.д.) и доставку к месту складирования
3.8.	Сбор и вывоз строительного мусора.
. 

Что относится к возвратным материалам
К возвратным материалам относят:
Металлолом — арматура, трубы, металлические конструкции. 
Кирпич, бетон, пиломатериалы — если они не повреждены и могут быть использованы в строительстве. 
Запасные части и комплектующие — например, элементы оборудования, которые можно восстановить и применить. 
Макулатура, ветошь, дрова — если они пригодны для дальнейшего использования. 
[bookmark: _Hlk223329116]Материалы, полученные в порядке попутной добычи — камень, щебень, песок, лес и др., при наличии возможности их реализации. 
13. Перечень видов и объёмов работ: 
-	виды и объёмы работ содержатся в Проектной документации, которая является неотъемлемой частью технического задания и размещается на сайте отдельным файлом с наименованием «Проектная документация». 
-	Заказчик передаёт проект организации работ по сносу объекта капитального строительства в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания контракта.
-	В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня заключения контракта Подрядчик обязан представить Заказчику на утверждение Календарный график выполнения работ. 
14. Требования к техническим характеристикам работ:
-	До начала производства работ по демонтажу объектов по указанному адресу Подрядчик обязан получить письменное согласования для производства земляных работ с вызовом представителей ресурсоснабжающих организаций. 
-	Снос объекта необходимо проводить в соответствии с проектной документацией с соблюдением проектных решений, требований СНиП, технических регламентов, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации. 
-	Здание, подлежащие сносу, отключено от внешних сетей инженерно-технического обеспечения. 
-	Подрядчик выполняет работы в рабочие дни: начало работ - не ранее 08 часов 00 мин, окончание – не позднее 23 часов 00 мин по местному времени. 
-	Производство работ на объекте следует вести в технологической последовательности. При необходимости совмещения работ провести дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности выполнения совмещённых работ.  
-	Перед началом работ на территории объекта (строительной площадки) в пределах опасной зоны Подрядчик обязан установить защитное ограждение территории, обозначить выезды и въезды на территорию объекта специальными знаками и указателями.
-	Подрядчик работы производит своими силами и средствами, с использованием своих материалов.
-	Подрядчик обязан производить уборку образовавшихся в ходе выполнения работ отходов и мусора с места производства работ с вывозом на объект размещения отходов. Для размещения отходов и мусора на полигоне Подрядчик самостоятельно заключает договор на размещение отходов с региональным оператором.
-	При выполнении работ на объекте Подрядчик обеспечивает соблюдение требований техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности. 
Подрядчик должен обеспечить возможность Заказчику осуществлять контроль за ходом выполнения и качества работ, а также представителям организации, ведущим надзор за проведением работ на объекте, уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов. 
Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за работы на объекте и контактные данные указанного лица. 
Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей для своевременного и качественного выполнения работ.
Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные с Заказчиком сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика. При проведении работ необходимо руководствоваться СНиПами, ГОСТами и другими действующими нормативными документами РФ.
15. Требования к качеству и результатам работ: 
При выполнении работ подрядчик обязан соблюдать требования:
15.1.    Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
15.2.    Градостроительного кодекса Российской Федерации;
15.3.    Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
15.4.    Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
15.5.    Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
15.6.    Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
15.7.    При выполнении работ Подрядчик обязан использовать материалы, качество которых должно быть подтверждено сертификатами соответствия и паспортами качества.
16. Результат выполнения работ:
По результатам работ Подрядчик передаёт Заказчику спланированную механизированным способом в заданных отметках освобождённую от застройки и строительного мусора территорию.
17. Требования к безопасности работ:
Обязательно выполнение Подрядчиком необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».
Необходимо выполнять меры осторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.
В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
При выполнении работ должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 
При выполнении работ Подрядчик должен исключить проникновение людей в опасную зону и внутрь зданий.
Все машины и оборудование, используемые Подрядчиком для проведения работ, должны находиться в технически исправном состоянии, иметь необходимые сертификаты и разрешение на их использование.
В период производства работ Подрядчик несёт ответственность за обеспечение безопасности движения на участке, за соблюдение строительных норм и правил, правил техники безопасности и охраны труда на стройплощадке, правил противопожарной безопасности, обеспечение в период выполнения работ санитарно-гигиенических норм. 
При необходимости отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков производятся только по предварительному согласованию с Заказчиком
18. Гарантийный срок и объем предоставления гарантий качества работы: 
Гарантийный срок на выполненные работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев из песчано-гравийной смеси – 3 (три) года. Гарантийный период начинается со дня подписания сторонами документа о приемке. В случае обнаружения в гарантийный срок недостатков, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.  Недостатки (дефекты), возникшие по вине Подрядчика и обнаруженные в гарантийный период, Подрядчик устраняет за свой счет. Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписанным представителями сторон. В случае отказа от подписания акта Подрядчиком, акт составляется с участием независимой стороны для освидетельствования степени и объема дефекта. Подрядчик за свой счет устраняет дефекты в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта.
19. Условия выполнения работ:
В полном соответствии с условиями договора и требованиями настоящего технического задания. 
Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников. 
Обязательное соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций предприятия. 
Запрещается привлечение иностранной рабочей силы для выполнения работ. Подрядчик на момент начала работ должен представить Заказчику список сотрудников, привлекаемых к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, паспортных данных и список автотранспорта с указанием государственного номера, фамилии, имени, отчества, и паспортных данных водителей
20.  Требования к подрядной организации
Подрядная организация должна отвечать следующим требованиям:
1. иметь членство СРО
2. иметь соответствующую видам работ лицензию на право обращения с отходами. 
21. Подрядчик должен иметь собственную лицензию, выданную департаментом Росприроднадзора на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов 1-4 класса опасности по следующим ФККО и видам деятельности:
Вид лицензируемой деятельности: 
сбор, обработка, утилизация со следующими ФККО: 
- 8 12 901 01 72 4 Мусор от сноса и разборки зданий несортированный;
- 8 22 911 11 20 4 Лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при демонтаже строительных конструкций;
- 4 04 290 99 51 4 Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные;
- 8 12 101 01 72 4 Древесные отходы от сноса и разборки зданий;
- 8 30 200 01 71 4 Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий;
- 9 13 001 01 20 4 Лом кислотоупорного кирпича.
- 8 26 210 01 51 4Отходы рубероида;
- 4 57 111 01 20 4Отходы шлаковаты, незагрязненные.
транспортирование со следующими ФККО:
- 7 33 100 01 72 4 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный);
- 4 55 510 02 51 4 Листы волнистые и плоские, утратившие потребительские свойства, незагрязненные;
- 4 35 100 01 20 4 Отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные;
- 8 27 100 01 51 4 Отходы линолеума незагрязненные;
4 57 119 01 20 4 Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе 
минерального волокна незагрязненные;
- 4 55 510 99 51 4 Лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные.
22.  Подрядчик должен представить подтверждающие документы:
1) Наличие опыта по обработке, утилизации отходов.
2) Наличие документов (удостоверений), подтверждающих аттестацию персонала на право работы с опасными отходами I-IV класса опасности, в том числе:
• Машинисты экскаваторов - не менее 2 человек;
• Инженерно-технический персонал (производители работ, мастера, инженеры ОТ и ПБ)- не менее 7 человек
3) Наличие должностного лица ответственного за допуск работников к работе с опасными отходами.
4) Наличие нормативной документации на получаемую вторичную продукцию (технических условий, сертификатов), получаемую в результате обработки, утилизации отходов.
5) Наличие Договора с полигоном на размещение отходов, не подлежащих утилизации.
3. иметь кадровый ресурс, способный квалифицированно выполнить работы
4. иметь достаточный материально-технический ресурс для выполнения работ.
Иметь в наличии механизмы для выполнения обработки отходов в процессе демонтажных работ (навесное оборудование на стрелы экскаваторов - грейферные захваты, гидравлические ножницы).
Иметь в наличии не менее одной установки по переработке строительных отходов (мобильного дробильно-сортировочного комплекса)
5. иметь положительную репутацию и не состоять в реестре недобросовестных поставщиков

23. Общие требования к выполнению работ
Организация строительных работ должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата – демонтаж объекта в установленные сроки.
Подрядчик должен обеспечивать объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства строительных работ в сроки, установленные календарными планами и графиками выполнения работ.
При организации и проведении строительных работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.
• Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком строительных работ в полном соответствии с настоящим техническим заданием.
• Подрядчик, в период исполнения договора обеспечивает высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление сертификатов и других документов, соблюдение гарантий по качеству исполнения работ.
• Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения и качества работ.
• Подрядчик должен обеспечить привлечение квалифицированного, с опытом работы инженерно-технического персонала и обученных и аттестованных рабочих требуемых пециальностей для производства работ, прошедших медицинский осмотр в соответствии с действующим законодательством.
• Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов, при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.
• Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей.
• Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. • При осуществлении строительства и связанных с ним работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. 
Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения ремонтных работ предусмотреть мероприятия исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами. Предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования.
• Подрядчик должен в 2х-дневный срок со дня подписания акта выполненных работ вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения и другое имущество, и строительный мусор
24. Требования к качеству работ
• Технология и методы производства работ должны соответствовать техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории РФ нормативно-правовым актам.
• Руководство ремонтными работами должно быть поручено инженерно- техническому работнику, аттестованному по правилам техники безопасности.
• Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны обеспечиваться подрядными организациями путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ.
• Контроль качества строительно-монтажных работ со стороны подрядной организации должен осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в состав строительных организаций или привлекаемыми со стороны и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.
• Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.
• Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.
• Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.
Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых: строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России. При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». 
Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее.
 Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ – согласно Федеральному закону от РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ; Федеральному закону от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности».
• Мероприятия по охране труда - охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. 
Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. 
Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.
• Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.
25. Требования по экологической безопасности
- Подрядчик должен иметь разработанные и утвержденные соответствующим образом технические условия на вторичные материалы, получаемые в ходе утилизации отходов демонтажа, а также площадки и оборудование обеспечивающее выполнение обработки и утилизации отходов;
- Подрядчик разрабатывает паспорта отходов, организовывает определение химического состава и класса опасности отходов, по согласованию с Заказчиком.
- При производстве работ Подрядчик самостоятельно производит классификацию отходов и определяет пути дальнейшего обращения с ними, в соответствии с ППР.
- Подрядчик заключает договор и оплачивает захоронение не утилизируемых отходов на уполномоченном полигоне, включенном в ГРОРО;
- Подрядчик обязан в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным передавать в ООТ Заказчика акты о выполненной утилизации и захоронению отходов демонтажа.
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